КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

30.04.2026 № 126

Про підсумки опалювального сезону 2025-2026 років та про хід підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери міста до роботи в осінньо – зимовий період 2026-2027 рр.

Заслухавши інформацію “Про підсумки опалювального сезону 2024-2025 років ”,  відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р № 280/97-ВР, “Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 р. № 2189-VІІІ,  та з метою забезпечення сталої роботи підприємств комунального господарства в осінньо – зимовий період 2026-2027 рр. виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

- Інформацію про проходження опалювального сезону 2025-2026 років взяти до відома(додаток 1).

- Затвердити План комплексних заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно – енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо – зимового періоду 2026-2027 років на території міста Козятин (додаток 2).

- Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям, підприємствам житлово-комунального господарства міста та теплопостачальним організаціям забезпечити виконання заходів щодо підготовки до опалювального періоду 2026-2027 років в повному обсязі та у визначені терміни.

- Управлінню житлово-комунального господарства  міської ради:

  - підприємствам, установам, організаціям направити листи щодо планування заходів по підготовці до наступного опалювального сезону.

  - підготувати проект розпорядження про створення оперативного штабу для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону, перевірки готовності теплових господарств, об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в опалювальний період 2026-2027 років.

- Підприємствам, установам, організаціям  надавати інформацію про стан підготовки до нового опалювального сезону в управління житлово-комунального господарства щомісячно до 13 і 28 числа щомісячно.

- Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар ради                                       Ірина РЕПАЛО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Козятинської міської ради

№ 126 _від 30.04.2026

Аналітична довідка

про підсумки опалювального сезону 2025-2026 років

Згідно з розпорядженням  міського голови Козятинської ТГ від 10.10.2025 року, опалювальний сезон розпочато з 10 жовтня 2025 року.

Протягом опалювального періоду КП «Чисте місто» експлуатувало котельні №2, №4, №9, №10. У якості палива на котельнях використовувалися дрова та використано 7387 м³.

ТОВ «ВІННИЦЯ-ОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» експлуатувало котельню № 5   вул. А..Венжика (гуртожиток чоловічий та жіночий, навчальні майстерні ВПТЗУ) та котельню №16  вул. Єдності (вище професійне технічне училище залізничного транспорту).

ТОВ «Козятинбуд» використовував для надання послуг споживачам (д/с № 4, управління освіти, спортзал ДЮСШ, школа № 3, центр дитячої та юнацької творчості, ЦНАП) теплопункти.

Вінницьке обласне комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» експлуатувало котельню №7 по вул. Незалежності 75, яка опалює приміщення КП «Козятинська ЦРЛ», ЦПМСД, морг, центр лабораторних досліджень, центр соціальних послуг, пенсійний фонд.

В розрізі бюджетних установ ситуація виглядає наступним чином.

- Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради:

- КЗ «Ліцей №1 ім. Т.Г.Шевченка Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла КП «Чисте місто» (в частині будівлі низький тиск подачі води);

- КЗ «Ліцей №2 Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла КП «Чисте місто» (пошкоджена теплотраса на території закладу);

- КЗ «Ліцей №3 Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла ТОВ «Козятинбуд» (проблемні питання відсутні);

- Опорний комунальний заклад «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла КП «Чисте місто» (низька температура теплоносія);

- КЗ «Ліцей №5 Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла КП «Чисте місто»  (низька температура теплоносія);

- КЗ «Гімназія №6 Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла - власна котельня (проблемні питання відсутні);

- КЗ «Ліцей №7 Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла - власна котельня (температурний режим не відповідає санітарним нормам);

- Опорний комунальний заклад «Гімназія №9 Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла – ТОВ «КРМБ ПМК-9» (проблемні питання відсутні);

- КЗ «Махаринецька гімназія  Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла – ТОВ «Козятин Інвест Тепло» (проблемні питання відсутні);

- КЗ «Пиковецька гімназія  Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла – власна котельня  (мала потужність автомата (25 кВт), необхідно - 40 кВт);

- КЗ «Сестринівська гімназія  ім. М.Грушевського Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла – ТОВ «КРМБ ПМК-9» (проблемні питання відсутні);

- КЗ «Флоріанівська Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла – власна котельня  (мала потужність автомата (25 кВт), необхідно - 40 кВт);

- КЗ «Пиковецька гімназія  Козятинської міської ради Вінницької області» - власна котельня (проблемні питання відсутні);

- КЗ «Заклад дошкільної освіти №1 Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла КП «Чисте місто» (низька температура теплоносія);

- КЗ «Заклад дошкільної освіти №2 Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла – ТОВ «КРМБ ПМК-9» (проблемні питання відсутні);

- КЗ «Заклад дошкільної освіти №3 Козятинської міської ради Вінницької області»  постачальник тепла  – власна котельня (проблемні питання відсутні);

- КЗ «Заклад дошкільної освіти №4 Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла – ТОВ «Козятинбуд» (проблемні питання відсутні);

- КЗ «Заклад дошкільної освіти №5 Козятинської міської ради Вінницької області» -  постачальник тепла – власна котельня  (проблемні питання відсутні);

- КЗ «Заклад дошкільної освіти №6 Козятинської міської ради Вінницької області» - постачальник тепла КП «Чисте місто» (проблемні питання відсутні);

- ЦДЮТ постачальник тепла - ТОВ «Козятинбуд» (проблемні питання відсутні);

- ДЮСШ постачальник тепла - ТОВ «Козятинбуд» (проблемні питання відсутні).

Протягом поточного опалювального сезону періодично виникали проблемні питання, пов`язані з відсутністю електропостачання. Температурний режим в закладах освіти, які обслуговуються комунальним підприємством «Чисте місто» періодично не відповідав встановленим нормам. Для забезпечення належних норм температурного режиму в закладах освіти в опалювальний період необхідно реалізувати ряд комплексних заходів, які будуть спрямовані на підвищення енергоефективності, автономної роботи котелень, модернізацію систем вироблення та постачання тепла.

- Управління соціальної політики Козятинської міської ради:

- Приміщення по вул. Незалежності, 57 постачальник тепла –  (вихід з ладу системи теплопостачання внаслідок корозії  металевих труб), пошкодження теплоізоляції;

- Приміщення по вул. Незалежності, 75 постачальник тепла – власна котельня (відсутній колодязь у місці входу теплотраси до приміщення);

- Козятинський міський територіальний центр соціального обслуговування постачальник тепла - КП «Чисте місто» (низька температура теплоносія котельні №9);

- КЗ «Центр надання соціальних послуг Козятинської МР» постачальник тепла – Вінницьке обласне комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» (проблемні питання відсутні);

- КП «Козятинський міський центр ПМСД Козятинської МР» (проблемні питання відсутні);

- КП «Козятинська центральна районна лікарня» Козятинської МР постачальник тепла – КП «Чисте місто» (низька температура теплоносія).

Протягом поточного опалювального сезону періодично виникали проблемні питання, пов`язані з відсутністю електропостачання. Температурний режим в закладах УСП, які обслуговуються комунальним підприємством «Чисте місто» періодично не відповідав встановленим нормам. Для забезпечення належних норм температурного режиму в закладах УСП в опалювальний період необхідно реалізувати ряд комплексних заходів, які будуть спрямовані на підвищення енергоефективності, автономної роботи котелень, модернізацію систем вироблення та постачання тепла.

- Відділ культури Козятинської міської ради:

- Філія будинку культури с.Козятин – електроопалення;

- Філія будинку культури с.Махаринці – електроопалення;

- Філія будинку культури с.Кордишівка – електроопалення;

- Філія будинку культури с.Козятин – електроопалення;

- КЗ «Козятинська музична школа» - електроопалення;

- КЗ «Музей історії міста Козятин» - газове опалення;

- КЗ «Будинок культури Козятинської міської ради».

Основним проблемним питанням опалювального сезону було періодичне відключення електроенергії, внаслідок чого значно знижувався температурний режим в закладах культури.

В цілому опалювальний сезон в Козятинській ТГ пройшов майже без зупинок та проблем. Основною проблемною причиною протягом опалювального сезону було: часте відключення об`єктів електропостачання, пов`язане із запровадженням виробників і постачальників   тепла в Козятинській територіальній громаді.

Керуючий справами виконкому Костянтин МАРЧЕНКО