[image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

05.12.2012 № 490-р     

Про  заходи  щодо  організації  та  проведення  

Новорічних  і  різдвяних  свят  в  місті  Козятині


Відповідно  до  плану  роботи  міської  ради, з метою    організації проведення в місті новорічних та різдвяних свят, змістовного дозвілля дітей та юнацтва у цей період: 
1. Утворити  організаційний  комітет  з  підготовки  та  проведення     різдвяно – новорічних  свят  (додаток  №1).

2. Затвердити   план  заходів  згідно  робочого  плану  (додаток  №2). 

3. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  секретаря  міської  ради  А.Лазарчук.
Міський  голова
                                         О.Гвелесіані

Додаток  №1

до  розпорядження 

міського  голови

№ 490-р від 05.12.2012 року 
Склад

організаційного  комітету  з  підготовки  та 

 проведення  новорічних  і  різдвяних  свят  в  місті  Козятині

	Гвелесіані  О.Г.
	Міський голова, голова  оргкомітету

	Ломачук  О.І.

Лазарчук  А.В.
	Заступник  міського  голови,

Секретар  Козятинської  міської  ради, 

заступники голови  оргкомітету

	Рибінська  С.Ф.
	Начальник  відділу  культури  та  туризму, секретар  оргкомітету

	Члени  оргкомітету

	Крушевський  О.А..
	Директор  КП  «Відродження»

	Білянець  О.А.
	Начальник  управління  освіти

	Холковський  П.А.
	Начальник  фінансово – економічного  управління

	Зарічна  Л.М.
	Начальник  управління  дитячої, молодіжної  та  сімейної  політики

	Заїчко  С.О.
	Начальник  організаційного  відділу

	Янковчук  Н.А.
	Начальник  відділу  внутрішньої  політики  та  зв’язків  з  громадськістю

	Буряченко  А.А.
	Головний  редактор  міського  радіомовлення  «Погляд»

	Огнєва  Г.Л.
	головний спеціаліст  відділу  економіки

	Савіцький Ю.С.
	начальник служби у справах дітей

	Кудимець  Л.В.
	в.о. директора  Козятинського  МЦССС 

	Комар  М.С.
	заступник начальника  управління   житлово-комунального  господарства, начальник відділу міського господарства

	Будківський  О.І.
	Начальник  Козятинського РВУ УМВС  України  у

Вінницькій  області, полковник  міліції

 (за  згодою)

	Горбатюк  В.В.
	Директор  ПП  «Техноприлад» (за згодою)


Керуючий справами виконкому                                    П.Ясний 

Додаток  №2

до  розпорядження  

міського  голови

№ 490-р від 05.12.2012 року 
РОБОЧИЙ  ПЛАН

з підготовки  та проведення  новорічних  і різдвяних  свят 

 в місті  Козятині

	№ з\п
	Зміст  заходів
	Дата
	Виконавці

	1.
	Прикрашення  ялинки  на

центральній  площі
	До  19.12
	Крушевський О.А.

Рибінська С.Ф.

	2.
	Прикрашення сцени  і  глядацької  зали  МБК
	До   23.12
	Рибінська С.Ф.



	3.
	Освітлення площі, святкове  прикрашення  міста, освітлення  вулиць  міста
	До 19.12
	Комар  М.С.

Крушевський О.А.

Горбатюк  В.В.

	4.
	Освітлення фасаду  МБК
	До 19.12
	Рибінська С.Ф.

	5.
	Встановлення  турнікетів  навколо  центральної ялинки
	До 19.12
	Крушевський О.А.

Рибінська С.Ф.

	6.
	Розміщення  по місту  святкових   банерів  та  щитів
	До 19.12
	Крушевський О.А.

Рибінська С.Ф.

	7.
	Висвітлення  заходів  в  ЗМІ
	Протягом  проведення заходів
	Янковчук  Н.А.

Рибінська С.Ф.

Буряченко  А.А. 

	8.
	Повідомлення  правоохоронних  органів  про  план  заходів
	До 15.12
	Заїчко С.О.



	9.
	Привітання  населення, депутатів, ветеранів, релігійних громад  з  різдвяно-новорічними  святами
	До 25.12
	Заїчко С.О.

	10.
	Відкриття  новорічної  ялинки  

( центральна  площа)
	19.12

17.00
	Рибінська С.Ф.

	11.
	Проведення  новорічних  святкових  заходів    для  учнів  шкіл  міста  
	За  графіком
	Білянець О.А.

	12.
	Проведення  новорічних  заходів  у  міському  територіальному  центрі
	За  графіком
	Дацюк  О.О.

	13.
	Проведення  спортивно – масових  заходів, присвячених  новорічним  святам
	За графіком
	Луцюк П.В.

	14.
	Проведення новорічного  ранку  для  дітей  під  патронатом  міського  голови
	27.12

12.00
	Рибінська С.Ф. Зарічна Л.М.

	15.
	Проведення новорічного  ранку  для  дітей  міста  
	28.12

14.00
	Рибінська С.Ф.

	16.
	Святкова  дискотека  в  новорічну  ніч на центральній площі (МБК)
	1.01.2013р.
	Сімачов  В.А.

	17.
	Виставка  новорічних  іграшок  в  Музеї  історії  міста  Козятина
	Протягом січня
	Макаревич Л.П.

	18.
	Проведення  розважальної молодіжної  програми 
	січень
	Рибінська С.Ф.

	19.
	Демонтаж  новорічного  святкового оформлення
	21- 22.01.2013р.
	Крушевський О.А.

Рибінська  С.Ф.

	20.
	Організація  збору  благодійних  коштів  на  проведення  різдвяно – новорічних  свят
	грудень
	Огнєва  Г.Л.

	21.
	Новорічні  вітання  від  міського  голови  мешканцям  Центру  матері  і  дитини  та  вихованців  філії  реабілітаційного  центру  «Промінь»
	19.12
	Зарічна  Л.М.

	22.
	Заходи  по  запобіганню  правопорушень  серед  неповнолітніх в  період  свят
	Грудень – січень


	Савіцький  Ю.С.

Кудимець  Л.В.

	23.
	Замовлення  новорічних  афіш
	До  14.12
	Рибінська  С.Ф.


Керуючий справами виконкому                                    П.Ясний 

