КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.02.2025 № 80-р

Про затвердження плану основних заходів субланки

цивільного захисту Козятинської міської територіальної

громади Хмільницької районної ланки Вінницької

обласної територіальної підсистеми єдиної державної

системи цивільного захисту на 2025 рік

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022  «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до статті 130 Кодексу цивільного захисту України, наказу Вінницької обласної військової адміністрації від 05.02.25. №71 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2025 рік», наказу Хмельницької районної військової адміністрації Вінницької області від 12.02.25. №16 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Хмельницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2025 рік», з метою планування та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту субланки Козятинської міської територіальної громади Хмільницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань за призначенням, підготовку керівного складу і фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій впродовж 2025 року:

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Козятинської міської територіальної громади Хмільницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2025 рік (далі План заходів), що додається.

2. Керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту Козятинської міської територіальної громади:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів під час організації заходів, спрямованих на забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту Козятинської міської територіальної громади Хмільницької районної ланки/субланок територіальних громад Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань за призначенням, підготовку керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту;

2. Поінформувати про виконання Плану заходів відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами за І півріччя 2025 року до 30 червня 2025 року та за 2025 рік до 05 січня 2026 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Секретар ради                                               Ірина РЕПАЛО

Додаток до розпорядження

Козятинської міської ради від __________ №____

План

заходів під час організації заходів, спрямованих на забезпечення готовності органів управління, сил та засобів

цивільного захисту субланки Козятинської міської територіальної громадиХмільницької районної ланки

Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захистуна 2025 рік

| № | Заходи | Відповідальні за проведення (виконання) | Залучаються (навчаються) | Терміни проведення | Примі т ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Заходи з підвищення готовності ланки/субланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах правового режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація та забезпечення здійснення заходів із оповіщення органів управління та сил цивільного захисту субланки Козятинської МТГ Хмельницької районної ланки Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ), а також населення про загрозу застосування чи застосування засобів ураження | 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами Козятинсь-кої МР, старости старостинсь-ких округів, суб’єкти господарювання (за згодою) | 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, місцева комісії з питань ТЕБ та НС, невоєнізовані формування спеціалізованих служб ЦЗ | Протягом року |  |
| 2 | Організація та забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж) | 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами Козятинсь-кої МР, старости старостинсь-ких округів, суб’єкти господарювання (за згодою) | 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, місцева комісії з питань ТЕБ та НС, невоєнізовані формування спеціалізованих служб ЦЗ | Протягом року |  |
| 3 | Проведення евакуаційних заходів населення (жителів) із територій (населених пунктів), які піддаються вогневому ураженню | відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР, старости старостинських округівсуб’єкти господарювання (за згодою) | Евакуаційні комісії органу місцевого самоврядування, евакуаційні комісії суб’єктів господарювання, 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Протягом року |  |
| 4 | Організація доставки гуманітарної допомоги (гуманітарних вантажів) постраждалому населенню | Заступник міського голови, керуючий справами, начальник організаційного відділу Козятинської МР,старости старостинських округів | 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області(у разі звернення міської ради), волонтерські організації (за згодою) |  |  |
| 5 | Забезпечення функціонування пунктів незламності | Керуючий справами Козятинської МР, відділ економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктуриміської ради, відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізацій-ної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Козятинської МР, старости старостинських округів | відділ забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Хмільницькому районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання/балансоутримувачі приміщень де розташовані пункти незламності (за згодою) | Протягом року |  |
| 6 | Посилення стійкості об’єктів критичної інфраструктури (далі – ОКІ) життєзабезпечення населення в умовах вогневого ураження | відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Козятинської МР, старости старостинських округів | 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, відділ забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Хмільницькому районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Вінницькій області, суб’єкти господарювання/балансоутримувачі ОКІ (за згодою) | Протягом року |  |
| 7 | Уточнення потреби в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення та утримання їх в постійній готовності, забезпечення цілодобового доступу до таких об’єктів. Проведення перевірок /обстежень стану готовності фонду захисних споруд ЦЗ. | суб’єкти господарювання/ балансоутримувачі,11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, відділ забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Хмільницькому районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Вінницькій області, відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними | Спільні комісії з огляду захисних споруд цивільного захисту; балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Щокварталу |  |
| 8 | Утворення «Центрів безпеки», пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони | Керуючий справами Козятинської МР, відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, старости старостинських округів | Виконком міської ради, 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області,ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області | Протягом року |  |
| 9 | Актуалізація освітніх програм з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі | Навчально-методичний центр цвільно-го захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області,відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР, виконком міської ради | Консультаційні пункти територіальних громад, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області, підприємства, установи та організації | Протягом року |  |
| ІІ. Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення та забезпечення функціонування класів безпеки у закладах освіти | Департамент гуманітарної політики, виконавчий комітет МР | Заклади освіти усіх форм власності (за згодою) | До 15 грудня 2025 р |  |
| 2 | Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призна-ченням об’єктів фонду захисних споруд ЦЗ, призначених для укриття персоналу, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я та закладів освіти | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР, виконком, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд ЦЗ (за згодою) | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Постійно |  |
| 3 | Інформування населення про місця розташування захисних споруд ЦЗ та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення над-звичайних ситуацій, порядок їх запов-нення та поводження в них з урахуван-ням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобіль-них груп населення, а також стан їх готовності до використання за призна-ченням. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізацій-ної роботи та взаємодії з право-охоронними Козятинської МР, відділ з питань внутрішньої політики та звязків з громадкісьтю, виконком, УСП, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд ЦЗ | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |  |
| 4 | Обстеження, приведення у готовність (відновлення) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту; інформування Хмільницьке РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області про стан захисних споруд цивільного захисту | 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, виконком міської ради, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |  |
| 5 | Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, складення паспорта захисних споруд цивільного захисту, забезпечення постановки їх на облік та отримання облікового номера | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР, виконком, УЖКГ, суб’єкти господарюваня – балансоутри-мувачі (власники) захисних споруд ЦЗ | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |  |
| 7 | Наповнення відомостями про укриття системи загальнодержавного електронного обліку об’єктів фонду захисних споруд ЦЗ | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами , виконком міської ради | Уповноважені фахівці з питань ЦЗ МТГ; балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Протягом року |  |
| 8 | Упровадження вимог до інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад та іншої, пов’язаної з ними містобудівної (просторової) документаці | Виконавчий комітет, відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР | Міська рада | Протягом року |  |
| 9 | Накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |  |  |
|  | Особового складу формувань спеціалізованих служб ЦЗ у повному обсязі (100 % потреби) | Керівники підприємств, установ та організацій |  |  |  |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення (не менше 90 % потреби); | Керівники підприємств, установ та організацій(за згодою) | Підприємства, установи та організації (за згодою) | До 25 грудня |  |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах можливого хімічного забруднення (у прогнозованих зонах хім. забруднення – не менше 60% потреби, у зонах можливого радіаційного забруднення – 100% потреби) | Міська рада, старомти старостинських округів | Виконком,старостинські округи | До 25 грудня |  |
| 10 | Завершення створення субланок МТГ територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР, виконком | Міска рада | До 15 червня |  |
| 11 | Уточнення складу субланок МТГ територіальної підсистеми єдиної державної системи | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР, виконком | Міска рада | Щокварталу |  |
| 12 | Оновлення (уточнення) планів здійсне ння заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культур-них цінностей у разі загрози або виник-нення надзвичайних ситуацій, поло-ження про територіальну підсистему ЄДС, положень про ланки/субланки територіальної підсистеми | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР, виконком міської ради | Міска рада | І квартал 2024 року |  |
| 13 | Уточнення відомостей щодо: |  |  |  |  |
|  | 1) переліку суб’єктів господарювання, що продовжують провадити свою діяльність в особливий період | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР, виконком МР | Відділ з питань цивільного захис-ту, оборонно-мобілізаційної робо-ти та взаємодії з правоохоронни-ми органами МР, виконком МР | До 01 травня |  |
|  | 2) зон прогнозованого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива Збройних Сил | Хмільницьке РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, голови сільських, селищної, міських рад | 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Він-ницькій області, ВП №2 Хміль-ницького РВП ГУНП у Вінниць-кій області, відділ з питань цвіль-ного захисту, оборонно-мобіліза-ційної роботи та взаємодії з право-охоронними МР, виконком МР, в/ частина А1329 (за згодою) | Протягом року |  |
| ІІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної системи цивільного захисту субланки Козятинської міської територіальної громади Хмільницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1 | Засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Голова міської комісії з питань техно-генно-екологічної безпеки та надзви-чайних ситуацій, відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР | Члени міської комісії,керівники районних установ та організацій, міська комісій з питань ТЕБ та НС | За планом роботи комісії з питань ТЕБ та НС |  |
| 2. | Проведення КШН з органами управ-ління та силами цивільного захисту субланки Козятинської МТГ Хміль-ницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з визначенням стану готовності до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період | Міський голова, відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР | Органи управління цивільний захист субланкиКозятинської міської територіальної громади Хмільницької районної ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту підприємства, установи та організації. | ІІ квартал |  |
| 3. | Проведення: |  |  |  |  |
| 3.1 | Командно-штабного навчання (з визна-ченням стану готовності до вирішення завдань цивільного захисту в особли-вий період та під час воєнного стану). | Міський голова | Органи управління цивільного захисту субланок територіальної підсистеми, міські спеціалізовані служби ЦЗ | червень |  |
| 3.2 | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені | Заступник міського гоолови | Органи управління цивільного захисту субланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, міські спеціалізовані служби цивільного захисту | Лютий-березень |  |
| 3.3 | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду | Заступник міського гоолови | Органи управління цивільного захисту субланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, міські спеціалізовані служби цивільного захисту | Жовтень 2025 року |  |
| 3.4 | Штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему: «Організація заходів щодо приймання та всебічного забезпечення евакуйованого населення в особливий період» | Міський голова | Керівний склад органів управління цивільного захисту і евакуаційні органи | травень |  |
| 3.5 | Об’єктових тренувань із питань цивільного захисту в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Міський голова, департамент гуманітарної політики, 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Департамент гуманітарної політики, 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, | За окремим планом |  |
| 4 | Тренування формувань цивільного захисту по реагуванню на радіаційні, хімічні, біологічні та ядерні загрози | Міський голова, 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, навчально-методичний центр ЦЗ та безпеки життєдіяльності Вінницької області | Керівний склад органів управлінь-ня цивільного захисту та районної ланки/субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, районні спеціалізовані служби ЦЗ | За окремим графіком |  |
| 5 | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |  |
|  | 1) пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного період | Міський голова,старости старостинських округів, керівники міських підрозділів лісового та мисливського господарства, начальник 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Філії ДП «Ліси України» в межах Вінницької області,11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, старости старостинських округів | Лютий – жовтень |  |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Міський голова, старости старостинських округів,начальник 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області | 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області (за згодою), старости старостинських округів | ІІ квартал |  |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: |  |  |  |  |
|  | паливо-енергетичного комплексу | Управління ЖКГ, міський гоова, старости старостинських округів(за згодою) | Управління ЖКГ міської ради | Жовтень – грудень |  |
|  | житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери й інфраструктури | Управління ЖКГобласті, 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, міський гоова, старости старостинських округів(за згодою) | Управління ЖКГ міської ради,11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ (м. Козятин) ГУ ДСНС України у Вінницькій області, управління соціальної політики міської ради | Жовтень – грудень |  |
| ІV. Заходи контролю за станом готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення |  |  |  |  |  |
| 1 | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення: | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР, ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними МР, ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області,із застосуванням вуличного радіо |  | . |
|  | технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області з міського та позаміського запасного пунктів управління: а) квартальні б) річна |  |  | Протягом року |  |
|  | технічна перевірка телефонної системи централізованого виклику для оповіщення керівного складу спеціалізова-них служб цивільного захисту та фахівців відділу з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради |  |  | за окремим графіком |  |
| 2 | Проведення заходів щодо реконструкції автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій «Вуличне радіо» | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізацій-ної роботи та взаємодії з правоохоронними органами МР | Міська рада | Протягом року |  |
| 3 | Проведення аналізу надзвичайних ситуацій, що виникли на території громади, стану оперативного реагування на них | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР | Міська рада | Протягом року |  |
| 4 | Забезпечення постійної готовності пункту управління територіальної громади | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР | Міський голова, відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР | Протягом року |  |
| V. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області | Головне управління ДСНС України у Вінницькій області, Департамент з питань ЦЗ, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки Вінницької ОВА, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | ГУ ДСНС України у Вінниць-кій області, Департамент з пи-тань ЦЗ, ресурсного забезпе-чення сил оборони і безпеки Вінницької ОВА, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяль-ності області, відділ з питань ЦЗ, ОМР та ВПО, спеціалізова-ні служби цивільного захисту, підприємства, установи і організації (за згодою) | До 25 грудня |  |
| 2 | Проведеннясемінар-наради: | Департамент з пи-тань ЦЗ, ресурсного забезпе-чення сил оборони і безпеки Вінницької ОВА | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними Козятинської МР,спеціалізовані служби цивільного захисту | Лютий 2025 р. (за ок-ремим рішенням) |  |
|  | щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту області за перше півріччя і визначення завдань на друге півріччя 2025 року (on-line); |  |  |  |  |
|  | щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту області у 2026 році (on-line); |  |  | груден 2025 року |  |
| 3 | Проведення всеукраїнської акції «герой – рятувальник року» та громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти.» | Хмільницьке РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області,міська рада | Міська рада | До 15 грудня |  |
| 4 | Проведення Дня цивільного захисту, тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, тижня безпеки дитини у закладах освіти | Хмільницьке РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, департамент гуманітарної політики, відділ з питань ЦЗ, ОМР та ВПО | Хмільницьке РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, департамент гуманітарної політики, відділ з питань ЦЗ, ОМР та ВПО | Квітень-травень |  |
| 5 | Проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадкістю, начальник відділу Хмільницького управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, ВСП Козятинського відділу ДУ «BОЦ КПХ МОЗУ» | Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадкістю | До 15 грудня |  |
| 6 | Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських заходів (змагань), навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | Управління освіти та спорту,відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадкістю | Управління освіти та спорту,відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадкістю | До 15 грудня |  |
| VI. Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій (після закінчення воєнного стану, де окупації чи розмінування територій, поновлення інфраструктури) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (запотреби) | ХмільницькеРУГУДСНСУкраїниуВінницькійобласті, ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, міська рада | Хмільницьке РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, міська рада | Протягом року |  |
| 2. | Ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження | ХмільницькеРУГУДСНСУкраїниуВінницькійобласті, ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, міська рада | ХмільницькеРУГУДСНСУкраїниуВінницькійобласті, ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, міська рада | Протягом року |  |
| 3 | Відновлення об’єктів інфраструк-тури сфери життєзабезпечення | Міська рада | Міська рада | Протягом року |  |
| 4 | Визначення населених пунктів, що потребують проведення гума-нітарного розмінування, марку-вання небезпечних ділянок, про-ведення очищення (розмінування) територій | Міська рада | Міська рада | Протягом року |  |

Керуючий справами виконавчого комітету

Козятинської міської ради                                                                                                                Костянтин МАРЧЕНКО