Додаток 

до рішення 48 сесії 6 скликання № 1357-VІ
від 07.08.2015 року
Основні заходи з реалізації Програми

	№ з/п
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Зміст заходу
	Відповідальний виконавець
	Термін виконання
	Джерело фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

	1.
	Облаштування Центру надання адміністративних послуг у м. Козятин
	Виготовлення  кошторисної документації та проведення реконструкції приміщення
	Козятинська міська рада, 
	2015 – 2016 роки
	 Міський бюджет, інші кошти
	172,00

	2.
	Організаційно -

кадрове забезпечення
	Укладення угоди про співпрацю з реєстраційною службою у Козятинському районі
	Виконком Козятинської міської ради
	серпень-вересень 2015 року


	-
	-

	
	
	Внести зміни до положень деяких відділів, управлінь, посадових інструкцій осіб в частині відповідальних осіб за надання адміністративних послуг та їх співпраці з  ЦНАП.
	Органи виконавчої влади, які надають адміністративні послуги
	постійно
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	-

	3.
	Інформаційне забезпечення
	Організація проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо роботи ЦНАП у засобах масової інформації та на веб-сайтах
	Відділ внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової міської ради 
	постійно
	-
	-

	
	
	Організація оновлення інформаційних стендів, вивісок, покажчиків, ідентифікаторів
	Міська рада, 
	постійно
	Міський бюджет, інші кошти
	15,0

	
	
	Проведення анкетування, опитування громадян щодо  якості наданих послуг ЦНАП
	Керівник ЦНАП
	постійно
	-
	-

	
	
	Проведення моніторингу і приведення у відповідність до вимог чинного законодавства перелік адміністративних послуг.
	Органи виконавчої влади, структурні підрозділи міської ради, які надають адміністративні послуги, 
	постійно
	-
	-

	4.


	Методичне забезпечення
	Удосконалення інформаційних та технологічних карток по кожній адміністративній послузі.


	Органи виконавчої влади, структурні підрозділи міської ради, які надають адміністративні послуги, 
	постійно
	-
	-

	
	
	Удосконалення схем документообігу між працівниками ЦНАП і працівниками відповідних органів виконавчої влади району
	Органи виконавчої влади, структурні підрозділи міської ради, які надають адміністративні послуги
	постійно
	-
	-

	
	
	Забезпечення придбання офісних меблів, комп’ютерної офісної техніки та їх комплектуючих, канцелярських товарів, для функціонування та розвитку роботи ЦНАП.
	Козятинська міська рада
	2015- 2018 роки
	Міський, бюджет, інші кошти
	1222,735

	
	
	Організування роботи щодо забезпечення надання копіювальних послуг в ЦНАП

	Козятинська міська рада
	2015 рік
	-
	-

	5.


	Матеріально-технічне забезпечення
	Забезпечення створення єдиної локальної мережі та налагодження інформаційних технологій в ЦНАП
	Козятинська міська рада
	2015-2016 роки
	-
	450,0

	
	
	Забезпечення придбання програмного продукту
	Козятинська міська рада
	2015-2016 роки
	-
	200,0

	
	
	
	
	
	
	


Секретар ради                                                        П.Холковський
