КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2021 р. №  138-VІІІ 		                                      6  сесія  8 скликання

| Про хід і результати виконання Програми підвищення ефективності функціонування, розвитку та роботи Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» за 2019-2020 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно пункту 22 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт начальника Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» О.Бортняк  про хід  і результати виконання  Програми  підвищення ефективності функціонування, розвитку та роботи Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині»  за 2019-2020  роки, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт начальника Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» О.Бортняк, про хід і результати виконання  Програми  підвищення ефективності функціонування, розвитку та роботи Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення 32 сесії 7 скликання міської ради від 22.02.2019 року №1334-VII «Про затвердження Програми підвищення ефективності функціонування, розвитку роботи Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» на 2019-2020 роки у зв’язку з закінченням терміну виконання.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики, топоніміки, контролю за діяльністю виконавчих органів ради, з гуманітарних питань, соціального захисту населення, молодіжної політики, спорту та медичного обслуговування (Шумський О.).

Міський голова                                                           Т.Єрмолаєва

Додаток

до рішення   6  сесії   8   скликання

№   138-VІІІ від   26.02.2021 р.

З В І Т

про хід і результати виконання Програми підвищення ефективності функціонування, розвитку та роботи Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» на 2019-2020 роки

Протягом останніх трьох років Україна активно демонструє потужне впровадження реформи у сфері надання адміністративних послуг. Насамперед це стосується питання децентралізації на місцевому рівні найпопулярніших адміністративних послуг, зокрема з питань державної реєстрації бізнесу та речових прав на нерухоме майно, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особи, надання відомостей з Державного земельного кадастру (далі – ДЗК), а також законодавчо отриманих повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та з прийому громадян для оформлення та видачі біометричних паспортних документів у центрах надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).

Крім того, створено законодавчі передумови для старту процесу з інтеграції інших базових адміністративних послуг, у першу чергу, щодо державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку) транспортних засобів, видачі (обміну) посвідчень водія до інтегрованих офісів – ЦНАП. Також відповідно до вимог чинного законодавства адміністративні послуги соціального характеру (державні допомоги, субсидії тощо) включено до переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП.

Відзначається суттєвий прогрес і в питанні створення й забезпечення належної роботи центрів як незалежної інституції, зорієнтованої, перш за все, на руйнування стереотипного мислення про ЦНАП, як бюрократичні установи з „типовими чиновниками”, та запровадження абсолютного нового формату комунікації діючої влади з громадянами і бізнесом.

Саме на мінімізацію „походів” споживача послуг до ЦНАП або безпосередньо до надавача послуг, виключення будь-яких корупційних ризиків під час адміністративних процедур та одночасне підвищення ефективності надання послуг спрямований і такий вкрай важливий і актуальний напрям національної політики, як розвиток сфери надання електронних послуг. Ураховуючи активну позицію України щодо підсилення власної спроможності серед країн світу за показником цифровізації державних послуг, протягом останніх років законодавцем створено достатнє підґрунтя для запуску процесів з переведення надання послуг в онлайн-формат. Ключовими моментами в цьому питанні є схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації.

Позитивними аспектами роботи ЦНАП є: ЦНАП як постійно діючий робочий орган Козятинської міської ради утворено рішенням міської ради від 17.05.2013 №816-VI «Про створення Центру надання адміністративних послуг у м. Козятині».

Положення про Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» у новій редакції затверджено рішенням 42 сесії 7 скликання від 14.02.2020 року №1759-VII.

Регламент роботи Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» у новій редакції затверджено рішенням 42 сесії 7 скликання від 14.02.2020 року №1761-VII.

Перелік адміністративних послуг, що надаються через Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» у новій редакції затверджено рішенням 42 сесії 7 скликання від 14.02.2020 року №1760-VII.

На теперішній час загальна кількість адміністративних послуг становить 310 послуг, із них: Вінницької обласної державної адміністрації – 12 послуг; центральних органів виконавчої влади – 138 послуг; структурних підрозділів  Козятинської міської ради – 160 послуг. Важливо, що цей перелік включає послуги з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; державної реєстрації прав на нерухомість; реєстрацію місця проживання; паспортні послуги; видача відомостей з ДЗК.

Розпорядження міського голови №253-р від 15.06.2020 року  затверджений Кодекс поведінки з обробки персональних даних в Управлінні «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» та рішенням виконавчого комітету Козятинської міської ради №140 від 25.06.2020 року запроваджено в роботі Управління Єдині вимоги (Стандарти) до якості обслуговування відвідувачів.

ЦНАП працює 40 прийомних годин щотижня, виконується вимога щоденної роботи без перерви на обід.

На офіційному веб-сайті Козятинської міської ради створено окремий розділ «Центр надання адміністративних послуг».

Консультації громадянам про послуги та інформування про готовність відповіді (результат послуги) надаються під час особистого спілкування адміністратора ЦНАП і замовника послуги, а також у телефонному режимі.

Для покращення якості надання адміністративних послуг у м. Козятині, рішенням 32 сесії 7 скликання «Про  затвердження Програми підвищення ефективності функціонування, розвитку роботи Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» на 2019-2020 роки від 22.02.2019 року №1334-VII, в рамках Програми було передбачено з міського бюджету 2 778 860,00 грн. на поліпшення умов праці та прийому громадян в Управлінні  «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині».

Рішенням 31 (позачергової) сесії 7 скликання Козятинської міської ради від 14.12.2018 року №1287-VІІ «Про міський бюджет на 2019 рік» виділено 1 490 000,00 грн. на будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності відповідно до Програми підвищення функціонування, розвитку та роботи Центру надання адміністративних послуг м. Козятин на 2019-2020 роки.

Проведений капітальний ремонт приміщення Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині» на суму 1 490 000,00 грн.

Придбано та установлено кондиціонери на суму 33 000,00 грн.

Придбано та установлено велопарковку на суму 5 000,00 грн.

Придбані печатка та електронний цифровий підпис адміністраторам ЦНАП на суму 1 700,00 грн.

Проведена плата за користування захищеним каналом з використанням мережі Національної системи конфіденційного зв'язку (ДП «Українські спеціальні системи») на суму 65 600,00 грн., а також за інформаційне забезпечення та технічне обслуговування робочої станції (ДП «Документ») на суму – 7 360,00 грн.

Замовлено виготовлення специфікації на ознакування, а саме:

- покажчики робочих місць на скляних дверях;

- покажчики найменування приміщень: начальник Управління «ЦНАП у м. Козятині», паспортні послуги, видача витягів з ДЗК, кімната персоналу, відділ державної реєстрації.

Програмою «U-LEAD з Європою» виготовлено специфікацію на ознакування, а саме:

- вивіска на вході в будівлю;

- вивіска всередині приміщення;

- графік роботи;

- номери покажчиків на робочі місця працівників ЦНАП;

- вивіска туалету (чоловічий/жіночий/для людей з інвалідністю);

- вивіска всередині приміщення (чоловічий/жіночий);

- вивіска WI-FI;

- вивіска Громадська приймальня;

- урна для відгуків;

- урна для пропозицій

Управління “ЦНАП у м. Козятині» підключено до мережі інтернет по технології GPON ПАТ.

Замовлено виготовлення тумби для зберігання керованого комутатора та мережевого маршрутизатора на суму 1260 грн.

Установлені решітки на вікна на суму 35 000,00 грн.

Запроваджено у ЦНАП інструментів для сплати за адміністративні послуги, а саме встановлений POS - термінал Приватбанку.

Встановлено комп'ютерну техніку на 12 робочих місць, умебльовано фронт офіс, громадська приймальня, архівна кімната, зона очікування та кімната персоналу, встановлене програмне забезпечення електронного документообігу «Вулик» (Програмою «U-LEAD з Європою»).

Встановлено та налаштовано електронна система керування чергою (ЕСКЧ);

Протягом 2019-2020 років проведені навчання персоналу, підвищення його кваліфікації.

Секретар ради                                                                         Т.Римша