
[image: image1.wmf] 

                                                          
                                            

КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

04.04.2014 р. №  1052-VІ             
                                      38  сесія  6  скликання 

                  Про  хід  виконання  Комплексної програми захисту населення і

 території міста Козятина від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на 2013-2017 роки у першому кварталі 2014 року
Заслухавши   та  обговоривши  інформацію  про  хід  виконання рішення  22  сесії  Козятинської  міської  ради  6  скликання  № 660 – VI від 09.11.2012 року «Про Комплексну програму захисту населення і території міста Козятина від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» у першому кварталі 2014 року, відповідно до ст. 36, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію  про  хід  виконання Комплексної програми захисту населення і території міста Козятина від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки у першому кварталі 2014 року взяти до відома (додається).
2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  міської  ради,  Козятинському районному сектору Управління ДСНС України у Вінницькій області,  спеціалізованим службам цивільного захисту, підприємствам,  організаціям   та  установам   міста  продовжувати  роботу  над  виконанням Комплексної програми захисту населення і території міста Козятина від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, надзвичайних ситуацій, охорони довкілля та підприємницької діяльності (Кропива Ф.Т.).
Міський  голова                                                    О. Гвелесіані
                      Додаток 

до рішення  38  сесії    6  скликання
  №  1052-VІ
від   04.04.2014 р.






ІНФОРМАЦІЯ
про  хід  виконання  Комплексної програми захисту населення і
 території міста Козятина від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру на 2013-2017 роки у першому кварталі 2014 року
На виконання рішення 22 сесії Козятинської міської ради 6 скликання  №660–VI від 09.11.2012 року «Про Комплексну програму захисту населення і території міста Козятина від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  міської  ради,  Козятинським районним сектором Управління ДСНС України у Вінницькій області,  спеціалізованими службами цивільного захисту, суб’єктами господарювання міста  у першому кварталі 2014 року проведено певну роботу щодо виконання заходів, затверджених  зазначеним  Рішенням.
З початку 2014 року в місті Козятині надзвичайних ситуацій та подій, які могли до них призвести, не зареєстровано. Кошти на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та стихійного лиха не виділялись.
Для реалізації Програми виконано такі заходи:

- п.1.1. проаналізовано стан захисту населення і території міста, стан техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах у 2013 році, звіт про стан цивільного захисту заслухано на засіданні виконкому міської ради та висвітлено в засобах масової інформації;

- п.1.2. заходи щодо зниження потенційної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження розроблені та відображені в Програмі соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік;

- п.1.2.питання, пов’язані з попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виносилось на засідання виконкому міської ради (рішення виконкому від 04.03.2014 р.) та 3 рази розглядались міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 6 питань, із них 4 позапланових, по яких необхідно було приймати термінові рішення;
- п.1.4. кошти для фінансування витрат, пов'язаних з виконанням Комплексної програми у міському бюджеті 2014 року не виділялись. Передбачено лише 30 тис. грн. в резервному фонді міського бюджету для здійснення непередбачуваних видатків на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;

- п.2.2. для запобігання підтоплень територій міста силами КП «Відродження» проведено розчистку від льоду та сміття зливові колодязі та сітки дренажних труб. Відповідно до бюджетного запиту УЖКГ в бюджеті розвитку на 2014 рік затверджено видатки в сумі 50 000 грн. для будівництва 2-х об’єктів водовідведення по вул. Матросова та провул. Лісовому;
- п.2.4. проведено видалення 137 сухостійних, аварійно небезпечних дерев на вулицях міста з метою недопущення травмування та загибелі людей;
- п.2.6. через засоби масової інформації регулярно озвучуються та публікуються матеріали щодо загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт, матеріали соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення;
- п.3.1. закінчено проведення технічної інвентаризації 25 захисних споруд цивільного захисту із 40 (62,5%), на решту 15 (а це підвали багатоквартирних будинків) направлені обґрунтовуючі документи для зняття їх з фонду захисних споруд, як таких, що перебувають на обліку, але відсутні по факту;

- п.5.1. уточнено сили та засоби цивільного захисту міста, які залучаються до виконання рятувальних та інших невідкладних робіт, стан їх матеріального забезпечення; 
- п.6 для підготовки й перепідготовки керівного складу, невоєнізованих формувань цивільного захисту, навчання населення вмінню діяти в надзвичайних ситуаціях:
- 21 січня проведено навчально-методичний збір з керівним складом ЦЗ міста щодо підсумків роботи з підготовки цивільного захисту міста за 2013 рік. Надано методичну допомогу в організації заходів цивільного захисту у 2013 році;

- надано методичну допомогу та проведено 3 спеціальних об'єктових навчання з цивільного захисту на суб’єктах господарювання з відпрацюванням дій за можливими надзвичайними ситуаціями;

-   направлено на обласні курси ЦЗ 2 особи з числа керівного складу ЦЗ міста

- організовано проведення заняття з керівниками спеціальних об’єктових тренувань на базі навчально-консультаційного пункту ЦЗ, на якому пройшли навчання 18 посадових осіб.

На жаль, через відсутність фінансування не виконуються заходи Програми щодо оснащення підприємств, які залучаються до санітарної обробки людей та одягу, відповідним обладнанням та витратними матеріалами, неоснащений пересувний пункт харчування для аварійно-рятувальних формувань, створена лише на папері мережа пересувних пунктів роздачі питної води при виході із ладу системи централізованого питного водопостачання, не створений резерв паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарів першої необхідності на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та проведення робіт з ліквідації їх наслідків.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення міської ради                                 Г. Липовецький
� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image2.wmf] 

_1132304435.doc



