
[image: image1.wmf]
КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ  КУЛЬТУРИ 
22100 – 108, м. Козятин, вул. Героїв Майдану, 22 , тел.2 – 15 - 23 

ел.пошта: kultura.kozyatin@i.ua


      Вих. № 11 від  3 лютого 2026 р.      

Додаток 5

До Порядку розроблення,

        Відділ культури Козятинської міської ради подає Звіт  про результати виконання цільової програми за  2025 рік. (Додатки 5,6 додаються).
Начальник відділу культури КМР                                                   С. Рибінська

                                                                                                                                                                                                                        Додаток №5

                                                                                                                                                                                              до Порядку розроблення,

                                                                                                                                                                                                 фінансування, моніторингу 

                                                                                                                                                                                                         цільових програм Козятинської

                                                                                                                                                                                                             міської територіальної громади та 

                                                                                             







 звітності про їх виконання

ЗВІТ

про результати виконання
Програма розвитку культури та духовного відродження Козятинської міської територіальної громади на 2021-2025 р.р.
за 2025  рік
         Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї  від 24.12.2020р. № 31 – VIII та від 28.11.2025р. № 2372 - VIII
   Відповідальний виконавець Програми  відділ культури Козятинської міської ради 

       Термін реалізації Програми  2021 – 2025р.р.

1. Виконання заходів Програми за 2025р.
	№

з/п
	Зміст

 заходів
	Строк вико-

нання заходу
	Вико-

навці
	Річний

обсяг 

фінан-

сування

тис.грн

	Фактично профінан-

совано у звітному періоді, тис.грн

	Відсоток 

вико-нання заходу,

%
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1.
	Придбання квітів до державних, професійних, загальноміських заходів та свят, пам’ятних, ювілейних та знаменних дат
	2025р.
	Відділ культури КМР
	60,0  

	60,0
	100%
	1.Відзначення 11 – ї річниці Революції Гідності до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні та 3 – ї річниці повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну
Придбання корзини квітів та квітів – 960 грн.

 (Розпорядження КМР від 17.02.25р. №78– р).
2.Відзначення членів ГО « Учасники АТО/ООС та патріотів Козятинської ТГ
Придбання квітів -1 200грн.
( Розпорядження КМР від 13.03.2025р. № 119 – р)
3.Відзначення працівників управління земельних та майнових ресурсів Козятинської міської ради.

Придбання квітів – 450 грн.

( Розпорядження КМР від 13.03.2025р. № 120 – р)
4. Відзначення працівників житлово – комунального господарства, КП « Чисте місто» та ВСП « Київська дирекція» Козятинська дільниця водопостачання з нагоди Дня працівників житлово – комунального господарства і побутового обслуговування населення

Придбання квітів – 1200 грн.
( Розпорядження КМР від 13.03.2025р. № 121)
5. Відзначення начальника відділу культури КМР Рибінської Світлани Францівни та начальника відділу зовнішніх зв’язків та промоцій КМР Кудимець Людмили Василівни

Придбання букету  квітів – 1960грн.

( Розпорядження КМР від 18.03.2025р. № 129 – р)

 ( Розпорядження КМР від 18.03.2025р. №131 – р) 
6. Відзначення  працівників Хмільницького міжрайонного відділу УСБУ у Вінницькій обл.

Придбання квітів – 1120 грн.

( Розпорядження КМР від 24.03.2025р. № 140 – р)
7. Відзначення 39 – ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС»

Придбання корзини квітів та квітів – 3440грн.

(Розпорядження КМР від 23.04.2025р. № 170 – р
8. Відзначення  працівників управління Державної казначейської служби України в Козятинському районі та м. Козятин Вінницької області

Придбання букету  квітів – 1320грн.

( Розпорядження КМР від 29.04.2025р. № 180– р)
9. Відзначення Дня пам’яті та примирення і 80 – ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Придбання квітів – 2880 грн.

( Розпорядження КМР від 01.05.2025р. № 185 – р)
10. Відзначення медичних працівників КП « Козятинська центральна районна лікарня»  та КП « Козятинський міський центр первинної медико – санітарної допомоги Козятинської міської ради» з нагоди Всесвітнього Дня медичної сестри

Придбання квітів – 1200 грн.

( Розпорядження КМР від 09.05.2025р. № 196 – р та 197 – р))
11. Відзначення медичних працівників КП « Козятинський міський центр первинної медико – санітарної допомоги Козятинської міської ради» з нагоди Всесвітнього Дня  сімейного лікаря

Придбання квітів – 500 грн.

( Розпорядження КМР від 09.05.2025р. № 196 – р та 197 – р))
12. Організація та проведення заходів з нагоди Дня Конституції України.

Придбання квітів та корзини квітів – 3440 грн.

(Відповідно до річного плану роботи відділу культури КМР)

13.Відзначення члена виконавчого комітету 8 скликання, начальника Козятинської дільниці Хмільницького УГГ, Вінницька філія газорозподільчі мережі України Руденко О.А.

Придбання букету квітів – 840 грн.

(Розпорядження КМР від 03.07.2025р. № 271 – р)

14.Вручення квітів художникам, чиї роботи представлені в художній виставці « Архітектурні перлини Козятина.

Придбання квітів – 1500 грн.

(Відповідно до річного плану роботи відділу культури КМР)

15. Відзначення медичних працівників Козятинської міської територіальної громади

Придбання квітів та букетів квітів – 8100грн.

(Розпорядження КМР від 21.07.2025р. № 294 – р)

16.Відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України

Придбання квітів – 5170 грн.

(Розпорядження КМР від05.08.2025р. № 332 – р)

16. Нагородження директора та працівників державного професійно – технічного навчального закладу « Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту
Придбання квітів – 1920 грн.

(Розпорядження КМР від 26.09.2025р. № 435 – р)

17. Відзначення Дня людей похилого віку

Придбання квітів – 1280грн.

(Відповідно до річного плану роботи відділу культури КМР)

18. Придбання квітів для покладання до пам’ятних місць, пов’язаних з подіями ІІ світової Війни

Придбання квітів – 2550 грн.
(Відповідно до річного плану роботи відділу культури КМР)

19. Відзначення працівників соціальної сфери міської територіальної громади

Придбання квітів – 6240 грн.

(Розпорядження КМР від 27.10. 2025р. « 507 – р)

20. « Відзначення працівників підприємств  залізничного вузла Козятин»

Придбання квітів – 6090 грн.

(Розпорядження КМР від 31.10.2025 №522 – р)

21.Відзначення працівників закладів культури міської територіальної громади

Придбання квітів – 3600 грн.

(Відповідно до річного плану роботи відділу культури КМР
22. Відзначення працівників сільського  господарства Козятинської міської територіальної громади
Придбання квітів – 3040 грн.

(Розпорядження КМР від 13.11.2025р. № 1549 – р)

	2.
	Рекламна продукція

(банери, клей)
	2025р.
	Відділ культури КМР
	7,0


	6,8
	97,1%
	Придбання інформаційного стенду пам’яті – 6800грн.

	3.
	Транспортні послуги
	2025р.
	Відділ культури КМР
	10,6
	10,5
	99%
	1.Автопослуги по перевезенню учасників фестивалю « Пісенна Броня» – 10500 грн

	4.
	Поліграфічна продукція
	2025р.
	Відділ культури КМР
	8,4


	-
	0%
	Видатки не проводилися.

	5.
	Послуги звукорежисерів, операторів, оранжувальників
	2025р.
	Відділ культури КМР
	7,0

	-
	0%
	Видатки не проводилися.

	6.
	Сувеніри, матеріали для проведення заходів
	2025р.
	Відділ культури КМР
	60,0

	59,6


	99,3%
	1.« Проведення виставки картин « Бісерна мелодія на полотні» в КЗ « музей історії міста Козятин»

Придбання сувенірів – 375 грн.

( Наказ відділу культури КМР від 28.01.2025р. №06 – ОД)

2.«Про організацію виставки гудзиків із колекції філобутоніста Ігора Абрамовича « Гудзикові історії» в КЗ « Музей історії міста Козятин» Козятинської міської ради»

Придбання сувенірів – 440грн.
(Наказ відділу культури КМР від 19.02.2025р. №12)
3.Про відзначення 211 – ої річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка

Придбання сувенірів – 1 706 грн
 (Наказ відділу культури КМР від 27.02.2025р. №15)
4.«Про проведення в Козятинській міській територіальній громаді 3 – го фестивалю гаївок»

Придбання сувенірів  - 2 868,8 грн.

( Наказ відділу культури КМР від 05.05.2025р. №39 – ОД)

5. «Про відзначення Міжнародного дня захисту дітей»

Придбання сувенірів –  5540грн.

( наказ відділу культури КМР від26 травня 2025р.)

6.Придбання матеріалів для проведення пленеру « Відчуваю – живу»

Акрил, ватман, олівці, пензлики,скотч, полотна на підрамнику для художнього пленеру – 11030,22 грн.

(Наказ відділу культури КМР від24.06.2025р №56 – ОД)  
7. Придбання матеріалів для створення фотозони в філії – клубі с. Сестринівка

Придбання труби, сітки, емалі, шпателя, стяжок для фотозони до Дня Незалежності – 1 242 грн.

(Наказ відділу культури КМР від30.06.2025р №59 – ОД)  

8. « Про організацію та проведення заходів з нагоди Дня міста Козятин»

Придбання сувенірів – 5 323,8 грн.

(Наказ відділу культури КМР від30.06.2025р №58 – ОД  та від 04.07.2025р. №63)

9. Організація та проведення заходів з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України

Придбання сувенірів – 1 204,00

(Наказ відділу культури КМР від14.08.2025р №72 – ОД) 

10. « Підготовка та проведення виставки « Творчість особливої молоді»

Придбання сувенірів – 425,00

(Наказ відділу культури КМР від24.09.2025р.№83 – ОД)

11. « Виставка картин з нагоди Дня художника України»

Придбання сувенірів – 4 817,00 грн.
( Наказ відділу культури  від 01.10.2025р. №84 – ОД)

12.Відзначення працівників закладів культури міської територіальної громади

Придбання сувенірів – 1 457,00

 ( Наказ відділу культури  від 05.11.2025р. №96 – ОД)

13. Підготовка різдвяно – новорічних заходів в Козятинській міській територіальній громаді

Придбання сувенірів – 17 458,6 грн

( Наказ відділу культури  від 24.11.2025р. № 108 – ОД та від 27.11.2025р. №111)

14. Придбання витратних матеріалів для виготовлення інсталіцій до Різдвяно – новорічних  свят.

Придбання саморізів, сріблянки, пензлів, рейок дерев’яних – 5718 грн.

( Наказ відділу культури КМР від 11.12.2025р.  №114 – ОД)


	7.
	Мистецькі послуги: Проведення заходів, концертів, фестивалів та ін..
	2025р.
	Відділ культури КМР
	30,0

	27,6
	92,0%
	1.«Підготовка відзначення річниці Революції Гідності та Дня пам’яті Героїв Небесної сотні у Козятинській міській територіальній громаді»

Послуги з трансляції документального фільму – 5000грн.

 (Наказ відділу культури КМР від 04.02.2025р. №07 – ОД)
Послуги з трансляції документального фільму – 5000грн.

23. «Про відзначення Міжнародного дня захисту дітей»

Проведення концертно – розважальної програми – 17600грн.

( наказ відділу культури КМР від26 травня 2025р.)



	8.
	Демонтаж існуючих пам’ятників та вивезення сміття, облаштування та ремонт Дошка пам’яті « Воїнам – захисникам полеглим під час російсько – української війни»
	2025р.
	Відділ культури КМР
	7,0
	6,7
	95,7%
	1.Послуги трактора по вивезенню сміття від пам’ятника – 1052,86грн.
2.Поточний ремонт  дошки пам’яті « Воїнам – захисникам полеглим під час російсько – української війни» - 5673,79

	9.
	Анімації та розваги для дітей на період проведення заходів
	2025р.
	Відділ культури КМР
	20,0
	18,9
	94,5%
	1.Проведення заходів з нагоди Дня міста Козятин

Послуги аніматора та розваги для дітей до Дня міста – 2 500 грн.

( Наказ відділу культури КМР від 09. 07.2025р. №65 – ОД);

2.Про підготовку Різдвяно – новорічних заходів в Козятинській міській територіальній громаді.

Послуги аніматора та розваги для дітей з нагоди дня  Святого Миколая– 2 500 грн., та Різдва Христового  13 860 грн.
( Наказ відділу культури КМР від 24.11.2025р. № 108 – ОД)



	10.
	Вінки, корзини, лампадки
	2025р.
	Відділ культури КМР
	5,0
	4,9
	98,0%
	1.« Про підготовку відзначення 11 – ї річниці Революції гідності та Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні у Козятинській громаді»

Придбання лампадок – 270грн.

 ( Наказ відділу культури КМР від 19.02.2025р.)
2.«Про відзначення Дня Гідності та Свободи»

Придбання лампадок – 2000грн

( Наказ відділу культури КМР від 18.11.2025р. 3 103 – ОД

3.Підготовка та проведення заходів з вшанування пам’яті жертв голодоморів

Придбання корзини штучних квітів – 2600грн.

( Наказ відділу культури КМР від 21.11.2025р. №107 – ОД)

	11.
	Коровай, рушники, витратні матеріали для оформлення композицій та сцен
	2025р.
	Відділ культури КМР
	20,0
	20,0
	100%
	1.«Придбання матеріалів для проведення майстер – класу з нагоди відзначення Дня соборності України»

Придбання синьо – жовтої стрічки – 396грн;

Придбання фоамерану –  2 200грн.

(Наказ відділу культури КМР від 21.01.2025р. №05 – ОД)

2.«Підготовка відзначення річниці Революції Гідності та Дня пам’яті Героїв Небесної сотні у Козятинській міській територіальній громаді»

Придбання паперу флекс – 70грн.

Придбання фоамерану – 303,50

(Наказ відділу культури КМР від 04.02.2025р. №07 – ОД)

3.« Проведення виставки картин « Весна. Відродження» в КЗ « Будинок культури Козятинської міської ради»

Придбання рамок для картин, планок притворних – 2 690грн.
4.Про придбання матеріалів на виготовлення інсталяцій до Великодніх свят»

Придбання фарби, емалі, пензлів, розріджувачів, писачків, затяжок до Великодніх свят, клею, піни монтажної, фанери, шпаклівки – 6 741грн.

( Наказ відділу культури КМР від 13.02.2025р. №09 – ОД)

5. « Придбання матеріалів на виготовлення інсталяцій до Великодніх свят»

Придбання піни монтажної для виготовлення пасок – 855грн

( Наказ відділу культури КМР від 13.02.2025р. №09 – ОД)
6. Відзначення працівників сільського господарства Козятинсько\ міської територіальної громади

Придбання короваїв – 2 407,68

( Наказ відділу культури КМР від 13.11.2025р. №102 – ОД)

7.Придбання витратних матеріалів для виготовлення інсталіцій до Різдвяно – новорічних  свят

Придбання кольорового картону, паперу гофрованого, фоамірану – 4 336,0 грн.
( Наказ відділу культури КМР від 11.12.2025р.  №114 – ОД)

	12.
	Поповнення бібліотечних фондів
	2025р.
	Відділ культури КМР
	-
	-
	-
	У відповідному році фінансування не виділялося.

	13.
	Підключення сцени
	2025р.
	Відділ культури КМР
	-
	-
	-
	У відповідному році фінансування не виділялося.

	14.
	Оренда сценічного,звукового та світлового обладнання
	2025р.
	Відділ культури КМР
	-
	-
	--
	У відповідному році фінансування не виділялося.

	15.
	Послуги автовишки  

(вбирання, розбирання ялинки)
	2025р.
	Відділ культури КМР
	-
	-
	-
	У відповідному році фінансування не виділялося.

	16.
	Поточний ремонт Будинку культури с. Флоріанівка
	2025р.
	Відділ культури КМР
	-
	-
	-
	У відповідному році фінансування не виділялося.

	17.
	Поточний ремонт Будинку культури с. Сигнал
	2025р.
	Відділ культури КМР
	-
	-
	-
	У відповідному році фінансування не виділялося.

	18.
	Закупівля матеріалів для ремонтів закладів культури господарським способом
	2025р.
	Відділ культури КМР
	-
	-
	-
	У відповідному році фінансування не виділялося.

	19.
	Встановлення пам’ятних знаків воїнам, які загинули під час ІІ Світової війни        ( с. Іванківці, с. Сигнал,c. Пустоха, с. Рубанка, с. Махаринці)
	2025р.
	Відділ культури КМР
	-
	-
	-
	У відповідному році фінансування не виділялося.

	20.
	Придбання меморіальної дошки « Воїнам ІІ Світової Війни»
	2025р.
	Відділ культури КМР
	-
	-
	-
	У відповідному році фінансування не виділялося.

	21.
	Встановлення різдвяно – новорічних інсталяцій
	2025р.
	Відділ культури КМР
	20
	19,9
	99,5%
	Придбання кріплень – 19 859грн.

	22.
	Виконання проектних робіт     « Капітальний ремонт вхідної групи та цокольної частини з вимощенням міського будинку культури
	2025р.
	Відділ культури КМР
	78,3
	78,3
	100%
	 Виконано проектні роботи « Капітальний ремонт вхідної групи та цокольної частини з вимощенням міського будинку культури – 78320 грн.

	23.
	Придбання різдвяно – новорічних інсталяцій
	2025р.
	Відділ культури КМР
	100,0


	96,1
	96,1%
	Придбання різдвяних фігур ( корова, баран, вівця, півень, курка, гусак, гусеня) – 16 150 грн. та світлової конструкції олень – 80 000 грн. 

	24.
	Капітальний ремонт вхідної групи та цокольної частини з вимощенням міського будинку культури
	2025р.
	Відділ культури КМР
	        -
	        -
	0%
	У відповідному році фінансування не виділялося.

	25.
	 Проведення експертизи на капітальний ремонт вхідної групи та цокольнлї частини з вимощенням міського будинку культури
	2025р.
	Відділ культури КМР
	4,6
	4,6
	100%
	Проведено експертизу на капітальний ремонт вхідної групи та цокольної частини з вимощенням міського будинку культури – 4620грн.

	26.
	Діджиталізація музейних експозицій новітніми технологіями для КЗ « Музей історії міста Козятин
	2025р.
	Відділ культури КМР
	31,2

93,7
	31,2

93,7
	100%
	Закуплено обладнання для експозицій в КЗ « Музей історії міста :

· настінний сенсорний термінал « Асистент 43» 

                                                           (міський бюджет – 17361,00

                                                                         кошти від ГО « Ми Вінничани – 52083,00);

· послуги розробки індивідуального контенту на базі спеціалізованого                                                            

програмного забезпечення до терміналу « Асистент43» 

                                                           (міський бюджет – 10640,00

                                                                         кошти від ГО « Ми Вінничани – 31918,00);

· ноутбук NP250G9       (міський – 3225,00

                                                                         кошти від ГО « Ми Вінничани – 9675,00);



	
	Всього

Міський бюджет
Кошти інших джерел
	2025р.
	Відділ культури КМР
	562,8

469,1

93,7
	538,8

445,1

93,7
	95,7%
	


2. Виконання  результативних показників Програми за 2025 рік
	№

з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини 
 невиконання
	Що зроблено для виправлення
ситуації

	І. Показники витрат

	1.
	Обсяг фінансування мистецьких заходів
	579,9
	       455,9
	Часткове фінансування в зв’язку з воєнним станом.
	

	2.
	Поповнення бібліотечних фондів
	100,0 

тис.грн.
	-
	У відповідному році фінансування не виділялося.
	

	3.
	Покращення функціональності закладів
	3788,0

тис.грн.
	82,9

тис.грн.
	Часткове фінансування в зв’язку з воєнним станом.
	

	ІІ. Показники продукту

	1.
	Кількість культурно-освітніх заходів 
	350 од.

	582 од.
	Тісна співпраця з громадськими  та ветеранськими об’єднаннями. Затвердження нових пам’ятних дат на Державному рівні. 
	

	2.
	Бібліотечний фонд
	  0,4
	-
	-
	

	ІІІ. Показники ефективності

	1.
	Середні витрати на проведення одного заходу
	1657
	783
	Часткове фінансування в зв’язку з воєнним станом.
	

	2.
	Середні витрати на придбання однієї книги
	      250 грн.
	-
	-
	

	ІV. Показники якості

	1.
	Динаміка збільшення кількості заходів
	   140%
	166 %
	Кількість заходів збільшилася за рахунок проведення онлайн заходів та проведення однотипних заходів по будинках культури та клубах одночасно. Тісна співпраця з громадськими та ветеранськими об’єднаннями  а також затвердження нових пам’ятних дат на державному рівні.
	

	2.
	Динаміка збільшення бібліотечних фондів
	  200
	            -
	
	



       
















Додаток 6 

 до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської  міської територіальної громади та звітності про їх виконання 
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання
ПРОГРАМИ
розвитку культури  та  духовного  відродження  Козятинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки

1. Основні дані.
Рішенням 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 р.№ 31-VІІІ затверджено  «Програму розвитку культури та духовного відродження Козятинської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки»
Зміни до Програми:

21.12.2022р. № 964,від  17.10.2024р. №1622 – VIII, від 15.11.2024р. № 1756  – VIII  та від 20.12.2024р. № 1829 – VIII, від 28.03.2025р. №2056 -  VIII, 09.05.2025р. № 2084 – VIII,від 10.10.2025р. №2256 – VIII,  від 28.11.2025р. №2372- VIII.
Відповідальний виконавець Програми відділ культури Козятинської міської ради.
Термін реалізації Програми 2021 – 2025р.
2. Мета Програми та результати її досягнення.
Метою Програми є об’єднання творчих, інтелектуальних, матеріально – технічних ресурсів для вирішення актуальних  проблем галузі, поліпшення умов зберігання національного культурного надбання, організації культурно – мистецького обслуговування населення, активної участі громади у реалізації завдань спрямованих на створення умов для розвитку культурного простору та організації дозвілля.
Основні результати виконання програми

· проведено культурно – мистецькі та просвітницькі заходи ( концерти, виставки, тематичні вечори, пам’ятні заходи, фестивалі), спрямовані на підтримку національної ідентичності та духовних цінностей;
· забезпечено проведення заходів із вшанування пам’яті загиблих воїнів, героїв громади, визначних історичних дат та подій;
· залучено різні вікові та соціальні групи населення до участі в культурному житті громади;
· здійснювалась робота з популяризації української мови, культури та традицій;
· підтримано діяльність аматорських творчих колективів та клубних формувань;
· частково оновлено матеріально – технічну базу закладів культури відповідно до фінансових можливостьей;
· забезпечено адаптацію культурних заходів до умов воєнного часу.
3. Фінансування.
	Обсяг коштів, що пропонувалося залучити на виконання програми
	І етап виконання програми
	ІІ етап виконання програми
	Всього планових  витрат на використання програми

	
	2021

рік
	2022

рік
	2023

рік
	2024

рік


	2025

рік
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:
	675,2
	314,7
	1 275,0
	1 710,0
	458
	8442,8

	Державний бюджет
	
	
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	
	
	

	Міський бюджет
	629,0
	314,7
	1 275,0
	1 710,0
	4374,2
	8302,9

	Кошти інших джерел
	46,2
	
	
	
	93,7
	139,9


	Обсяг коштів, які фактично залучені на виконання програми
	І етап виконання програми
	ІІ етап виконання програми
	Всього фактично витрачено на виконання  програми

	
	2021

рік
	2022

рік
	2023

рік
	2024

рік


	2025

рік
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:
	675,2
	77,6
	1100,0
	478,0
	562,8
	2893,6

	Державний бюджет
	
	
	
	
	
	

	Обласний бюджет
	
	
	
	
	
	

	Міський бюджет
	629,0
	77,6
	1100,0
	478,0
	469,1
	2753,7

	Кошти інших джерел
	46,2
	
	
	
	93,7
	139,9


4. Виконання заходів Програми.
	№з/п
	Найменування заходу/завдання
	Виконавці
	Строк виконання
	Стан виконання
	Досягнкті результати/ Причини невиконання

	1.
	Організація та проведення культурно – мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням принципів недискримінації
	Відділ культури, заклади культури громади
	2021 – 2025р
	Виконано
	Проведено тематичні концерти, виставки, творчі зустрічі: забезпечено участь дітей, молоді, людей старшого віку.

	2.
	Проведення заходів із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, визначних історичних дат
	Відділ культури, заклади культури громади
	2021 – 2025р
	Виконано
	Організовано пам’ятні мітинги, години пам’яті, тематичні заходи, покладання квітів

	3.
	Збереження та популяризація національної культурної спадщини, традицій і звичаїв
	Відділ культури, заклади культури громади
	2021 – 2025р
	Виконано
	Проведено обрядові, фольклорні та тематичні заходи, виставки народного мистецтва

	4.
	Підтримка діяльності аматорських творчих колективів та клубних формувань
	Відділ культури, заклади культури громади
	2021 – 2025р
	Виконано
	Забезпечено функціонування колективів, усчасть у культурно – мистецьких заходах громади

	5.
	Забезпечення професійної орієнтації молоді та раннього виявлення творчих здібностей
	Відділ культури, заклади культури громади
	2021 – 2025р
	Частково виконано
	Проведено творчі заходи та майстер – класи; окремі заходи не відбулися через обмеження воєнного стану.

	6.
	Соціальна інтеграція ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та вразливих категорій населення через культурні заходи
	Відділ культури, заклади культури громади
	2021 – 2025р
	Виконано
	Організовано тематичні заходи, творчі зустрічі, залучено ВПО та ветеранів до культурного життя громади

	7.
	Модернізація матеріально – технічної бази закладів культури.
	Відділ культури
	2021 – 2025р
	Частково виконано
	Проведено оновлення обладнання в межах фінансування; повна модернізація не здійснена через обмежені фінансові ресурси

	8.
	Популяризація української мови, культури та національно – патріотичного виховання
	Відділ культури, заклади культури громади
	2021 – 2025р
	Виконано
	Проведено тематичні заходи, літературні зустрічі, інформаційні кампанії

	9.
	Забезпечення інформаційного висвітлення культурних заходів громади
	Відділ культури, заклади культури громади
	2021 – 2025р
	Виконано
	Інформація про заходи систематично оприлюднювалась на офіційних ресурсаз та в соціальних мережах

	10.
	Створення умов для розвитку креативних просторів у закладах культури
	Відділ культури, заклади культури громади
	2021 – 2025р
	Не виконано
	Захід не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування та пріоритетністю видатків на оборону та соціальну сферу


5. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програм.

В ході реалізації Програми було досягнуто позитивних результатів у підтримці мистецьких ініціатив, розвитку національно – патріотичного виховання та духовних цінностей громади. Забезпечено стабільне функціонування закладів культури, проведено культурно – мистецькі, просвітницькі та меморіальні  заходи, спрямовані на зміцнення національної та громадянської ідентичності, вшанування пам’яті захисників та захисниць України, підтримку традиційної культури та народної творчості. Програма сприяла соціальній згуртованості громади, залученню різних вікових та соціальних груп до культурного життя, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та молоді.


Разом з тим, аналіз виконання Програми виявив низку проблемних питань, зношеність матеріально – технічної бази окремих закладів культури, потребу в оновленні форм роботи з урахуванням сучасних викликів, цифровізації та принципів безбар’єрності.
        Начальник відділу культури КМР                                    С. Рибінська 
Секретарю Козятинської міської ради


Ірині Репало








