Додаток 1

Заходи з реалізації Програми

«Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров’я  для покращення умов медичного обслуговування населення Козятинської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки»

| № п/п | Завдання | Зміст заходів | Срок виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках (тис. грн.) |  |  |  | Очікува- ний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| І. Комунальне підприємство «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради». 1.; Забезпечення належних умов для надання медичної допомоги; 1.1.Оплата вартості комунальних послуг та енергоносіїв; 2025-2027 р.р.; КП «Козятинський ЦПМСД»; місцевий бюджет; 3474,2; 1121,4; 1176,4; 1176,4; Стале функціонування лікувальних закладів. 2.; Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття і тривалості життя; 2.1. Забезпечення підгузниками, пелюшками, урологічними прокладками, калоприймачами, сечоприймачами, слуховими апаратами, відшкодування за рецептами безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів, проведення діагностики цукрового та нецукрового діабету, проведення тубіркулінодіагностики, проведеня профілактики раку шийки матки проти папіломовірусу людини.; 2025-2027 р.р.; КП «Козятинський ЦПМСД»; місцевий бюджет бюджет Глуховецької ОТГ; 8295,3 35,45; 2965,1 35,45; 2665,1 0; 2665,1 0; Зниження загальної захворюваності та інвалідизації населення; зниження смертності, в тому числі працездатного населення. 2.2. Придбання сенсорів та помп для інсулінозалежних дітей; 2025-2027 р.р.; КП «Козятинський ЦПМСД»; місцевий бюджет; 726,0; 450,0; 276,0; 0. 3.; Забезпечення на підтримку медицини в сільській місцевості.; 3.1. Підтримка медицини в сільській місцевості.; 2025-2027 р.р.; КП «Козятинський ЦПМСД»; місцевий бюджет; 5936,2; 1753,0; 2430,2; 1753,0; Стале функціонування лікувальних закладів. |
| 4. | Покращення матеріально- технічної бази закладів охорони здоров’я | 4.1. Проведення капітального ремонту приміщеннь ( виготовлення ПКД (коригування) за об’єктом: «Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі КП « Козятинський МЦ ПМСД» за адресою : м. Козятин, вул. Незалежності 75) | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинський ЦПМСД» | місцевий бюджет | 98,3 | 98,3 | 0 | 0 | Покращення обслуговування населення громади |
|  |  | 4.2. Проведення поточного ремонту приміщень: ФП с. Махаринці, ФАП с. Сестринівка, АЗПСМ с. Кордишівка, ФП с. Флоріанівка, ФП с. Сигнал, ФП с. Титусівка, ФП с. Іванківці, ФП с. Сокілець, Медичний пункт с. Залізничне, АЗПСМ м. Козятин | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинський ЦПМСД» | місцевий бюджет | 1100,0 | 600,0 | 500,0 | 0 | Покращення обслуговування населення громади |
|  |  | 4.3. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом: ФП с. Махаринці, ФАП с. Сестринівка, АЗПСМ с. Кордишівка, ФП с. Флоріанівка, ФП с. Сигнал, ФП с. Титусівка, ФП с. Іванківці, ФП с. Сокілець, Медичний пункт с. Залізничне, АЗПСМ м. Козятин | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинський ЦПМСД» | місцевий бюджет | 500,0 | 300,0 | 200,0 | 0 | Покращення обслуговування населення громади |
|  |  | 4.4. Виготовлення інженерно-геодезичних вишукань- топографо-геодезичних зйомок М1:500 по об’єкту: «Капітальний ремонт зони благоустрою біля КП « Козятинський МЦ ПМСД» за адресою м. Козятин, вул. Незалежності 75 з створенням безбар’єрного простору та соціальної парковки» | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинський ЦПМСД» | місцевий бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Покращення обслуговування населення громади |
|  |  | 4.5. Виготовлення проектно-кошторисної документації (стадія «Робочий проект») та проведення експертизи кошторисної частини документації по об’єкту: «Капітальний ремонт зони благоустрою біля КП « Козятинський МЦ ПМСД» за адресою м. Козятин, вул. Незалежності 75 з створенням безбар’єрного простору та соціальної парковки» | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинський ЦПМСД» | місцевий бюджет | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | Покращення обслуговування населення громади |
|  |  | 4.6. Придбання пристроїв безперебійного живлення, акумуляторних батарей, матеріально-технічного оснащення | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинський ЦПМСД» | місцевий бюджет | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 | Покращення обслуговування населення громади |
|  |  | 4.7. Придбання матеріалів для благоустрою території | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинський ЦПМСД» | місцевий бюджет | 69,9 | 50,0 | 19,9 | 0 |  |
|  |  | 4.8. Придбання медичного обладнання, комп’ютерної техніки, бензинових генераторів і предметів довгострокового користування: - Аналізатор крові 1шт.* 750,0тис.грн; - Холтер 12 канальний ЕКГ 1шт.-* 70,0 тис.грн.; - Білірубінометр транкутанний 1 шт. *90,0тис.грн.; - Ноутбук 5шт.* 40,0тис.грн. | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинський ЦПМСД» | місцевий бюджет | 1110,0 | 0 | 1110,0 | 0 |  |
|  |  | Всього: |  |  |  | 21480,35 | 7508,25 | 8377,6 | 5594,5 |  |
| ІІ. Комунальне підприємство «Козятинська центральна районна лікарня» Козятинської міської ради» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення належних умов для надання медичної допомоги | 1.1.Оплата вартості комунальних послуг та енергоносіїв | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинська ЦРЛ» | місцевий бюджет | 67450,0 | 20143,1 | 22399,1 | 24907,8 | Стале функціонування лікувальних закладів |
|  |  | 1.2. Придбання медикаментів та виробів медичного призначення, окрім медикаментів передбачених державними медичними гарантіями, медичних меблів та інвентарю | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинська ЦРЛ» | місцевий бюджет | 17700,0 | 5800,0 | 6200,0 | 5700,0 |  |
|  |  | 1.3. Придбання пального для транспортування військовослужбовців | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинська ЦРЛ» | місцевий бюджет | 80,6 | 30,6 | 50,0 | 0 |  |
|  |  | 1.4. Придбання вакцини для щеплення за епідемічними показниками | 2025-2027 р.р. | КП «Козятинська ЦРЛ» | місцевий бюджет | 1100,0 | 200,0 | 400,0 | 500,0 |  |
| 2. | Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 2.1. Проведення капітального ремонту приміщень лікарні. | 2025- 2027 рр. | КП «Козятинська ЦРЛ» | місцевий бюджет | 26000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 8000,0 | Покращення обслуговування населення громади |
|  |  | 2.2.Проведення поточного ремонту приміщень лікарні. | 2025- 2027 рр. | КП «Козятинська ЦРЛ» | місцевий бюджет | 11000,0 | 3500,0 | 3200,0 | 4300,0 | Покращення обслуговування населення громади |
|  |  | 2.3.Придбання медичного та іншого обладнання та комплектуючих до них, комп’ютерної техніки, обладнання для харчоблоку, стабілізатора напруги. | 2025- 2027 рр. | КП «Козятинська ЦРЛ» | місцевий бюджет | 14200,0 | 5500,0 | 4200,0 | 4500,0 | Покращення якості лікування |
|  |  | 2.4.Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом, придбання меблів для медичного персоналу | 2025-2027 р. | КП «Козятинська ЦРЛ» | місцевий бюджет | 10500,0 | 5000,0 | 2500,0 | 3000,0 | Покращення умов перебування хворих |
|  |  | 2.5. Реконструкція ліфта у Козятинській ЦРЛ (грант Вінницької обласної ради «Безпечні стійкі громади» у 2025 році. | 2025р. | КП «Козятинська ЦРЛ» | місцевий бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | Покращення умов перебування хворих |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.6. Технічне обслуговування та проведення ремонтних робіт медичного обладнання | 2025р. | КП «Козятинська ЦРЛ» | місцевий бюджет | 865,5 | 115,5 | 350,0 | 400,0 |  |
| 3. | Забезпечення дотримання норм законодавства про працю | 3.1.Погашення простроченої кредиторської заборгованості по заробітній платі за 2024 |  |  | місцевий бюджет | 2881,6 | 2881,6 | 0 | 0 | Повна виплата заробітної плати |
| 4. | Покращення обслуговування населення громади | 4.1. Покращення харчування дітей пільгових категорій: Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, діти внутрішньо переміщені, діти постраждалі внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. | 2025р. | КП «Козятинська ЦРЛ» | місцевий бюджет | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 | Покращення умов перебування хворих |
|  |  | Всього: |  |  |  | 153807,9 | 54201,0 | 48299,1 | 51307,8 |  |
|  |  | Всього: |  |  |  | 175288,25 | 61709,25 | 56676,7 | 56902,3 |  |

Секретар ради                                                                                                            Ірина РЕПАЛО