Додаток 2 до Програми

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 388,9 | 65,0 | 71,0 | 77,0 | 89,0 |  |
| 1 | Організувати приміщення та обладнання для застосування методики «Зелена кімната» | Провести поточний ремонт приміщення ’’Кімнати дружньої до дитини’’ | 2025-2029р. | УСП ( КЗ ’’Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради) | Бюджет Козятинської міської ТГ, Глуховецької селищної ТГ, Махнівської сільської ТГ, Самгородоцької сільської ТГ. | 199,9 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | Проведений поточний ремонт приміщення ’’Кімнати дружньої до дитини’’, забезпечує комфорт та безпеку під час допиту дитини, а також підвищує якість та достовірність отриманої інформації, створення невимушеної атмосфери та забезпечення зручності для дитини |
|  |  | Забезпечення відео-фіксуючою технікою | 2025-2029р. | УСП ( КЗ ’’Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради) | Бюджет Козятинської міської ТГ, Глуховецької селищної ТГ, Махнівської сільської ТГ, Самгородоцької сільської ТГ | 30,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | Створення комфортної та невимушеної атмосфери для допиту, виконуючи відповідну до віку дитини мову та уникаючи напружених ситуацій |
|  |  | Забезпечення аудіо-фіксуючою технікою | 2025-2029р. | УСП ( КЗ ’’Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради) | Бюджет Козятинської міської ТГ, Глуховецької селищної ТГ, Махнівської сільської ТГ, Самгородоцької сільської ТГ | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | Завдяки невимушеній атмосфері та увазі до потреб дитини, поліція та інші служби можуть отримати більш точну та достовірну інформацію, що допомагає розслідуванню |
|  |  | Забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою та поточний ремонт техніки. | 2025-2029р. | УСП ( КЗ ’’Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради) | Бюджет Козятинської міської ТГ, Глуховецької селищної ТГ, Махнівської сільської ТГ, Самгородоцької сільської ТГ | 49,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | Джерело знань, розваг та розвитку різних навичок. Легко отримувати доступ до великого обсягу інформації з різних джерел, що сприяє розвитку широкого кругозору. |
|  |  | Придбання комплекту меблів | 2025 -2029р. | УСП ( КЗ ’’Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради) | Бюджет Козятинської міської ТГ, Глуховецької селищної ТГ, Махнівської сільської ТГ, Самгородоцької сільської ТГ | 95,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | Меблі допомагають створити простір, сприяючи більш ефектному використанню кімнати. Крім того, меблі можуть покращити естетичний вигляд кімнати, додаючи елементи декору та сприяючи створенню атмосфери, що сприяє відпочинку та розслабленню |
|  |  | Придбання анатомічних та інтерактивних іграшок | 2025 -2029р. | УСП ( КЗ ’’Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради) | Бюджет Козятинської міської ТГ, Глуховецької селищної ТГ, Махнівської сільської ТГ, Самгородоцької сільської ТГ | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | Придбання іграшок може бути корисним для дитини, оскільки воно сприяє розвитку знань, пізнавальних навичок та розумінню власного тіла. Такі іграшки допомагають дитині більш глибоко зрозуміти біологічні процеси та розвивають її допитливість |
|  | Організувати приміщення та обладнання для застосування методики ’’Зелена кімната’’ | Придбання канцелярських товарів | 2025 -2029р. | УСП ( КЗ ’’Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради) | Бюджет Козятинської міської ТГ, Глуховецької селищної ТГ, Махнівської сільської ТГ, Самгородоцької сільської ТГ | 0,00 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Придбання канцелярських товарів забезпечує ефективну роботу та організацію, як для офісу, так і для особистого використання. Канцтовари необхідні для листування, оформлення документації, ведення записів ,навчання та творчості. Задовольняє потреби як в роботі, так і в навчанні. |
| 2 | Проведення бесід з неповнолітніми в межах кримінальних проваджень | Бесіди з неповнолітніми ,що є жертвами, свідками протиправних дій та неповнолітніх, що самі вчинили правопорушення | 2025-2029 р. | Поліція, прокуратура, судові органи | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Дотримання прав неповнолітніх в кримінальному провадженні та для здійснення об′єктивного судочинства |  |
| 3 | Проведення заходів з дітьми з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах | Бесіди, навчальні заходи, методична робота | 2025-2029 р. | Служба у справах дітей Козятинської міської ради; КЗ «Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Створення умов для запобігання психологічного травмування та довірливих стосунків при роботі з неповнолітніми |  |

Секретар ради                                                                                               Ірина РЕПАЛО