ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Козятинської міської ради 04 липня 2025 року

№

План оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти
Козятинської міської ради на 2025/2027 роки

| № з/п | Назва заходу | Правові підстави | Терміни виконання | Рівні освіти, які буде надавати реорганізований заклад освіти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реорганізація шляхом перепрофілювання комунального закладу «Ліцей №1 Козятинської міської ради Вінницької області» в комунальний заклад «Гімназія №1 Козятинської міської ради Вінницької області». 1. Розроблення проєкту Статуту (нова редакція). 2. Затвердження Статуту. 3.Здійснення організаційно-правових заходів: внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій; працевлаштування педагогічних працівників; внесення змін до штатного розпису технічного та обслуговуючого персоналу; внесення змін до трудових книжок працівників. | Рішення Козятинської міської ради | Липень 2027 | Початкова освіта, базова середня освіта |
|  | Не здійснювати набір до 10 класу. | Рішення Козятинської міської ради | з 01.09.2026 |  |
|  | Проведення громадського обговорення проєкту рішення Козятинської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування комунального закладу «Ліцей №1 Козятинської міської ради Вінницької області» в комунальний заклад «Гімназія №1 Козятинської міської ради Вінницької області» | Рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради | січень 2026-січень 2027 |  |
| 2. | Реорганізація шляхом перепрофілювання комунального закладу «Ліцей №2 Козятинської міської ради Вінницької області» в комунальний заклад «Гімназія №2 Козятинської міської ради Вінницької області». 1. Розроблення проєкту Статуту (нова редакція). 2. Затвердження Статуту. 3.Здійснення організаційно-правових заходів: внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій; працевлаштування педагогічних працівників; внесення змін до штатного розпису технічного та обслуговуючого персоналу; внесення змін до трудових книжок працівників. | Рішення Козятинської міської ради | Липень 2027 | Початкова освіта, базова середня освіта |
|  | Не здійснювати набір до 10 класу. | Рішення Козятинської міської ради | з 01.09.2026 |  |
|  | Проведення громадського обговорення проєкту рішення Козятинської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування комунального закладу «Ліцей №2 Козятинської міської ради Вінницької області» в комунальний заклад «Гімназія №2 Козятинської міської ради Вінницької області» | Рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради | січень 2026-січень 2027 |  |
| 3. | Реорганізація шляхом перепрофілювання комунального закладу «Ліцей №3 Козятинської міської ради Вінницької області» в комунальний заклад «Гімназія №3 Козятинської міської ради Вінницької області». 1. Розроблення проєкту Статуту (нова редакція). 2. Затвердження Статуту. 3. Здійснення організаційно-правових заходів: внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій; працевлаштування педагогічних працівників; внесення змін до штатного розпису технічного та обслуговуючого персоналу; внесення змін до трудових книжок працівників. | Рішення Козятинської міської ради | Липень 2027 | Початкова освіта, базова середня освіта |
|  | Не здійснювати набір до 10 класу. | Рішення Козятинської міської ради | з 01.09.2026 |  |
|  | Проведення громадського обговорення проєкту рішення Козятинської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування комунального закладу «Ліцей №3 Козятинської міської ради Вінницької області» в комунальний заклад «Гімназія №3 Козятинської міської ради Вінницької області» | Рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради | січень 2026-січень 2027 |  |
| 4. | Реорганізація шляхом перепрофілювання опорного комунального закладу «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» в опорний комунальний заклад «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» (академічний ліцей). 1. Розроблення проєкту Статуту (нова редакція). 2. Затвердження Статуту. 3. Здійснення організаційно-правових заходів: внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій; працевлаштування педагогічних працівників; внесення змін до штатного розпису технічного та обслуговуючого персоналу; внесення змін до трудових книжок працівників. | Рішення Козятинської міської ради | Липень 2027 | Базова середня освіта, профільна освіта |
|  | Не здійснювати набір до 1 класу. | Рішення Козятинської міської ради | з 01.09.2026 |  |
|  | Проведення громадського обговорення проєкту рішення Козятинської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування опорного комунального закладу «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» в опорний комунальний заклад «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» (академічний ліцей). | Рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради | січень 2026-січень 2027 |  |
| 5. | Реорганізація шляхом перепрофілювання комунального закладу «Ліцей №5 Козятинської міської ради Вінницької області» в комунальний заклад «Гімназія №5 Козятинської міської ради Вінницької області». 1. Розроблення проєкту Статуту (нова редакція). 2. Затвердження Статуту. 3. Здійснення організаційно-правових заходів: внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій; працевлаштування педагогічних працівників; внесення змін до штатного розпису технічного та обслуговуючого персоналу; внесення змін до трудових книжок працівників. | Рішення Козятинської міської ради | Липень 2027 | Початкова освіта, базова середня освіта |
|  | Не здійснювати набір до 10 класу. | Рішення Козятинської міської ради | з 01.09.2026 |  |
|  | Проведення громадського обговорення проєкту рішення Козятинської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування комунального закладу «Ліцей №5 Козятинської міської ради Вінницької області» в комунальний заклад «Гімназія №5 Козятинської міської ради Вінницької області» | Рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради | січень 2026-січень 2027 |  |
| 6. | Реорганізація шляхом перепрофілювання комунального закладу «Ліцей №7 Козятинської міської ради Вінницької області» в комунальний заклад «Ліцей №7 Козятинської міської ради Вінницької області» (академічний ліцей). 1. Розроблення проєкту Статуту (нова редакція). 2. Затвердження Статуту. 3. Здійснення організаційно-правових заходів: внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій; працевлаштування педагогічних працівників; внесення змін до штатного розпису технічного та обслуговуючого персоналу; внесення змін до трудових книжок працівників. | Рішення Козятинської міської ради | Липень 2027 | Базова середня освіта, профільна освіта |
|  | Не здійснювати набір вихованців дошкільного відділення. | Рішення Козятинської міської ради | з 01.09.2026 |  |
|  | Проведення громадського обговорення проєкту рішення Козятинської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування комунального закладу «Ліцей №7 Козятинської міської ради Вінницької області» в комунальний заклад «Ліцей №7 Козятинської міської ради Вінницької області» (академічний ліцей) | Рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради | липень 2025-липень 2026 |  |
| 7 | Реорганізація шляхом перепрофілювання комунального закладу «Пиковецька гімназія Козятинської міської ради Вінницької області» в «Пиковецьку філію комунального закладу «Ліцей №7 Козятинської міської ради Вінницької області». 1.Здійснення організаційно-правових заходів: внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій; працевлаштування педагогічних працівників; внесення змін до штатного розпису технічного та обслуговуючого персоналу; внесення змін до трудових книжок працівників. | Рішення Козятинської міської ради | Липень 2026 | Дошкільна освіта, початкова освіта, базова середня освіта |
|  | Проведення громадського обговорення проєкту рішення Козятинської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування комунального закладу «Пиковецька гімназія Козятинської міської ради Вінницької області» в «Пиковецьку філію комунального закладу «Ліцей №7 Козятинської міської ради Вінницької області» | Рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради | липень 2025-липень 2026 |  |
| 8. | Реорганізація шляхом перепрофілювання комунального закладу «Флоріанівська гімназія Козятинської міської ради Вінницької області» в «Флоріанівську філію комунального закладу «Ліцей №7 Козятинської міської ради Вінницької області». 1.Здійснення організаційно-правових заходів: внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій; працевлаштування педагогічних працівників; внесення змін до штатного розпису технічного та обслуговуючого персоналу; внесення змін до трудових книжок працівників. | Рішення Козятинської міської ради | Жовтень-листопад 2025 | Дошкільна освіта, початкова освіта, базова середня освіта |