ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  62 сесії    8 скликання 

                                                                                                   № 2138-VІІІ  від 04.07.2025 року

План оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти
Козятинської міської ради на 2025/2027 роки

	№

з/п
	Назва заходу
	Правові підстави
	Терміни виконання
	Рівні освіти, які буде надавати реорганізований заклад освіти

	1.
	Реорганізація шляхом перепрофілювання комунального закладу «Ліцей №1 Козятинської міської ради Вінницької області ім. Т.Г. Шевченка»  в комунальний заклад «Гімназія №1 Козятинської міської ради Вінницької області ім. Т.Г.Шевченка».
1. Розроблення проєкту Статуту (нова редакція).
2. Затвердження Статуту.
3.Здійснення організаційно-правових заходів: 
внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій;

працевлаштування педагогічних працівників;
внесення змін до штатного розпису технічного та обслуговуючого персоналу;
внесення змін до трудових книжок працівників.


	Рішення Козятинської міської ради
	Липень 

2027

	Початкова освіта, базова середня освіта

	
	Не здійснювати набір до 10 класу.


	Рішення Козятинської міської ради
	з 01.09.2026
	

	
	Проведення громадського обговорення проєкту рішення Козятинської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу), зміну найменування  комунального закладу «Ліцей №1 Козятинської міської ради Вінницької області ім. Т.Г.Шеченка»  в комунальний заклад «Гімназія №1 Козятинської міської ради Вінницької області ім. Т.Г.Шевченка»


	Рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради
	січень 2026-січень 2027
	


