ЗВІТ
про результати виконання програми

Розвиток творчого потенціалу дітей та учнівської молоді міста

за 12 місяців 2025 року

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму:  Рішенням 41 сесії 8 скликання  від 18.01.2024 №1245-VIIІ «Про затвердження Програми підтримки та розвитку молоді та молодіжної політики Козятинської міської територіальної громади на 2024-2028роки»

Відповідальний виконавець Програми: Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради

Термін реалізації Програми  2024-2028 роки.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формування громадянської позиції молоді | Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань, походів, концертів та інших заходів, з метою забезпечення: посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді | 2025 | ЦДЮТ, відділ молоді | 50,0 | 50,0 | 100 | Реалізовано артпроєкт «Гільза для ЗСУ», в межах якого вихованці та педагоги Центру художньо оздоблювали гільзи. Вироби були представлені на патріотичному аукціоні, а зібрані кошти спрямовано на потреби Збройних Сил України (58 учасників). Проведення майстер-класу «Я люблю Козятин», яке сприяло любові до рідного міста (161 учасник), майстер клас з розфарбовування гіпсових фігур за донат на ЗСУ в рамках відзначення Дня міста |
|  |  | Підтримки ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення | 2025 | ЦДЮТ, відділ молоді | 10,0 | 0,0 | 0 | Кошти не виділялись |
|  |  | Підтримка діяльності консультативно-дорадчого органу Молодіжної ради при Козятинській міській раді | 2025 | Відділ молоді | 23,0 | 20,0 | 87 | Придбання сувенірної продукції (магнітів) в рамках проведення опитування до Дня міста, відзначення подарунками та подяками молоді, яка долучилася до художнього оформлення інфраструктури стадіону. Для забезпечення діяльності молодіжної ради закуплено сигнальні жилети – 10 штук, банер, футболки, ручки, штамп, блокноти з емблемою молодіжної ради. Придбано акрилові подяки для відзначення організаторів та волонтерів інтегрованого заходу «Богатирські ігри - 2025» |
| 2. | Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | Проведення місцевих акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів та інших заходів з метою забезпечення: підвищення рівня здоров’я молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | 2025 | ЦДЮТ, ЗЗСО, відділ молоді | 30,0 | 30,0 | 100 | Проведено тиждень літніх розваг для учнів шкіл Козятинської громади. Залучено 473 людини. В пришкільних таборах проведено фізкультурно-оздоровчі заходи «Про здоров'я дбаємо - здоровими зростаємо». |
| 3. | Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти) | Проведення семінарів, конкурсів з метою підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій | 2025 | ЦДЮТ, ЗЗСО, відділ молоді | 25,0 | 5,0 | 20 | В рамках співпраці з Центром життєстійкості проведено тренінговий захід «Бодіпозитив: тіло і любов до нього» |
|  |  | Проведення заходів, спрямованих на виховання лідерських якостей у представників молодіжного середовища | 2025 | ЦДЮТ, ЗЗСО | 10,0 | 5,0 | 50 | Проведено лідерський тренінг «Бути лідером. Діяти зараз.»: 25 учасників |
|  |  | Забезпечення розвитку неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів | 2025 | ЦДЮТ, ЗЗСО | 25,0 | 0,0 | 0 | Кошти не виділялись |
| 4. | Підвищення привабливості громади для молоді | Забезпечити діяльність Молодіжного простору, який сприятиме задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, інтелекту, організації змістовного дозвілля і відпочинку дітей, підлітків і молоді | 2025 | ЦДЮТ, відділ молоді | 50,0 | 0,0 | 0 | Кошти не виділялись |
|  |  | Забезпечити організацію та проведення молодіжних заходів на базі Молодіжного простору | 2025 | ЦДЮТ, відділ молоді | 30,0 | 20,0 | 67 | Проведено «Андріївські вечорниці», де популяризувалися українські традиції та обряди. Також на базі молодіжного простору постійно проводилися засідання молодіжної ради. |
|  |  | Організація та проведення свята «День молоді» | 2025 | Відділ молоді | 100,0 | 10,0 | 10 | В рамках відзначення Дня молоді проведено велопробіг пам’яті на честь безвісти зниклих та загиблих Героїв України (115 учасників). Організовано зустріч молодіжної ради з ГО «Учасники АТО/ООС та патріоти Козятинської ТГ» у форматі «Жива книга». |
|  |  | Впроваджувати нові конкурси, фестивалі та інші заходи, що ініційовані творчою молоддю та молодіжними громадськими організаціями | 2025 | ЦДЮТ, відділ молоді | 25,0 | 0,0 | 0 | Участь в організації та проведенні фестивалю «Сомик» спільно з організаторами ГО «Краплинка турботи» |
|  |  | Облаштування та ремонт молодіжних просторів при сільських бібліотеках, будинках культури та інших вільних місцях в кожному селі Козятинської міської територіальної громади | 2025 | ЦДЮТ, відділ молоді | 100,0 | 0,0 | 0 | Кошти не виділялись |
|  |  | Проведення Молодіжного форуму (щорічно) | 2025 | Відділ молоді | 15,0 | 0,0 | 0 | Кошти не виділялись |
|  |  | Запуск проєкту «Молода людина року» та відзначення номінантів | 2025 | ЦДЮТ, відділ молоді | 150,0 | 0,0 | 0 | Кошти не виділялись |
|  |  | Проведення екологічної толоки із залученням молоді | 2025 | ЦДЮТ, відділ молоді | 5,0 | 0,0 | 0 | До Всесвітнього дня прибирання долучилася молодь нашої громади. З метою відповідального ставлення до довкілля відзнято відеоролик |
|  |  | Проведення акцій «Молодь на захисті України», присвячений святкуванню Дня захисника України/ | 2025 | ЦДЮТ, відділ молоді | 50,0 | 20,0 | 40 | Було проведено акцію «до Дня захисників та захисниць України «Дякуємо». Взяли участь 59 учасників |
|  |  | Збір матеріалів та випуск фотокниги з фотографіями та описом молодіжних активностей (щорічно) | 2025 | ЦДЮТ, відділ молоді | 25,0 | 0,0 | 0 | Кошти не виділялись |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 723,0 | 160,0 | 22% |  |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг витрат на формування громадянської позиції молоді | 83,0 | 70,0 |  |  |
| 2. | Обсяг витрат на популяризацію та утвердження здорового та безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 3. | Обсяг витрат на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти(розвиток неформальної освіти) | 60,0 | 10,0 |  |  |
| 4. | Підвищення привабливості громади для молоді | 550,0 | 50,0 |  |  |
| II. Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених заходів (акцій,ігор, конкурсів) щодо правової поведінки молоді | 6 | 4 |  |  |
|  | Кількість проведених заходів щодо здорового і безпечного способу життя | 3 | 2 |  |  |
|  | Кількість проведених заходів щодо розвитку неформальної освіти | 2 | 2 |  |  |
|  | Кількість проведених молодіжних заходів | 12 | 7 |  |  |
|  | Кількість гуртків за напрямами діяльності | 40 | 40 |  |  |
|  | Середньорічна кількість дітей, відвідувачів гуртків | 568 | 568 |  |  |
| III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середньорічна кількість слухачів, охоплених заходами | 2070 | 1120 |  |  |
|  | Середні видатки на проведення 1 заходу,тис.грн | 8,77 | 10,7 |  |  |
| IV Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення кількості охоплених дітей гуртковою роботою |  |  |  |  |
|  | Відсоток молоді, задіяної в реалізації заходів Програми |  | 100 |  |  |

- Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Виконання бюджетної програми сприяло:

- ефективній реалізації заходів у сфері молодіжної політики, розвитку молодіжної інфраструктури, функціонуванню Молодіжної ради та молодіжного простору, підвищенню рівня залученості молоді до процесів прийняття рішень, формуванню національно свідомої та соціально активної молоді, а також посиленню партнерської взаємодії між місцевою владою та молодіжним середовищем.

- підвищенню рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми, удосконаленню основних напрямків роботи з обдарованими дітьми, запровадження інноваційних методів роботи, підвищенню статусу обдарованих дітей та їх наставників, забезпеченню підтримки обдарованих дітей шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку.

Проаналізувавши результативні показники реалізації Програми, можна зробити висновок: показник реалізації  Програми дорівнює 22, що свідчить про її задовільне виконання.