                                                                                 Додаток 
                                                                                  до   рішення     67     сесії    8 скликання 

                                                                                                    №  2352-VІІІ  від  28.11.2025 року

.
1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
з екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища Козятинської міської територіальної громади на 2021-2026 роки
	1.
	Ініціатр розроблення програми
	Управління житлово-комунального господарства козятинської міської ради

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми
	-

	3.
	Головний розробник програми
	Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради

	4.
	Співрозробники Програми
	-

	5.
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради

	6.
	Співвиконавці (учасники) Програми
	-КП «Чисте місто» Козятинської міської ради;

- відділ з питань ЦЗ, оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

- теплопостачальні компанії:

- власники та користувачі об´єктів благоустрою;

 -власники та користувачі водних об єктів;
-ВСП Хмільницький відділ ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»;
-старости старостинських округів;

-ПОГ громади;

-власники та користувачі земельних ділянок



	7.
	Термін реалізації програми
	2021-2026 роки

	7.1
	Етапи виконання Програми
	

	8.
	Мета Програми
	1.Забезпечення конституційних прав мешканців громади на сприятливе довкілля,  формування екологічної культури населення;

2.Реалізація державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, управління відходами,  захисту життя і здоров'я мешканців громади від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, 
3Досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.


	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:
	13153,2 тис.грн.

	9.1.
	В тому числі:

-коштів бюджету Козятинської міської територіальної громади;

-коштів обласного бюджету;

-коштів державного бюджету;

-кошти інших джерел не заборонених законодавством.
	13153,2 тис.грн.

	10.
	Очікувані результати виконання
	Зменшення забруднення ґрунту, води та повітря, відновлення територій . Стимуляція розвитку систем сортування, переробки та утилізації відходів. Ефективне управління відходами. Утримання об єктів благоустрою у належному стані. Забезпечення населення якісною питною водою. Покращення благоустрою території населених пунктів громади, збільшення площі озеленення, зменшення  негативного впливу небезпечних відходів на довкілля та здоров'я людей. Підвищення екологічної свідомісті і відповідальністі громадян.


	
	Ключові показники ефективності
	Середні витрати за 1 кв.м площі сміттєзвалищ;

Середні витрати за 1 га площі для планування та пересипки полігону;

Середні витрати на заходи по запобіганню підтоплення за 1 кв.м;

Середні витрати за придбання 1 од.зелених насаджень;

Середні витрати на придбання 1 шт. контейнерів для збору побутових відходів;

Середні витрати на утилізацію 1 тис. кг небезпечних вілходів;

Середні витрати на 1 од.сміттєвозів, які планується придбати;

Середні витрати на виготовлення МПУВ зі стратегічною  екологічною оцінкою. 


Секретар ради                                        Ірина  РЕПАЛО

Додаток 1 до Програми з екологічної безпеки та охорони навколишнього  середовища Козятинської міської територіальної громади на 2021-2026 роки
Заходи з реалізації 

Програми з екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища Козятинської міської територіальної громади

на 2021-2026 роки

	№
	Завдання
	Зміст заходів
	Строк

викон.

заходу
	Виконавці
	Джерела

фінансу

вання
	Обсяги фінансування по роках, тис.грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Всього
	

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт.
	План
	Факт.
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.
	Ліквідація стихійних та несанкціонованих

сміттєзвалищ
	Ліквідація паспортизованих сміттєзвалищ в селах Кордишівка, Флоріанівка, Пиковець, Махаринці та зв нших населених пунктів, а також вивезення сміттєзвлищ, виявлених під час  санітарних рейдів
	2021-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто» Козятинської міської ради
	Місцевий бюджет
	39,4
	
	84,00
	
	104,00
	
	90,00
	
	144,00
	
	164,00
	
	625,4
	
	Зменшення забруднення ґрунту, води та повітря, відновлення територій . Стимуляція розвитку систем сортування, переробки та утилізації відходів


	2.
	Проведення рейдових перевірок по здійсненню контролю за санітарним станом територій населених пунктів Козятинської міської територіальної громади 
	Контроль дотримання вимог Правил благоустрою громади, покращення сан.стану територій
	2021-2026
	УЖКГ, ПОГ, голови квартальних комітетів,старости
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Покращиться благоустрій громади, збільшиться охоплення населення договорами щодо управління відходами 

	3.
	Придбання контейнерів для збору ТПВ та розміщення їх в населених пунктах Козятинської міської територіальної громади
	Сортування відходів  на фракції , розміщення контейнерів на більшій кількості локацій, у т.ч. на території старостинських округів
	2024-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто» Козятинської міської ради
	Місцевий бюджет, кошти комунального підприємства
	
	
	
	
	
	
	800,00
	
	800,00
	
	800,00
	
	2400,00
	
	Призведе до чистоти території громади. Правильно розташовані контейнери створюють систему для сортування відходів. екологічній безпеці, зменшує обсяг сміття, що потрапляє на звалища

	4.
	Охоплення договорами на послугу вивезення побутових відходів всіх домогосподарств, установ, підприємств, закладів, об’єктів господарювання
	Надає опис послуг, графік вивезення, обсяг послуг, умови оплати, відповідальність сторін та термін дії договору. . 
	2021-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зменшення забруднення довкілля та отримання вторинної сировини 

	5.
	Проведення заходів по плануванню та пересипці, рекультивації полігонів
	Планування території полігону, засипка та ущільнення відходів,  відновлення земель (рекультивація).
	2024-2025
	УЖКГ, КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради
	Місцевий бюджет, кошти комунального підприємства
	
	
	
	
	
	
	500,00
	
	500,00
	
	
	
	1000,00
	
	Уникнення пожеж на полігоні, відновлення ґрунту та флори, повернення землі плодючесті 


	6.
	Організація збору у населення ламп, що містять ртуть, розробити заходи їх переробки або утилізації.


	Організація пункту збору ртутовмісних відходів на території громади з подальшою утилізацією (переробкою)
	2021-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зменшення негативного впливу небезпечних відходів на довкілля та здоров'я людей

	7.
	Проведення серед населення рекламної та інформаційної компанії по роздільному збору відходів.


	Проведення інформаційно-комунікаційних заходів з населенням, квартальними комітетами, ОСББ , ФОП під час рейдів, нарад 
	2021-2026
	УЖКГ, старости старостинських округів
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Підвищення екологічної свідомісті і відповідальність громадян

	8.
	Організація суботників, участь у всеукраїнських акціях по благоустрою територій
	Проведення весняного двомісячника та осіннього місячника з благоустрою , планування території, завдань
	2021-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради, старости, ОСББ
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Покращення благоустрою території

	9.
	Санітарна очистка водойми Водокачка та прибережної смуги
	Збирання сміття, ліквідація сміттєзвалищ, обрізка порослі
	2021-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради, старости
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Покращення благоустрою території

	10.
	Організація заходів по недопущенню скиду неочищених вод у водойми
	Проведення рейдів по виявленню фактів скиду неочищених вод у водойми, контроль за стічними водами
	2021-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради
	Не потребує фінансування-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поліпшення якості води, відновлення екосистем

	11.
	Здійснити заходи по висадженню молодих дерев.
	Висадження дерев на території громади
	2024-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради
	Місцевий бюджет
	
	
	
	
	
	
	99,85
	
	600,00
	
	600,00
	
	1299,85
	
	Очищення повітря, зниження температури, зменшення рівню шуму та покращення вигляду міста

	12.
	Проведення повної інвентаризації зелених насаджень на території громади
	Облік, оцінка та документування всіх зелених насаджень, що передбачає визначення їхнього стану, віку, породи,
	2021-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради,
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ефективне управління зеленими насадженнями, планування догляду за ними

	13.
	Проведення  рейдів з метою недопущення спалювання сухостою, опалого листя, сміття та задимлення повітря на території громади
	Проведення рейдів, штрафування порушників, освітницька робота
	2021-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради,
	Не потребує фінансування -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Запобігання задимленню, збереження екосистем

	14.
	Вжиття заходів щодо мінімізації задимлення та забруднення  атмосферного повітря міськими котельнями
	Використання сучасного, ефективного обладнання, встановлення фільтрів та очисних систем, перехід на екологічно чисті види палива (газ, біомаса
	2021-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мінімізації задимлення та забруднення атмосферного повітря

	15.
	Здійснення державного санітарно-гігієнічного моніторингу якості водогінної води та інформування населення про отримані результати
	контроль за відповідністю питної води встановленим стандартам шляхом проведення аналізів
	2021-2026
	ВСП Хмільницький відділ ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»
	Державний бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Забезпечення населення якісною питною водою

	16.
	Проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення територій громади
	Очищення дренажної мережі, влаштування мереж водовідведення
	2024-2026
	УЖКГ, КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради
	Місцевий бюджет, кошти комунального підприємства
	
	
	
	
	
	
	134,00
	
	77,2
	
	200,00
	
	411,2
	
	Якісний технічний стан комунікацій

	17.
	Розроблення місцевого плану управління відходами
	 Розробка конкретних заходів по управлінню відходами в громаді
	2025-2026
	УЖКГ
	Місцевий бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	200,00
	
	250,00
	
	450,00
	
	Ефективне управління відходами

	18.
	Придбання сміттєвозів
	Здійснення збору та транспортування відходів
	2026
	КП «Чисте місто»

Козятинської міської ради
	Місцевий бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5000,00
	
	5000,00
	
	

	19.
	Проведення вилучення безхазяйних непридатних хімічних засобів захисту рослин, їх перезатарення, перевезення, зберігання з подальшим перевезенням для утилізації  

	
	2025-2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1116,84
	
	850,00
	
	1966,84
	
	


Секретар ради                                                                         Ірина РЕПАЛО

Додаток 2

до Програми з екологічної безпеки

та охорони навколишнього 

середовища Козятинської міської 

територіальної громади на 2021 – 2026 роки
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

Програми з екологічної безпеки та охорони  навколишнього  середовища Козятинської міської територіальної громади 
на 2021 – 2026 роки
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок програми
	Перший етап виконання програми
	II етап (20_-20_ роки)
	III етап (20_-20_ роки)

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	8
	9

	І. Показники витрат

	
	Площа стихійних сміттєзвалищ
	 Кв.м
	400,00
	400,00
	400,00
	450,00
	400,00
	550,00
	600,00
	
	

	
	Площа полігону,яка підлягає плануванню .пересипці та рекультивації
	га
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	
	

	
	Площа території яка схильна до підтоплення
	тис.кв.
км
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	
	

	
	Кількість зелених насаджень, які потрібно придбати для озеленення території громади
	Од.
	
	
	
	
	400
	400
	 300
	
	

	
	Придбання контейнерів для збору побутових відходів
	Од.
	
	
	
	
	
	150
	150
	
	

	
	Кількість (вага) небезпечних відходів які потрібно утилізувати
	тис.кг
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	
	

	
	Сміттєвози, які потрібно придбати
	0д.
	
	
	
	
	1
	1
	2
	
	

	
	Місцевий план управління відходами
	Од.
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	ІІ Показники продукту

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Площа стихійних сміттєзвалищ, яку планується прибрати
	кв.м
	400,00
	400,00
	400,00
	450,00
	400,00
	550,00
	600,00
	
	

	
	Площа полігону, яку планується спланувати і підсипати
	га
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	-
	
	

	
	Площа території ,на якій планується зробити заходи щоб запобігти підтопленню
	тис.кв.

км
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	
	

	
	Кількість зелених насаджень, які потрібно придбати для озеленення території громади
	Од.
	
	
	
	
	19
	374
	70
	
	

	
	Кількість контейнерів, які планується придбати
	Од.
	
	
	
	
	-
	7 сітка

10 оцинковані
	40
	
	

	
	Кількість (вага) небезпечних відходів які потрібно утилізувати
	тис.кг
	
	
	
	
	-
	3,2
	5,0
	
	

	
	Сміттєвози, які потрібно придбати
	0д.
	
	
	
	
	1
	1
	2
	
	

	
	Місцевий план управління відходами
	од.
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	III. Показники ефективності

	
	Середні витрати за  ліквідацію 1 .кв.м площі стихійних сміттєзвалищ
	тис.грн
	
	98,5
	168,00
	2315,00
	180,00
	262,00
	273,3
	
	

	
	Середні витрати за 1 га  площі для планування та пересипки полігону
	тис.грн
	
	
	
	
	110,6
	110,6
	-
	
	

	
	Середні витрати на заходи по запобіганню підтоплення за 1 кв.км
	тис.грн
	
	
	
	
	0,4
	0,3
	0,6
	
	

	
	Середні витрати за придбання 1 од.  зелених насаджень
	тис.грн
	
	
	
	
	5,25
	1,6
	8,6
	
	

	
	Середні витрати  на придбання 1 шт.  контейнерів для збору побутових відходів
	тис.грн
	
	
	
	
	-
	16,9
	20,00
	
	

	
	Середні витрати на утилізацію 1 тис. кг небезпечних відходів
	тис.грн
	
	
	
	
	-
	349,00
	170,00
	
	

	
	Середні витрати на 1 од. сміттєвозів, які планується придбати
	тис.грн.
	
	
	
	
	-
	-
	2500,00
	
	

	
	Середні витрати на виготовлення Місцевого п
плану управління відходами зі стратегічною оцінкою
	тис.грн.
	
	
	
	
	
	200,00
	250,00
	
	

	IV Показники якості

	

	IV Показники якості
	

	
	Питома вага площі сміттєзвалищ , яку плануємо прибрати  відносно   площі виявлених сміттєзвалищ на території громади
	%
	
	
	
	
	100
	100
	100
	
	

	
	Питома вага площі полігону, на якій плануємо  здійснити планування та пересипку відносно  площі полігону, яка підлягає вказаним заходам
	%
	
	
	
	
	100
	100
	100
	
	

	
	Питома вага площі території , де плануємо  роботи щодо попередження та усунення підтоплень, відносно площі території , яка схильна до підтоплення
	%
	
	
	
	
	37,5
	37,5
	37,5
	
	

	
	Питома вага зелених насаджень, які плануємо придбати, відносно загальної кількості  зелених насаджень, в яких є потреба.  
	%
	
	
	
	
	4,7
	93
	23
	
	

	
	Питома вага контейнерів для збору побутових відходів, які плануємо придбати, відносно до  кількості контейнерів , в яких є потреба
	%
	
	
	
	
	-
	11,3
	26,6
	
	

	
	Питома вага небезпечних відходів, які плануємо  утилізувати,  відносно їх загальної кількості на території громади 
	%
	
	
	
	
	-
	39
	60
	
	

	
	Питома вага сміттєвозів, які плануємо закупити, відносно загальної потреби
	%
	
	
	
	
	100
	100
	100
	
	

	
	Кількість Місцевого плану управління відходами відносно потреби 
	%
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	


Додаток 3

до Програми з екологічної безпеки

та охорони навколишнього

середовища Козятинської міської 

територіальної громади на 2021 – 2026 роки
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми з екологічної безпеки та охорони навколишнього  середовища Козятинської міської територіальної громади на 2021 – 2026 роки
тис.грн
	Етапи виконання програми
Всього витрат на виконання програми
	Всього витрат на виконання програми


	Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми
	2021


	2022


	2023


	2024


	2025


	2026


	П
	ПІ
	

	
	
	
	
	
	
	
	20 -
20
роки
	20 -
20_ роки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:
	39,4
	84,00
	104,00
	1623,85
	3438,0
	7864,00
	
	
	13153,2

	державний бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обласний бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	міський бюджет
	39,4
	84,00
	104,00
	1623,85
	3438.0
	7864,00
	
	
	13153,2

	кошти інших джерел
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Секретар ради                                        Ірина  РЕПАЛО                                                                            

тор КАЧУР








