                                        [image: image1.png]



КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
            18.01.2024 р.  № 1205-VІІІ
                             41       сесія 8 скликання
Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської міської територіальної громади
та звітності про їх виконання
       Відповідно до статей 25, 26, 27, 42.п.9.Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи основні принципи Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Закону України "Про державні цільові програми", з метою встановлення єдиного порядку підготовки, прийняття та реалізації цільових програм Козятинської міської територіальної громади, міська рада

                                                   В И Р І Ш И Л А :
      1. Затвердити Порядок розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської міської територіальної громади та звітності про їх виконання (додається).
     2. Виконавчим органам Козятинської міської ради забезпечити дотримання даного Порядку при розробці та виконанні місцевих цільових програм.
    3. Відділу економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури та фінансовому управлінню Козятинської міської ради:

         3.1. Постійно здійснювати облік затверджених в установленому Порядку цільових програм Козятинської міської територіальної громади.
         3.2. Опрацьовувати звіти відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання цільових програм Козятинської міської територіальної громади, використання бюджетних кошті в на їх реалізацію.
    4. Виконавчому комітету Козятинської міської ради скасувати рішення виконавчого комітету №113 від  29 березня 2012 року ’’Про Порядок розроблення, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Козятина’’ , з моменту набрання чинності цього рішення.
     5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку (Поліщук О.Б.).    

       Міський голова                                               Тетяна  ЄРМОЛАЄВА

.

                                                                                                                         Додаток

                                                                                                   до рішення     41      сесії міської ради 8 скликання 

                                                                                                          №  1205-VІІІ від  18.01.2024 р.

ПОРЯДОК
розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської міської територіальної громади та звітності
про їх виконання
І.
Загальні положення
1. Порядок розроблення цільових програм Козятинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання (далі - Порядок) визначає механізм розроблення, погодження, подання на затвердження, внесення змін, виконання та звітності про виконання цільових програм.
2. Цільові програми Козятинської міської територіальної громади складаються відповідно до основних принципів розроблення державних цільових програм, зазначених у Законі України «Про державні цільові програми», Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".
3. Цільова програма (далі - програма) - це сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку Козятинської міської територіальної громади або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери громади, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів бюджету Козятинської міської територіальної громади та коштів інших джерел, незаборонених законодавством, і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку на відповідний рік.
Програма вважається комплексною, якщо вона об'єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі або якщо вона об'єднує різні галузі та сфери діяльності для вирішення проблем розвитку громади.
4. Ініціатором розроблення програм можуть бути міський голова, депутат (депутати) міської ради, депутатські групи, фракції, постійні комісії міської ради, виконавчий комітет міської ради, управління, відділи міської ради, структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства, загальні збори громадян, у тому числі збори (конференція тощо) жителів за місцем проживання.
5. Підставою для розроблення програми є:
5.1. Існування проблеми на рівні Козятинської міської територіальної громади, що відноситься до компетенції місцевого самоврядування, розв'язання якої потребує залучення коштів бюджету Козятинської міської територіальної громади, обласного бюджету, державного бюджету, інших джерел, матеріально-технічних і трудових ресурсів, координації спільних дій виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, інших підприємств, установ та організацій.
5.2. Наявність реальної можливості бюджету Козятинської міської територіальної громади для ресурсного забезпечення виконання завдань та заходів програми, досягнення ключових показників ефективності: фінансових ресурсів, матеріально-технічних і трудових ресурсів.
5.3. Відповідність мети програми пріоритетним напрямам розвитку Козятинської міської територіальної громади.
6. Завдання та заходи однієї програми, що розробляється, не повинні дублювати завдання та заходи інших програм Козятинської міської територіальної громади.
II. Розроблення програм, організація та звітність про їх виконання
1. Стадії розроблення та виконання програми:
1.1. Ініціювання розроблення програми.
1.2. Підготовка проекту Програми - визначення завдань і заходів, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування; строків виконання заходів програми, а також відповідальних виконавців.
1.3. Здійснення експертизи проекту Програми, погодження та затвердження програми, визначення головного розпорядника коштів.
1.4. Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми, включення Програми до щорічної Програми економічного та соціального розвитку Козятинської міської територіальної громади.
1.5. Організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням.
1.6. Здійснення моніторингу та підготовка щоквартальних і щорічних звітів про результати виконання Програми, внесення змін до Програми.
2. Ініціювання розроблення програми:
2.1. Ініціатор розроблення програми готує пропозиції щодо необхідності розроблення програми з урахуванням пункту 5 розділу 1 цього Порядку, які подаються:
· заступнику міського голови, який координує відповідну сферу, разом із детальним обгрунтуванням необхідності її розроблення;
· відділу економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури та фінансовому управлінню Козятинської міської ради для підготовки висновків про доцільність розроблення проекту Програми та можливість виконання її заходів за рахунок коштів бюджету Козятинської міської територіальної громади.
2.2. У разі отримання позитивних висновків відділу економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури та фінансового управління Козятинської міської ради, ініціатор готує розпорядчий документ (рішення) про затвердження Програми, в якому визначається головний розробник (у разі необхідності - співрозробник), відповідальний виконавець та строк підготовки.
3. Підготовка проекту програми:
3.1. Підготовка проекту Програми здійснюється замовником або визначеним ним розробником самостійно або спільно із організаціями, підприємствами, установами, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програми. Для забезпечення підготовки проекту Програми можуть утворюватися робочі групи з представників органів місцевого самоврядування, підприємництва, наукових та громадських організацій, політичних партій тощо.
3.2. Проект програми повинен містити такі розділи:
· паспорт Програми;
· визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма;
· визначення мети Програми;
· обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності;
· обсяги та джерела фінансування Програми;
· строки та етапи виконання Програми;
· очікувані результати виконання Програми;
· координація та контроль за ходом виконання програми.
3.3. Розділ «Паспорт Програми» готується за формою згідно з Додатком 1 до Порядку і містить у стислому вигляді загальну характеристику програми (назва, відомості про розробника, головного розпорядника бюджетних коштів, відповідальних виконавців програми, учасників програми, термін реалізації програми, обсяги та джерела фінансування).
3.4. Розділ «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма» повинен містити стислий опис актуальних проблем або потреб та обгрунтування неможливості вирішення їх в рамках раніше прийнятих програм, визначаються основні заходи, а також необхідність фінансування за рахунок коштів бюджету Козятинської міської територіальної громади
Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів програми.
3.5. В розділі «Визначення мети Програми» чітко і стисло визначається мета програми з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку громади.
Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв’язок із назвою та бути тісно пов’язане з проблемою, на розв’язання якої спрямована Програма та відповідати потребам громади.
Мета Програми повинна описувати бажані результати від виконання Програми, кінцевий довгостроковий результат, на виконання якого націлена Програма.
Мета Програми повинна мати наступні характеристики:
· вказувати на те, що Програма намагається здійснити;
· залишатися відповідати місії (головній меті діяльності) головного виконавця.
Мету Програми потрібно чітко сформулювати, щоб уникнути непорозуміння і дублювання цілей інших Програм.
3.6. Розділ «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності».
У цьому розділі зазначаються шляхи і засоби розв’язання проблеми територіальної громади, окремих сфер соціально-економічного, культурного життя тощо.
Шляхи розв’язання проблем - це конкретні завдання, які планується вирішити для досягнення мети Програми. У якості застосування засобів розв’язання проблеми можливо використовувати конкретні дії, спрямовані на виконання завдань Програми.
У розділі визначається система програмних завдань, заходів і показників, виконання яких дасть змогу досягти реалізації мети Програми та усунути причини виникнення проблеми.
Завдання Програми - це специфічна планова діяльність, що може бути виміряна й виконана у певному проміжку часу. Завдання - короткострокова ціль, що досягає короткострокового результату в загальному напрямі досягнення мети. Завдання дають уявлення про те, що треба зробити, щоб досягти мети.
Завдання Програми - це конкретні напрями та заходи, які планується здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення цілей Програми.
Завдання найкраще формулювати у вигляді твердження того, що необхідно зробити, щоб мета була досягнута.
Заходи Програми - це конкретні дії, спрямовані на виконання завдань Програми.
Завдання та заходи повинні мати такі характеристики:
· орієнтованість на результат;
· вказівка на метод виміру результатів;
· визначеність термінів виконання заходу;
· конкретність та реалістичність;
· логічний зв’язок із завданнями Програми.
У цьому розділі наводяться дані щодо завдань Програми, заходів, строки їх виконання, виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу згідно Додатку 2 до Порядку.
В даному розділі розробник Програми визначає показники результативності - кількісні та якісні показники, що характеризують хід реалізації, досягнення поставленої мети Програми, результати виконання завдань Програми (у цілому і за етапами) та підтверджуються статистичними спостереженнями, бухгалтерською та іншою звітністю, і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів міського бюджету на виконання програмних заходів, аналіз досягнутих результатів та витрат.
Розробник Програми визначає показники, за якими комплексно і всебічно можна здійснювати оцінку її виконання. Система вибраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін.
Показники результативності наводяться диференційовано з розбивкою за роками.
Показники співвідносяться з метою та завданнями Програми. Вони не повинні вимірювати одноразові дії або висвітлювати результати короткострокової діяльності.
Крім того, показники виконання повинні:
· вимірювати той самий об’єкт у часі;
· використовувати дані, які будуть доступні постійно, а не одномоментно;
· показувати, як впливатимуть зміни під час виконання Програми на цільову групу або проблему;
· використовувати чітко визначені та зрозумілі умови;
· використовувати легко доступні дані.
Показники результативності поділяються на такі групи:
Показники витрат (ресурсне забезпечення витрат) визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання Програми, характеризують структуру витрат Програми та можуть включати штатну чисельність працівників бюджетної установи, у тому числі залучених до надання публічних послуг, кількість осіб, які мають право на отримання публічних послуг, розміри виплат, встановлені нормативно-правовими актами, кількість обладнання, площу будівель тощо, які потребують обслуговування (ремонту, реконструкції), загальний обсяг робіт, які необхідно виконати у поточному та наступному роках (загальна потреба), кошторисну вартість реалізації інвестиційних проектів (проектів будівництва). У зазначеному розділі вказуються орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування.
Показники продукту — це, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання Програми, які використовуються для оцінки досягнення цілей Програми; характеризують результати діяльності головного розпорядника за відповідний бюджетний період у межах реалізації Програми, можуть відображати обсяг наданих публічних послуг чи виконання робіт, кількість осіб, яким надано публічні послуги.
Показники продукту є одними з основних показників виконання Програм. В комплексі з іншими показниками виконання Програми, показник продукту дає можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання Програми. Його основне значення полягає в тому, що саме за допомогою цього показника здійснюється оперативний моніторинг та оцінка ступеню виконання кожного із завдань Програми.
Показники ефективності характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів, ефективність надання публічних послуг, співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом та визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника продукту, відношення кількості виконаних робіт (наданих послуг) до витраченого обсягу ресурсу.
Показник ефективності - це найбільш характерний розрахунковий показник виконання Програми.
Показники якості (ключові показники ефективності) характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань Програми, рівень реалізації інвестиційних проектів, виконання робіт, ступінь готовності об’єктів будівництва, якість створеного продукту; рівень задоволення користувачів публічних послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення публічними послугами осіб, які мають на них право; висвітлюють послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій в економіці, користь для громади від реалізації Програми.
Показник якості є статистичною величиною, яка відображає успіх процесу виконання Програми. Він відображає вимірювані, значущі результати наданих послуг, виконаних робіт, дозволяє оцінити кінцевий ефект від виконання Програми. Даний індикатор забезпечує можливість відстежувати щорічний прогрес у досягненні мети Програми та виконання її завдань. Показник якості є динамічним показником. Темпи та динаміка зростання показника якості є критерієм успішності реалізації Програм. Як правило, критерії показника якості передбачаються самим завданням Програми.
Показники, що характеризують рівень освоєння бюджетних коштів недоцільно включати до складу показників якості.
Застосування показників виконання Програм дає змогу чітко продемонструвати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрачених коштів, тривалість виконання Програми, її необхідність та відповідність визначеній меті.
Показники результативності формуються згідно Додатку 3 до Порядку.
3.7. В розділі «Обсяги і джерела фінансування Програми» мають міститись обгрунтування необхідності фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Козятинської міської територіальної громади, а також орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування, у тому числі за рахунок коштів бюджету громади.
Якщо Програма виконується упродовж більш ніж одного року, заплановані обсяги фінансування заходів мають наводитися із розбивкою по роках згідно Додатку 4 до Порядку.
3.8 В розділі «Строки та етапи виконання Програми» визначаються початок і закінчення виконання Програми, етапи її реалізації.
Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років. Якщо термін Програми є більшим за один рік, програма має поділятися на етапи (роки).
3.9 В розділі «Очікувані результати виконання Програми» визначаються зміни рівня масштабів проблем, які головний розробник планує досягти за підсумками реалізації заходів Програми.
Розділ має містити:
для щорічних програм- очікувані результати виконання заходів Програми та досягнення мети після її закінчення;
для Програм, термін яких складає більш ніж один рік - очікувані результати виконання заходів програми кожного щорічного етапу, а також очікувані результати виконання Програми після її закінчення.
3.10 В розділі «Координація та контроль за ходом виконання Програми» має визначатись:
· координатор, який здійснює погодження дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків);
· головний виконавець та інші виконавці Програми;
· порядок виконання заходів Програми головним виконавцем;
· порядок здійснення контролю головним виконавцем Програми за реалізацією заходів іншими виконавцями, якщо вони передбачені Програмою;
· порядок підготовки звітів про виконання Програми;
· порядок оприлюднення звітів відповідальних виконавців Програми на офіційному сайті Козятинської міської ради про хід виконання заходів, а також звітів про досягнення результатів за рік та після закінчення дії Програми, що забезпечуватиме інформування громади.
4.Порядок проходження експертизи, погодження та затвердження програми
      4.1.Експертиза визначення результативних показників, реальності та доцільності завдань, включених до підготовленого проекту Програми, здійснюється відділом економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури та фінансовим управління Козятинської міської ради, які не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня отримання надають розробнику програми у письмовій формі відповідний позитивний або негативний висновки. До проведення експертизи можуть залучатися фахівці інших структурних підрозділів міської ради в межах їх повноважень. У разі надання негативного висновку, в ньому має бути зазначено стислі, конкретні, обґрунтовані, та вичерпні зауваження для усунення, які мають бути враховані розробником проекту програми.
Доопрацьований проект програми розробник надає для проведення повторної експертизи не пізніше одного місяця з дня отримання негативного висновку.
     4.2. Після отримання позитивних висновків проект програми надається міській раді та розглядається на засіданнях відповідних постійних комісій. Після погодження профільний виконавчий орган готує проект рішення Козятинської  міської ради «Про затвердження бюджетних програм місцевого значення».
     5.Затвердження бюджетних призначень:
      5.1.Після затвердження Козятинською міською радою рішення щодо затвердження бюджетних програм місцевого значення на відповідний бюджетний період, головні розпорядники коштів у терміни, встановлені фінансовим управлінням Козятинської міської ради для подання бюджетних запитів на наступний бюджетний період, включає до них обсяги видатків на реалізацію завдань програми, джерелом фінансування яких визначені кошти бюджету Козятинської міської територіальної громади.
      5.2. Фінансове управління Козятинської міської ради аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету і включає пропозиції до проекту бюджету Козятинської міської територіальної громади на наступний бюджетний період.
      5.3.Фінансування програм здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на їх виконання рішенням Козятинської міської ради про бюджет Козятинської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період (рішенням про внесення змін до бюджету Козятинської міської територіальної громади на відповідний період) згідно з розписом бюджету Козятинської міської територіальної громади.
6.Включення цільової програми до програми економічного та соціального розвитку громади:
Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів місцевого бюджету Козятинської міської територіальної громади, а також інших джерел передбачених законом, включається окремим додатком до програми економічного і соціального розвитку громади.
7. Організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням :
7.1. Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у даній програмі.
7.2. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів. Відповідальний виконавець програми у процесі її виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних програм у межах визначених бюджетних призначень.
7.3. Якщо, здійснення завдань програм потребує визначення конкретного механізму використання бюджетних коштів, то головні розпорядники коштів до таких програм розробляють порядки використання коштів та забезпечують їх затвердження, в установленому порядку, до початку відповідного бюджетного періоду.
8. Здійснення моніторингу та підготовка звітів (щоквартальних, щорічних) про результати виконання програм, внесення змін до програм:
8.1. Головний розпорядник спільно з відповідальним виконавцем програми щороку готують та подають на розгляд міської ради щорічний звіт про стан її виконання наростаючим підсумком та щоквартально до 06 числа місяця, наступного за звітним кварталом подають щоквартальний звіт про стан виконання програми до фінансового управління Козятинської міської ради.
Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з Додатками 5,6 до Порядку та пояснювальну записку щодо її виконання, у разі невиконання - обґрунтування причин невиконання.
Зазначена інформація використовується для аналізу ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.
8.2. Головний розпорядник спільно з відповідальним виконавцем програми щороку здійснюють обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та у разі потреби розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих завдань тощо.
У разі необхідності внесення змін до програми, проект змін до неї з уточненими показниками і завданнями узгоджується з відділом економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури, фінансовим управління Козятинської міської ради, після чого виноситься на розгляд міської ради.
8.3. Інформація відповідального виконавця про хід виконання програми та ефективність реалізації її завдань заслуховується Козятинською міською радою щороку в строки, визначені рішенням Козятинської міської ради про затвердження програми. За ініціативою міської ради, її виконавчого комітету, відповідального виконавця, головного розпорядника коштів програми розгляд проміжного звіту про хід виконання програми, ефективність реалізації її завдань, досягнення цілей та ефективність використання коштів може розглядатися міською радою протягом року в разі виникнення потреби.
8.4. Моніторинг та аналіз виконання завдань програм, джерелом фінансування яких визначені кошти бюджету Козятинської міської територіальної громади, інших джерел визначених законодавством, здійснюються протягом бюджетного періоду в межах своїх повноважень безпосередньо головними розпорядниками коштів за кожним результативним показником (заходи, завдання).
На основі моніторингу та аналізу результативності програми визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного її виконання та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання, а також оцінюється доцільність реалізації програми в наступних бюджетних періодах, у тому числі із залученням оптимального обсягу бюджетних ресурсів, або її припинення.
8.5. Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого відповідальний виконавець спільно з головним розпорядником програми складають заключний звіт про результати її виконання та подають його на розгляд міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.
Пояснювальна записка до заключного звіту містить таку інформацію: досягнення мети програми, рівня виконання запланованих результативних показ​ників, дані про роботу учасників бюджетної програми з її виконання з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.    

8.6. Головні розпорядники розміщують інформацію про основні досягнуті результати реалізації програми (щоквартальні, щорічні звіти) на офіційному сайті Козятинської міської ради.
8.7. Дострокове припинення виконання програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за поданням відповідального виконавця програми або розробника програми. Рішення про дострокове припинення програми  приймає Козятинська міська рада.
           Секретар  ради                                             Ірина РЕПАЛО


Додаток 1 
до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської міської територіальної громади та звітності про їх виконання  
ПАСПОРТ
(назва цільової програми)
	1.
	Ініціатор розроблення програми
	

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми
	

	3.
	Головний розробник програми
	

	4.
	Співрозробники Програми
	

	5.
	Відповідальний виконавець Програми
	

	6.
	Співвиконавці (учасники) Програми
	

	7.
	Термін реалізації програми
	

	7.1.
	Етапи виконання програми (для довгострокових програм)
	

	8.
	Мета Програми
	

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:
	

	9.1
	В тому числі:
-коштів бюджету Козятинської міської територіальної громади;
-коштів обласного бюджету;
-коштів державного бюджету;
-кошти інших джерел не заборонених законодавством.
	

	10.
	Очікувані результати виконання
	

	11.
	Ключові показники ефективності
	



Секретар ради                                                              Ірина  РЕПАЛО
                                                                         Додаток 2
 до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської міської територіальної громади та звітності про їх виконання 
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
	№ з/п
	Завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	І рік
	II рік
	III рік
	Всього
	

	
	
	
	
	
	
	Плав
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Завдання (зазначаються для комплексних цільових програм)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітка:
1. В графі 6 «Джерела фінансування» вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід (державний, обласний, міський бюджети, інші джерела - кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, кошти населення тощо).
2. У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує вкладення коштів, а головний виконавець програми все одно вважає необхідним їх включення до програми, що вплине на загальні результати програми, у графі 6 «Джерела фінансування» зазначається «фінансування не потребує».
                                          Секретар ради                                                                  Ірина РЕПАЛО

Додаток З 

до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської міської територіальної громади та звітності про їх виконання 
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок дії програми
	І етап виконання програми
	II етап (20_-20_ роки)
	III етап (20_-20_ роки)

	
	
	
	
	20 рік
	20 рік
	20 рік
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	І. Показники витрат

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 Показники продукту

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Показники ефективності

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV Показники якості

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітка:
1.У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються

          Секретар ради                                                   Ірина РЕПАЛО
Додаток 4 

до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської міської територіальної громади та звітності про їх виконання 
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
тис.грн.

	Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми
	Етапи виконання програми
	Всього витрат на виконання програми

	
	І
	П
	ПІ
	

	
	20_ рік
	20_ рік
	20_ рік
	20 -
20
роки
	20 -
20_ роки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:
	
	
	
	
	
	

	державний бюджет
	
	
	
	
	
	

	обласний бюджет
	
	
	
	
	
	

	міський бюджет
	
	
	
	
	
	

	кошти інших джерел
	
	
	
	
	
	


Примітка:
1. У випадку, якщо Програма виконуються в один етап, графи 5, 6 не заповнюються
          Секретар ради                                                   Ірина РЕПАЛО
Додаток 5
 до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської  міської територіальної громади та звітності про їх виконання 
ЗВІТ
про результати виконання
(найменування цільової програми)
за
рік
Дата і номер рішення, яким затверджено
Програму та зміни до неї



Відповідальний виконавець Програми





Термін реалізації Програми

1. Виконання заходів Програми
	№ з/п
	Пріоритетні
завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при
	підготовці річного звіту пропропропро 
	  про виконання Програми)

	№ з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини
невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	
	
	
	
	
	


3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту). 
Секретар ради                                                   Ірина РЕПАЛО
                                                                                                                                Додаток 6 

 до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської  міської територіальної громади та звітності про їх виконання 
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання
{найменування цільової програми)
1. Основні дані.
Зазначаються дата прийняття та номер рішення про затвердження Програми та внесення змін до неї, строк та етапи виконання, відомості про відповідального виконавця Програми.
2. Мета Програми та результати її досягнення.
Визначається проблема, на розв’язання якої спрямовано Програму, мета, яку планується досягти та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання.
3. Фінансування.
Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування Програми в цілому та за роками виконання із зазначенням джерел фінансування, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених Програмою.
4. Виконання заходів Програми.
Наводяться дані про виконання заходів і завдань із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.
5. Оцінка ефективності виконання Програми.
На основі кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми, дається оцінка ефективності її виконання.
_____________________________             _______           _____________________
(посада керівника органу                                (підпис)               (ініціали та прізвище)
 відповідального виконавця програми)                              
          Секретар ради                                                   Ірина РЕПАЛО






тор КАЧУР








