Інформація 
про виконання Програми економічного та соціального розвитку м. Козятин   за  9 місяців 2014 року  

Промисловість

Промислова галузь міста спрацювала за 9 місяців 2014 р. на 99,8% порівняно з аналогічним періодом 2013 року. За 9 місяців 2014р. промисловими підприємствами міста вироблено продукції на 191767,2 тис.  грн. (в діючих цінах), тоді як у відповідному періоді 2013 року – 192199,2 тис. грн.

ПАТ “Козятинський м’ясокомбінат” – 165086,6 тис. грн. 99,2% до аналогічного періоду минулого року;

АТ “Козятинхліб” – 23993,3 тис. грн. 105,3% порівняно з відповідним періодом 2013 року;

           ТОВ “Козятинська швейна фабрика ” – 2687,3 тис. грн. 90,4% до аналогічного періоду минулого року.

      Обсяг реалізованої промислової продукції за січень - серпень 2014 р. 311354,2 тис. грн., що становить 12347,0 грн. на одну особу, щодо відповідного періоду 2013 р. становить 174,6%.   

      19 червня відбулося відкриття каолінового заводу  ТОВ «СОКА Україна»,                                                            що входить до французької групи  СОКА (SOKA S.A.R.L.), у березні 2013 р. стало власником ТОВ «Жежелівський каолін», що розташоване у м. Козятин . 
ТОВ «СОКА Україна» здійснює свою діяльність у двох напрямках: 

1) реалізує проект реконструкції та будівництва заводу із збагачення каоліну проектною потужністю 40 тис т на рік;

2) активно розвиває діяльність ТОВ «Жежелівський каолін», освоюючи нові ринки збуту для каоліну-сирцю в Україні, Росії, Біларусі, Італії, Туреччині та інших країнах

Види продукції: 

1) каолін збагачений для виробництва сантехкераміки – на основі використання каолінової сировини із Жежелівського родовища у Вінницькій області і Вербовського родовища у Первомайському районі Миколаївської області

2) екстра білі сорти для столової кераміки 

3) каолін для скловолокна і після мікронізації – для наповнювачів

Доходи населення

 За попередніми  підсумками 9 місяців поточного року середньомісячна заробітна плата склала 3582 грн., що на 5,8% більше показника аналогічного періоду минулого року. Загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 01.10.2014  становила 273,6 тис. грн. по  КП „Відродження”.

Фінанси

          За  січень - серпень  2014 р. експорт склав 1081,7 тис. дол. США, що становить 97,4% до аналогічного періоду 2013 р., імпорт – 496,4 тис. дол. США або 70,4% до аналогічного періоду 2013 р., сальдо позитивне  585,2 тис. дол. США. 

Підприємницька діяльність

          За січень-вересень поточного року було зареєстровано фізичних осіб- підприємців – 63 особи та 6 юридичних осіб, а також скасували свою діяльність 325 ФОП та 1 юридична особа,  при тому як в 2013 р. за цей же період  зареєстровано 73 фізичних  особи та 4 юридичних особи і скасовано 85 фізичних осіб підприємців та 6 юридичних осіб.

Зайнятість населення

Згідно з статистичними даними, станом на 01.09.2014 р. чисельність наявного населення міста  становить 25,2 тис. осіб. Із цієї кількості розрахунково 15,4 тис. осіб або 61,1 % є працездатного віку, з них працевлаштовані лише 11,6 тис. осіб або 88,3 % від населення працездатного віку.

Проводяться  заходи з метою легалізації тіньової зайнятості та виявлення фактів виплати заробітної плати «в конвертах», за 9 місяців 2014 р. встановлено 9 фактів прихованої зайнятості.
Демографічна ситуація

Станом на 1 вересня 2014 р наявне населення міста склало 25,286 тис. чол., що на 31 чоловіка більше до відповідного періоду минулого року. За січень-серпень поточного року народилося 232 чол., померло 241 чол., відповідно природне скорочення населення за  становить – 9 чол. Число вибулих за  січень-серпень  – 160 чол., число прибулих – 271 чол., відповідно міграційний приріст становить – 111 чол.                                                                                            
Транспорт

 За січень-вересень поточного року залізничним транспортом 

· відправлено вантажів – 4149,2 тис. тонн, що на 6% менше до аналогічного періоду минулого року;

· вантажообіг виконано на 100%  до аналогічним періодом 2013 року і становить 13904,4млн. тон/км

· відправлено пасажирів – 9558,6 тис. чол. або на 2,5% більше порівняно до відповідного періоду 2013 р.;

· пасажирообіг залізничним транспортом зменшився на 17,9% до аналогічним періодом 2013 р. і склав 1657,4 млн. пас. км.

Маршрутна мережа міста включає 6 маршрутів довжиною 66,5 км. 

За січень – вересень 2014 р. автомобільним транспортом:

-  перевезено вантажів – 12,9 тис. тонн, що становить 95,3% до аналогічного періоду 2013 р.;

-  вантожообіг зменшився на 8,4% з аналогічним періодом 2013 року та становить 1,8 млн. ткм;

-  перевезено пасажирів – 479,1 тис. чол. або на 12,1% менше аналогічного періоду  2013 року;

-  пасажирообіг автомобільним транспортом зменшився на 12,8 %  з аналогічним періодом 2013 року та становить 2,9 млн. пас. км

В.о. начальника фінансово - економічного
управління                                                                                                                Ю. Підручний
В соціально-гуманітарній сфері

Соціальне забезпечення

    - Матеріальна допомога ветеранам війни до Дня Перемоги, Міжнародного Дня інваліда, Міжнародного дня людей похилого віку не фінансувалась.

    - Допомога на поховання непрацюючих громадян профінансована на  суму 3,2 тис. грн. 

    - Відшкодування витрат на поховання осіб без визначеного місця проживання та осіб, що не мали близьких родичів не проводилось.

   - Безкоштовна доставка вугілля інвалідам війни  не проводилась. 

  - Компенсаційні виплати фізичним особам, що надають соціальні послуги, профінансовані на суму 153,9 тис. грн. 

  - Матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста з депутатського фонду міської ради виплачено на суму 43,5  тис. грн.

 -  Пільги почесним громадянам міста профінансовані на суму 0,7 тис. грн.       

 - Фінансування потреб міської ради ветеранів, ГО «Діти війни», ГО «Союз Чорнобиль України», ГО «Союз Чорнобиль України», ГО «Воїни-афганці», УТОГ через  УПСЗН проведено на суму 53 тис. грн. 

 - Заходи у зв’язку з Днем вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС профінансовано на суму 0,7 тис.грн.

 - Фінансування відзначення ветеранів та жителів міста до знаменних, професійних та пам’ятних дат проведено на суму 13,7 тис. грн. 

  -  Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам м. Козятин (фонд міського голови) виплачена на суму 60 тис. грн. 

   -  Матеріальна допомога головам квартальних комітетів, голові та секретарю міської ради ветеранів війни та праці, голові ГО «Діти війни» не фінансувалась. Заборгованість становить 34,2 тис. грн.

  -  Громадські роботи не проводились і не фінансувались.
  - Надано матеріальну допомогу 38 переселенцям із зони АТО та АР Крим на 19 тис. грн. 
Забезпечення високих стандартів навчання, активізації співпраці у сфері освіти і науки.

      Мережа шкіл задовольняє потребу населення в здобутті повної загальної середньої освіти. В місті функціонують 6 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається  2825 учнів. Першу ланку освіти міста представляють 7 дошкільних навчальних закладів, в яких перебуває 1030 дитини. 

Фінансування
	№
	Назва заходу
	Обсяги фінансування (тис. грн.)
	Терміни виконання
	Відмітка про виконання

	1
	Створення фонду аудіо – та відеопродукції у ММК; поповнення центру новітніх інформаційних технологій програмним забезпеченням навчальних дисциплін, мережі Internet 
	0
	І-ІУ квартали
	проведено

	2
	Проведення фестивалів і конкурсів дитячого мистецтва («Проліски надії» тощо)
	1,0
	за планом
	проведено

	3
	Забезпечити  проведення: 

- І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін
	0,7
	жовтень-грудень
	проведено

	
	-  міської учнівської спартакіади
	3,5
	протягом року
	проведено

	4
	Сприяти проведенню учнівських конференцій, інтелектуальних ігор, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
	0
	за планом
	проведено

	5
	Забезпечити участь обдарованих дітей міста у  ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів;
	2,5
	за планом
	проведено

	
	- регіональних та Всеукраїнських турнірах, фестивалях, виставках, змаганнях, обміні дитячими і молодіжними делегаціями, «інтелектуальному туризмі»;
	1,2
	за планом
	проведено

	
	- обласних спартакіадах
	9,2
	за планом
	проведено

	6
	Стимулювання учнів, які досягли протягом навчального року найбільших творчих та інтелектуальних результатів, через нагородження пам’ятними призами і подарунками
	0
	квітень
	-

	7
	Проведення заходів з підготовки загальноміського свята „День працівника освіти”
	0
	жовтень
	-

	8
	Проведення заходів з підготовки загальноміського свята «День випускника»
	1,0
	травень
	

	9
	Стимулювання участі вчителів у Всеукраїнському конкурсі „Учитель року”, надання матеріальної підтримки у підготовці матеріалів.
	5,0


	березень
	проведено

	10
	Виплата допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, які досягли 18 років
	10860
	Протягом року
	виплачено

	11
	Виплата стипендій міської ради  обдарованим дітям
	16,5
	Протягом року
	виплачено

	12
	Матеріальне відзначення  вчителів з підготовки переможців області по Всеукраїнських предметних олімпіадах, МАН, конкурсах, змаганнях
	1,0
	жовтень
	виплачено

	13
	Підключення до мережі Інтернет ЗНВК № 6
	0 
	червень
	

	14
	Придбання комп’ютерної техніки в ЗНЗ
	53,0(б/р)
	Протягом року
	закуплено

	15
	Запровадження енергозберігаючих технологій 

Заміна віконних блоків:
ДНЗ №1 
Ліцей-школа - завершення робіт по утепленню арки  будівлі  та заміні віконних блоків                   

Капітальний ремонт дахів:
ЗНВК №6 
Ліцей-школа ;


	0

0

60,0 (б/р)

100,0 (б/р)


	ІІ-ІІІ квартали 
	Роботи виконано

	16
	ЗНЗ №2 - капітальний ремонт кімнат з облаштуванням під туалети, капітальний ремонт зовнішньої зливної системи  
Придбання кухонного та холодильного обладнання для  ДНЗ  
Ліцей-школа - облаштування туалетної кімнати для дітей з особливими потребами.
	0

4,3 (б/р)

0
	ІІ-ІУ квартали
	закуплено

	17
	Благоустрій майданчиків:

ЗНЗ

ДНЗ 
	8,0

3,0
	ІІ-ІІІ квартали
	

	18
	Придбання п`яти комплектів шкільних меблів для початкової школи у зв`язку з необхідністю переходу на однозмінний режим роботи
	13,5 (б/р)
	ІІ-ІІІ квартали
	оплачено

	19
	Придбання парт для першокласників в межах акції «Дай руку, першокласнику»
	0
	ІІ-ІІІ квартали
	0


Фізична культура і спорт

       За 9 місяців 2014 року проведено 78 спортивно-масових заходів, з них:

-  43 обласних і Всеукраїнських, 

-  35 міських.   

Кошти, які були використані за 9 місяців 2014 р.-  КФК 130102  -   61 тис.  800  грн., 

Збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва
      В 2013 р. збережено мережу закладів культури: міський Будинок  культури на 500 посадкових місць, Дитяча  музична  школа, в якій навчається 447 дітей та Державний  Музей  історії  міста  Козятина, фонд якого налічує близько 3000 експонатів. Всього за звітний період проведено 35 заходів, які відвідало близько 15 тисяч мешканців та гостей міста. Для успішного проведення цих заходів було використано 16 тисяч 663 грн. На відзначення 140 –ї річниці від дня народження міста – 12 тисяч 307 грн.  спец. фонду.
Управління містобудування та архітектури

        1.В соціально-гуманітарній сфері

 Розбудова та модернізація соціальної інфраструктури, втому числі закладів та установ, що надають соціальні послуги.

І. Об’єкти виробничого призначення.

П.1. Будівництво не ведеться.

ІІ. Об’єкти невиробничого призначення. 

        П.1А. Реконструкції  з  відновленням  будівлі  торгівельного  комплексу  по вул. К.Цеткін, 6   в  м. Козятині

        В експлуатацію введено 548 м. кв., освоєно коштів на суму 584 тис. грн.  

        П.1Б. Реконструкція     кафе    “СТОП-ка”   по  вул. Білоцерківська,2  в м. Козятині. В експлуатацію введено 89 м. кв., освоєно коштів на суму 155 тис. грн.    

        П.1В. Реконструкція  цеху  бетонних  виробів   по   пров. Довженка, 14   в м. Козятині. В експлуатацію введено 514 м. кв., освоєно коштів на суму 196 тис. грн.

        П.1Г. Реконструкція   квартири   під   магазин  промислових  товарів по вул. Леніна,6   в   м. Козятині. В експлуатацію введено 39 м. кв., освоєно коштів на суму 127 тис. грн.

        П.1Д. Будівництво  магазину по вул. 8-а, Гвардійська,9-а  м. Козятині. В експлуатацію введено 135 м. кв., освоєно коштів на суму 461 тис. грн.

        П.1Е. Реконструкція   будівлі   магазину   по  вул. Білоцерківська, 2-б  в м. Козятині. В   експлуатацію    введено 76 м. кв., освоєно коштів на суму 150 тис. грн.

        П.1Є. Будівництво  магазину по вул. Грушевського, 106 в м. Козятині. В експлуатацію введено 38 м. кв., освоєно коштів на суму 105 тис. грн.

        П.1Ж. Реконструкція   магазину з  добудовою  СТО по вул. Білоцерківська,31  в м. Козятині.   В експлуатацію введено 415 м. кв., освоєно коштів на суму 982 тис. грн.

        П.1З. Реконструкція  будівлі  складу  по   вул. Довженка,205  в м. Козятині.  В експлуатацію введено 263 м. кв., освоєно коштів на суму 605 тис. грн.

        П.1К. Реконструкція  магазину  по   пров. Колгоспний,15  м. Козятині.      В   експлуатацію  введено 404 м. кв., освоєно коштів на суму 515 тис. грн.

         Реалізація Програми «Власний дім» в частині забезпечення житлом населення міста.
П.1У Приватне житлове будівництво.

За 9 місяців 2014 року в експлуатацію введено 1347 м. кв. індивідуального будівництва, освоєно коштів на суму  385  тис. грн.      
     П.1Ф. 144-кв. житловий будинок для військовослужбовців  по вул. Грушевського, 46

 Житомирською філією ДП “УкрВійськбуд”  з початку року будівельні роботи не велися.
     П.1Х. 80-ти кв. житловий будинок по вул. Котовського. Будівельно-монтажні роботи не виконуються.

ІІ. В економічній сфері 

          Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів
        П.1. Будівництво не ведеться.
Управління житлово-комунального господарства

         Утримання і поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення при плані 125,1,0 тис.грн за 9 місяців використано – 61,0 тис. грн.

          На озеленення (формувальна обрізка дерев, косіння трав, клумби та побілка дерев) із запланованих 45,5 тис. грн. профінансовано – 32,6 тис. грн.

         Зовнішнє освітлення за 9 місяців профінансовано на 77,8 тис. грн. при річному плані 117,0 тис. грн.

         Санітарна очистка міста – використано 839,3 тис. грн. при плані 1060,0 тис. грн.

         Посипка та очистка доріг взимку – профінансовано 27,4 тис. грн. при  річному плані 73,8 тис. грн.
         Поточний ремонт доріг (кредиторська заборгованість) – 100,0 тис. грн.
         Капітальний ремонт доріг: вул. Червоноармійська, 8Гвардійська, Куликівського , Щорса, Мічуріна, Винниченка, Шевченка при запланованих 1194,2 тис. грн. профінансовано 161,1 тис. грн. Поточний ремонт доріг: вул. 8 Гвардійська, Червоноармійська, Довженко, Леніна, Васьковського, Щорса, Шевченко, Корольова, Кондрацького профінансовано 96,3 тис. грн. при річному плані 622,3 тис. грн.
         Нанесення та оновлення розмітки, встановлення та заміна дорожніх знаків профінансовано 30,0 тис. грн. із запланованих 45,0 тис. грн.
         Послуги по боротьбі з шкідливою дією вод профінансовано на суму 21,9 тис. грн. при плані 30,5 тис. грн. 

              В сфері екологічного захисту  та техногенної безпеки

Охорона навколишнього природного середовища. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій міста від можливих надзвичайних ситуацій.
Протягом 9 місяців 2014 р. в місті  надзвичайних ситуацій та подій, які могли до них призвести, не зареєстровано. 

У резервному фонді міського бюджету на 2014 рік виділено 30 тис. грн. для здійснення непередбачуваних видатків на ліквідацію наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій, з яких виділено 11 892 грн. (в т.ч. 9848 грн. для ліквідації наслідків стихійного лиха (сильних снігопадів та ожеледиці), 2044 грн. для ліквідації підтоплень (відкачування води по вул. 9-го Січня,1). Крім того виділено 20 000 грн. КП «Відродження» для закупівлі паливно-мастильних матеріалів та створення його резерву для ліквідації можливих наслідків стихійного лиха (сильних снігопадів).

За звітний період забезпечено проведення 10 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 32 питання, із них 16 питань запланованих (виконання плану 100%) та 16 позапланових, по яких необхідно було приймати термінові рішення про ліквідацію наслідків НС, залучення сил та засобів спеціалізованих служб цивільного захисту, фінансування аварійно-відновлювальних робіт. Проведено технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту. Із загальної кількості (24) захисних споруд - 5 (на 614 чол.) готові або обмежено готові до використання за призначенням, 19 споруд не готові до використання за призначенням. Мешканці нашого міста мають можливість укритися при сигналі «Повітряна тривога» у наявному міському фонді захисних споруд цивільного захисту (8 сховищах та 16 протирадіаційних укриттях) та в найпростіших укриттях (2240 підвальних приміщень та погребів, цокольних приміщень та інших заглиблених спорудах). 
Для вдосконалення системи управління та оповіщення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, організацію оперативної ліквідації їх наслідків обладнано запасний пункт управління міської ради для роботи в особливий період, щомісячно проводяться технічні перевірки системи оповіщення на базі апаратури П-164-Ц. В місті працює 9 електросирен, які своїм звуком зашумлюють фактично всю територію міста. До оповіщення населення залучатимуться автомобілі ДАІ з гучномовцями.

Розроблено та виготовлено карту-схему потенційно-небезпечних об'єктів міста та можливі зони ураження у разі виникнення аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха на них. За результатами аналізу розроблено схему потенційного підтоплення територій міста, паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій в місті, план цивільного захисту міста в особливий період.

Основні зусилля були направлені на попередження надзвичайних ситуацій, інформаційно-роз’яснювальну роботу та підготовку керівного складу, формувань цивільного захисту, навчання населення вмінню діяти в надзвичайних ситуаціях:

- проведено 2 навчально-методичних збори з керівним складом ЦЗ міста щодо підсумків роботи цивільного захисту міста;

- проведено 3 командно-штабних тренування та 15 спеціальних об'єктових навчань та тренувань з цивільного захисту на суб’єктах господарювання з відпрацюванням дій за можливими надзвичайними ситуаціями, тренування міської евакуаційної комісії та практичне тренування з проведення евакуації персоналу Козятинського пункту прийому молока ТОВ «Клуб сиру» і населення, яке попадає в зону ураження небезпечними хімічними речовинами;
- проведено курсове навчання керівного складу ЦЗ міста на обласних курсах та на базі навчально-консультаційного пункту цивільного захисту  (202 особи) з видачею відповідних посвідчень; 

- організовано проведення «Місячника цивільного захисту» в місті, «Дня цивільного захисту», “Тижня безпеки дитини ” «Тижня знань з безпеки життєдіяльності» у навчальних закладах міста, проведено міський етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників;

- розроблено методичні рекомендації та пам’ятки населення щодо попередження надзвичайних ситуацій  та дій в умовах їх виникнення. Пам’ятки розповсюджуються в колективах, через друковані та електронні засоби масової інформації. Окремим блоком були підготовлені пам’ятки щодо дій населення в умовах  бойових дій та проведено семінар на тему «Цивільний захист в умовах воєнного часу»;
- в ЗМІ міста щотижнево озвучуються та публікуються матеріали з основ безпеки життєдіяльності та з питань цивільного захисту населення. На офіційному сайті міської ради та міському радіо «Погляд» започатковано рубрики «Безпека в житті».

Через відсутність фінансування не виконуються заходи щодо оснащення підприємств, які залучаються до санітарної обробки людей та одягу, відповідним обладнанням та витратними матеріалами, неоснащений пересувний пункт харчування для аварійно-рятувальних формувань, створена лише на папері мережа пересувних пунктів роздачі питної води при виході із ладу системи централізованого питного водопостачання, не створений резерв паливно-мастильних, будівельних матеріалів та товарів першої необхідності на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та проведення робіт з ліквідації їх наслідків.

В сфері розвитку громадянського суспільства

Реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства

Місто активно долучилось до IX Всеукраїнської акції «Серце до серця» на допомогу дітям з вадами зору «Я хочу бачити життя». Під час акції зібрано і перераховано до Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця»  7132 грн.
     В місті нараховується близько 200 багатодітних родини, в яких виховується більше 600 дітей. Всі багатодітні родини отримали посвідчення багатодітної родини, відповідно яких вони отримають ряд пільг. В серпні  проведено благодійну акцію «Подаруй дитині радість», до якої долучились підприємці міста. Малозабезпечені родини з числа багатодітних отримали шкільне приладдя, одяг та взуття.   32 багатодітним матерям міста Козятина присвоєно почесне звання «Мати – героїня».  
В ході оздоровчої кампанії 2014 р.  діти - сироти, діти без батьківського піклування та діти з  родин , в яких виховується більше 5 дітей, якісно оздоровились в Карпатах в таборі «Веселка» Дрогобицького району (неподалік знаменитої Східниці).
        Всього різними формами  відпочинку та оздоровлення охоплено 2030 дітей, що становить 73,5 % від загальної кількості дітей  від 7 до 18 років.

Всього за  9міс. 2014 року використано:

1)  КФК 091103 – 38875,06 грн. - на загальноміські заходи.

2)  КФК 091108  -  67869,39 грн. – на оздоровлення в стаціонарних таборах.

В.о. начальника фінансово-економічного

управління                                                                                                                Ю.Підручний
