[image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

10.01.2019 №  10-р  

Про підготовку та проведення в місті Козятині заходів із святкування  ВОДОХРЕЩА

Керуючись ст.ст. 32, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою організації та впорядкування міських заходів на ВОДОХРЕЩА,  відповідно до плану роботи виконкому міської ради:

1. Провести заходи із святкування ВОДОХРЕЩА 19 січня 2019 року      12.00 год. 00 хв. на водоймі «Водокачка» міського стадіону «Локомотив».

2. Затвердити план з підготовки та  проведення в місті Козятині заходів із святкування  ВОДОХРЕЩА «З Йорданською водицею до здоров'я і добра» згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на секретаря ради Марченка К.В. 

Міський голова                             О.Пузир

Додаток 

до розпорядження міського голови 
                                                                                                     №  10-р від    10.01.2019
ЗАХОДИ

з підготовки та проведення в місті Козятині святкування  ВОДОХРЕЩА «З Йорданською водицею до здоров'я і добра»
	№
	Заходи
	Строки
	Відповідальний

	1
	Організувати міські заходи із святкування Водохреща на міському стадіоні «Локомотив» 
	19.01.2019,

Початок 12.00
	Марченко К.В.

Малащук Є.М.

Заїчко С.О.

Рибінська С.Ф.
Луцюк .П.В.
Росінська Н.С.

	2
	Розмісти оголошення про захід на автобусних маршрутах міста 
	До 11.01.2019
	Малащук Є.М. 

	3
	Розмісти оголошення про захід святкування Водохреща на веб-сайті міської ради, в друкованих ЗМІ,  міському радіомовленню «Погляд»
	11-17.

01.2019


	Росінська Н.С.

Буряченко А.А. 

	4
	Повідомити РВ поліції, службу надзвичайних ситуацій, екстрену медичну допомогу про чергування під час проведення заходу
	До 15.01.2019
	Заїчко С.О.

	5
	Забезпечити транспортне перевезення апаратури озвучення заходу 
	19.01.2019,

До 12.00
	Нечипоренко В.І. 

	6
	Встановити на пірсі водойми «Водокачка» дерев’яний трап, вирізати у льоді місце  для проведення учасниками заходу обряду купання в ополонці
	19.01.2019,

До 12.00
	Малащук Є.М.

Шевчук О.П.

Стецюк С.Г.

	7
	Надати допомогу працівникам КП «Відродження» у вирізані в льоду місця для проведення учасниками заходу обряду купання в ополонці  
	19.01.2019,

До 12.00
	Світлишин Д.В. 

	8
	Огородити стрічкою пірс на водоймі «Водокачка» та місце на березі для встановлення апаратури озвучення, виступу артистів художньої самодіяльності. Вивісити на стрічках огородження попереджувальну інформацію. На пірсі організувати місце для проведення богослужіння та освячення води. 
	19.01.2019,

До 12.00
	Луцюк П.В.

Стецюк С.Г.



	9
	Допомогти ПП Гаврилюку В.С. в доставці до місця та у розміщенні палаток для переодівання, в організації роздачі гарячого чаю  учасникам заходу 
	19.01.2019,

До 12.00
	Малащук Є.М.

Шевчук О.П.
Стецюк С.Г.

Луцюк П.В.

	10
	 Висвітлити  інформацію про проведений захід святкування Водохреща на веб-сайті міської ради, в друкованих ЗМІ,  міському радіомовленню «Погляд»
	19-26.

01.2019


	Росінська Н.С.

Буряченко А.А. 


Керуючий справами виконкому-начальник оргвідділу                      С.Заїчко 






