[image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

        04.06.2021  № 247-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Про підготовку та організацію заходів з нагоди урочистого відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Олексюка Максима  на фасаді будівлі  КНЗ «Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 ім. Т.Г.Шевченка Козятинської міської ради Вінницької області»

Відповідно до ст.ст.40,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою вшанування пам’яті захисника України  Олексюка Максима, який загинув при виконанні службового обов’язку, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави
     1.Затвердити робочий план з підготовки та проведення заходів з нагоди урочистого відкриття меморіальної дошки дошки на честь загиблого захисника України Олексюка Максима  на фасаді будівлі  КНЗ «Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 ім. Т.Г.Шевченка Козятинської міської ради Вінницької області» (згідно додатку).
2.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому - начальника організаційного відділу  Тимощук А.Ф.

                  Міський голова                                                         Т.Єрмолаєва
Ю.Кукуруза

А.Тимощук

                                                                               Додаток  

                                                 до розпорядження міського голови

                                          від     04.06.2021  №  247-р 
Робочий план
з  підготовки та проведення заходів з нагоди  урочистого відкриття меморіальної дошки на честь  загиблого захисника України Олексюка Максима
	№ п/п 
	Зміст заходів
	Термін проведення
	Відповідальний 

	1
	Встановити меморіальну дошку та облаштувати прилеглу територію
	червень 2021
	Юр-Кирилюк Р.П.

Рибінська С.Ф.



	1
	Підготувати сценарій урочистого відкриття меморіальної дошки
	червень


	Рибінська С.Ф. 

	2
	Запросити військовослужбовців, побратимів, однокласників до участі в заході
	до 07.06.2021 р. 
	Наумова І.С. 


	3
	Повідомити Козятинське відділення поліції Калинівського ВПГУНП у Вінницькій області про проведення заходу
	04.06.2021 р.
	Рибінська С.Ф.


	4
	Забезпечити наявність Державного Прапора України  під час урочистих заходів
	  07.06.2021 р.
	Юр-Кирилюк Р.П.

	5
	Придбати квіти та лампадки для покладання до меморіальної дошки
	до 07.06.2021 р. 

	Рибінська С.Ф. 

	6
	Провести урочисте відкриття меморіальної дошки та покладання квітів 
	07.06.2021 р.
	Рибінська С.Ф.
Наумова І.С.

Тимощук А.Ф.

Римша Т.А.

	7
	 Нагородити Почесною відзнакою Козятинської міської ради «За героїзм та патріотизм»(посмертно) та вручити нагороду матері загиблого героя
	07.06.2021 р.
	Єрмолаєва Т.М.

	8
	Висвітлити проведення заходів  на офіційних ресурсах
	червень
	Янковчук Н.А.
Буряченко А.А.
 


           Керуючий справами виконкому-

начальник організаційного відділу                            А.Тимощук   
