[image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

10.01.2020 №  14-р  

Про підготовку та проведення в місті Козятині заходів із святкування  ВОДОХРЕЩА

Керуючись ст.ст. 32, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою організації та впорядкування міських заходів на ВОДОХРЕЩА,  відповідно до плану роботи виконкому міської ради:

1. Провести заходи із святкування ВОДОХРЕЩА 19 січня 2020 року      12.00 год. 00 хв. на водоймі «Водокачка» міського стадіону «Локомотив».

2. Затвердити план з підготовки та  проведення в місті Козятині заходів із святкування  ВОДОХРЕЩА «З Йорданською водицею до здоров'я і добра» згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на секретаря ради Марченка К.В. 

Міський голова                             О.Пузир

С.Заїчко

К.Марченко

Ю.Кукуруза 
Примітка: надіслати виконавцям заходів згідно додатку. 

Додаток 

до розпорядження міського голови 
                                                                                № 14-р від  10.01.2020 р.
                                                            ЗАХОДИ

з підготовки та проведення в місті Козятині святкування  ВОДОХРЕЩА
 «З Йорданською водицею до здоров'я і добра»

	№
	Заходи
	Строки
	Відповідальний

	1
	Організувати міські заходи із святкування Водохреща на міському стадіоні «Локомотив» 
	19.01.2020,

Початок 12.00
	Пузир О.Д.

Марченко К.В.

Малащук Є.М.

Заїчко С.О.

Рибінська С.Ф.
Луцюк .П.В.
Росінська Н.С.

	2
	Розмісти оголошення про захід на автобусних маршрутах міста 
	До 11.01.2020
	Малащук Є.М. 

	3
	Розмісти оголошення про захід святкування Водохреща на веб-сайті міської ради, в друкованих ЗМІ,  міському радіомовленню «Погляд»
	11-16.

01.2020


	Росінська Н.С.

Буряченко А.А. 

	4
	Повідомити РВ поліції, службу надзвичайних ситуацій, екстрену медичну допомогу про чергування під час проведення заходу
	До 15.01.2020
	Заїчко С.О.

	5
	Придбати коровай для проведення заходу 
	До 18.01.2020
	Рибінська С.Ф.

	6
	Забезпечити озвучення заходу 
	19.01.2020
	Рибінська С.Ф.

	7
	Встановити на пірсі водойми «Водокачка» дерев’яний трап, вирізати у льоді місце  для проведення учасниками заходу обряду купання в ополонці
	18.01.2020,


	Малащук Є.М.

Шевчук О.П.

Стецюк С.Г.

	8
	Надати допомогу КП «Відродження» у підготовці місця для проведення учасниками заходу обряду купання в ополонці
	18.01.2020,


	Світлишин Д.В.

	9
	Забезпечити чергування медичних працівників під час проведення заходу  
	19.01.2020,

з 11.50 до 14.00
	Радогощина Ю.В.

	10
	Забезпечити транспортне перевезення апаратури озвучення заходу 
	19.01.2020,

До 11.00
	Нечипоренко В.І. 

	11
	Надати допомогу працівникам КП «Відродження» у вирізані в льоду місця для проведення учасниками заходу обряду купання в ополонці  
	19.01.2020,

До 12.00
	Світлишин Д.В. 

	12
	Провести санітарне прибирання прилеглої території до пірсу на березі водойми. Огородити стрічкою пірс на водоймі «Водокачка» та місце на березі для встановлення апаратури озвучення, виступу артистів художньої самодіяльності. Вивісити на стрічках огородження попереджувальну інформацію. На пірсі організувати місце для проведення богослужіння та освячення води. 
Передбачити лавки в палатки для переодівання.  
	19.01.2020,

До 12.00
	Луцюк П.В.

Стецюк С.Г.



	13
	Надати допомогу у проведення заходу в частині доставки до місця та у розміщенні палаток для переодівання, в організації роздачі гарячого чаю  учасникам заходу, передбачення бідонів (3 шт.) для освячення води. 
	19.01.2020,

До 12.00
	Михалков І.І., працівники

військової частини А 1329.

	14
	 Висвітлити  інформацію про проведений захід святкування Водохреща на веб-сайті міської ради, в друкованих ЗМІ,  міському радіомовленню «Погляд»
	19-26.

01.2020


	Росінська Н.С.

Буряченко А.А. 


Керуючий справами виконкому-начальник оргвідділу                      С.Заїчко 







