# КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

25.01.2022№ 20-р

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту

Козятинської міської територіальної громади на 2022 рік

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року № 1742-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік», розпорядження Вінницької облдержадміністрації від 17 січня 2022 року № 15 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2022 рік»,  з метою підвищення рівня захисту населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, керуючись ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Козятинської міської територіальної громади на 2022 рік (додається).

2. Структурним підрозділам міської ради, керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій територіальної громади забезпечити виконання плану заходів, про що проінформувати міського голову до 24 червня 2022 року та 20 січня 2023 року через відділ з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки міської ради.

3. Відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки міської ради (Липовецький Г.І.):

1) забезпечити координацію діяльності органів управління та сил цивільного захисту територіальної громади щодо виконання завдань цивільного захисту у 2022 році;

2) про виконання плану заходів проінформувати Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                             Тетяна ЄРМОЛАЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від  25.01.2022 р.  № 20-р

П  Л  А  Н

основних заходів цивільного захисту Козятинської міської територіальної громади

на 2022 рік

| № з/п | Заходи | Відповідальні за проведення | Залучаються (навчаються) | Терміни проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Участь у заходах, що проводяться за планом обласної держадміністрації |  |  |  |  |
| 1.1. Щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Участь у командно-штабному навчанні з органами управління та силами цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з визначенням стану готовності до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період) | Голова облдержадміністрації, департамент ЦЗ ОДА | Комісія ТЕБ та НС, відділ ЦЗ та МР, спеціалізовані служби ЦЗ | травень |
| 1.1.2. | Участь у штабному тренуванні органів управління та силами ЦЗ обласної територіальної підсистеми ЄДСЦЗ щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені | Заступник голови облдержадміністрації, департамент ЦЗ ОДА | Комісія ТЕБ та НС, відділ ЦЗ та МР, спеціалізовані служби ЦЗ | 09 лютого |
| 1.1.3. | Участь у штабному тренуванні органів управління та силами ЦЗ обласної територіальної підсистеми ЄДСЦЗ щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду | Заступник голови облдержадміністрації, департамент ЦЗ ОДА | Комісія ТЕБ та НС, УЖКГ, відділ ЦЗ та МР, спеціалізовані служби ЦЗ | 12 жовтня |
| 1.1.4. | Участь у штабному тренуванні органів управління та силами ЦЗ обласної територіальної підсистеми ЄДСЦЗ щодо переведення обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Заступник голови облдержадміністрації, департамент ЦЗ ОДА | Комісія ТЕБ та НС, відділ ЦЗ та МР, спеціалізовані служби ЦЗ | 23 листопада |
| 1.4.3. | Участь в обласних навчально-методичних зборах: - щодо підсумків підготовки ЦЗ області у 2021 році; - - щодо підсумків підготовки ЦЗ за перше 2022 року; - щодо планування підготовки ЦЗ у 2022 році | Директор ДЦЗ ОДА | Начальник відділу ЦЗ та МР | 23-24 лютого 6-7 липня 2-3 листопада |
| 1.2. Щодо контролю за дотриманням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій природного та техногенного порядку |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Участь у перевірці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності: |  |  |  |
|  | 1) до повені та паводків; | Начальник ГУ ДСНС | Хмільницьке РУ ГУ ДСНС, УЖКГ, КП «Чисте місто» | лютий-березень |
|  | 2) місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; | Начальник ГУ ДСНС | Хмільницьке РУ ГУ ДСНС, відділ ЦЗ та МР, старости, суб’єкти господарювання, за якими закріплені водні об’єкти, старости | травень-червень |
|  | 3) закладів освіти щодо підготовки до 2022–2023 навчального року | Начальник ГУ ДСНС, Голова Хмільницької РДА | Хмільницьке РУ ГУ ДСНС, управління освіти та спорту, заклади освіти | липень |
|  | 4) загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення із включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Начальник ГУ ДСНС, директор ДЦЗ ОДА, Директор Вінницької філії ПАТ «Укртелеком» | Хмільницьке РУ ГУ ДСНС, відділ ЦЗ та МР, ДМД №322/7 Вінницької філії ПАТ “Укртелеком” | листопад |
| 1.2.2. | Участь у технічній перевірці працездатності внутрішньо- обласної системи централізованого оповіщення: а) квартальні б) річна | Директор ДЦЗ ОДА | відділ ЦЗ та МР, ДМД №322/7 Вінницької філії ПАТ “Укртелеком” | а) 30 березня 29 червня 28 вересня 28 грудня б) 30 листо пада |
| 2. Заходи, що проводяться за планом міської ради |  |  |  |  |
| 2.1. Заходи щодо удосконалення місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням | Начальник відділу ЦЗ та МР | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |
| 2.2.2. | Інформування населення про місця розташування захисних споруд ЦЗ та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення НС, порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням доступності для маломобільних груп населення. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | Начальник відділу ЦЗ та МР | відділ ЦЗ та МР, відділ внутрішньої політики, балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |
| 2.2.3. | Створення та поповнення фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема шляхом обстеження та взяття на облік підземних і наземних будівель і споруд, з метою встановлення можливості щодо їх використання для укриття населення як найпростіших укриттів | Начальник відділу ЦЗ та МР | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |
| 2.2.4. | Упровадження вимог до інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальної громади та іншої, пов’язаної з ними містобудівної (просторової) документації | Начальник відділу містобудування та архітектури | Балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Протягом року |
| 2.2.5. | Проведення оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту | Начальник відділу ЦЗ та МР, начальник Хміль-ницького РУ ГУ ДСНС | балансоутримувачі (власники) захисних споруд цивільного захисту | Згідно окремого графіку |
| 2.2.6. | Уточнення відомостей щодо переліку суб’єктів господарювання, що продовжують провадити свою діяльність в особливий період | Начальник відділу ЦЗ та МР | відділ ЦЗ та МР | до 01 лютого |
| 2.2.7. | Проведення аналізу подій та надзвичайних ситуацій, що виникли на території громади, стану оперативного реагування на них, організації роботи оперативно-чергових служб, готовності сил і засобів | Начальник ДПРЧ-11 Начальник відділу ЦЗ та МР | ДПРЧ-11, відділ ЦЗ та МР, служби ЦЗ, суб’єкти господарювання | Протягом року |
| 2.2.8. | Створення пункту управління цивільного захисту Козятинської міської територіальної громади на базі адміністративного приміщення КП «Козятинська ЦРЛ »та забезпечення його готовності до функціонування | Начальник відділу ЦЗ та МР | Відділ ЦЗ та МР, служба оповіщення та зв’язку, КП «Козятинська ЦРЛ» | до 31 січня, протягом року |
| 2.2.9. | Уточнення переліку підприємств, що мають спеціальну техніку, яка може бути застосована під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Начальник відділу ЦЗ та МР | Відділ ЦЗ та МР, суб’єкти господарювання | до 31 березня |
| 2.2.10. | Створення матеріального резерву для проведення робіт з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій шляхом укладення договорів про поставки матеріальних ресурсів у разі виникнення НС з подальшою їх оплатою за рахунок резервного фонду міського бюджету | Начальник відділу ЦЗ та МР | Відділ ЦЗ та МР, служба МТЗ ЦЗ | до 31 липня |
| 2.2.11. | Впровадження сиcтеми оповіщення керівного складу та органів управління цивільного захисту AlarmDTR | Начальник відділу ЦЗ та МР | Відділ ЦЗ та МР, служба оповіщення та зв’язку ЦЗ | до 30 червня |
| 2.2.12. | Створення на території громади мережі консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та їх матеріально-технічне оснащення | Начальник відділу ЦЗ та МР | Відділ ЦЗ та МР, фінансове управління, НКП ЦЗ, ЦНАП, старости | до 22 лютого протягом року |
| 2.2.13. | Підготовка бюджетного запиту до міського бюджету на 2023 рік для фінансування заходів цивільного захисту | Начальник відділу ЦЗ та МР | Відділ ЦЗ та МР | листопад |
| 2.2. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів цивільного захисту територіальної громади |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Голова міської комісії з питань ТЕБ та НС | Члени комісії, керівники підприємств, установ та організацій громади (за необхідністю) | Згідно плану роботи КТЕБ та НС |
| 2.2.2. | Проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях | Начальник відділу ЦЗ та МР | Суб’єкти господарювання, НКП ЦЗ | Згідно план-графіку тренувань |
| 2.2.3. | Проведення об’єктових тренувань із питань цивільного захисту в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Начальник управління освіти та спорту, Начальник відд. ЦЗ та МР | Заклади освіти, МВПУЗТ, НКП ЦЗ | Згідно план-графіку тренувань |
| 2.2.4. | Здійсненні комплексу заходів щодо : |  |  |  |
|  | 1) готовності до повені та паводків | Голова комісії з питань ТЕБ та НС, начальник РУ ГУ ДСНС | Комісія ТЕБ та НС, РУ ГУ ДСНС, УЖКГ, відділ ЦЗ та МР | Лютий-березень |
|  | 2) реалізації заходів пожежної безпеки при підготовці об’єктів та житлового сектору міста, протидії пожежам в екосистемі, на сміттєзвалищі та недопущення випалювання сухих залишків рослин у весняно-літній період 2022 року | Голова комісії з питань ТЕБ та НС, начальник РУ ГУ ДСНС | Комісія ТЕБ та НС, РУ ГУ ДСНС, УЖКГ відділ ЦЗ та МР | Травень-вересень |
|  | 3) забезпечення населення міста та сіл громади якісною питною водою та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя у весняно-літній період 2022 року | Голова комісії з питань ТЕБ та НС, начальник УЖКГ | Комісія ТЕБ та НС, відділ ЦЗ та МР, міжрайонний та лінійний лабораторні відділи, БМЕС, старости | Квітень-вересень |
|  | 4) запобігання виникненню нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Голова комісії з питань ТЕБ та НС, начальник РУ ГУ ДСНС | Комісія ТЕБ та НС, РУ ГУ ДСНС, відділ ЦЗ та МР, старости | Травень-серпень |
|  | 5) запобігання виникненню НС під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери | Голова комісії з питань ТЕБ та НС, начальник УЖКГ | Комісія ТЕБ та НС, РУ ГУ ДСНС, УЖКГ, УСП, УОС | Серпень-листопад |
| 2.3. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Направлення осіб керівного складу, посадових осіб та фахівців територіальної громади на навчання у НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області | Начальник відділу ЦЗ та МР | відділ ЦЗ та МР, НКП ЦЗ(Кутяшев С.К.), суб’єкти господарювання | Згідно плану комплекту вання |
| 2.3.2. | Проведення занять з працівниками та особовим складом формувань ЦЗ суб’єктів господарювання у навчальних групах. | Керівники суб’єктів господарювання | Керівники навчальних груп суб’єктів господарювання | Згідно планів занять |
| 2.3.3. | Проведення навчально-методичних зборів: | Начальник відділу ЦЗ та МР | Відділ ЦЗ та МР, спеціалізовані служби ЦЗ, посадові особи з питань ЦЗ суб’єктів господарювання |  |
|  | щодо підсумків ЦЗ громади за 2021 рік; |  |  | 3 лютого |
|  | щодо підсумків ЦЗ за перше півріччя 2022 року; |  |  | 02 липня |
|  | щодо планування заходів з підготовки ЦЗ у 2022 році |  |  | 09 листопада |
| 2.3.4. | Розроблення та надання організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2022 рік, організація контролю їх виконання | Начальник відділу ЦЗ та МР | Відділ ЦЗ та МР | І квартал |
| 2.3.5. | Організація проведення Місячника цивільного захисту, методична допомога щодо його підготовки та проведення | Начальник відділу ЦЗ та МР | Відділ ЦЗ та МР, НКП ЦЗ, підприємства, установи | 17 вересня – 17 жовтня |
| 2.3.6. | Проведення огляду-конкурсу навчально-матеріальної бази цивільного захисту | Начальник відділу ЦЗ та МР | Управління освіти, відділ ЦЗ та МР, НКП ЦЗ, підприємства, установи | 26-30 вересня |
| 2.3.7. | Проведення Дня цивільного захисту в загальноосвітніх закладах та професійно-технічному училищі | Начальник управління освіти та спорту, начальник відділу ЦЗ та МР | Управління освіти, ЗШ, МВПУЗТ, НКП ЦЗ, відділ ЦЗ та МР | квітень |
| 2.3.8. | Проведення у дошкільних навчальних закладах Тижня безпеки дитини | Начальник управління освіти та спорту, начальник відділу ЦЗ та МР | Управління освіти, ДНЗ, РС ГУДСНС, НКП ЦЗ, відділ ЦЗ та МР | травень |
| 2.3.9. | Проведення у навчальних закладах Тижня знань з безпеки життєдіяльності | Начальник управління освіти та спорту, начальник відділу ЦЗ та МР | Управління освіти, ЗОШ, МВПУЗТ, НКП ЦЗ, відділ ЦЗ та МР, РС ГУДСНС | жовтень |
| 2.3.10. | Проведення всеукраїнської акції «Запобігти, врятувати, допомогти», «Герой рятувальник року». | Начальник РУ ГУ ДСНС, завідувач НКП ЦЗ | Управління освіти, ЗОШ, МВПУЗТ, НКП ЦЗ, відділ ЦЗ та МР, РУ ГУДСНС | До 15 грудня |
| 2.3.11. | Підготовка та проведення шкільних та міського етапів Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників | Начальник РУ ГУ ДСНС, завідувач НКП ЦЗ | Управління освіти та спорту, ЗЗСО | Квітень-вересень |
| 2.3.12. | Проведення просвітницької роботи серед населення з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Начальник медичної служби ЦЗ | Відділ охорони здоров’я УСП, відділ внутрішньої політики, Держпрод-споживслужба, лабораторні відділи, заклади охорони здоров’я | Протягом року |

Начальник відділу з питань цивільного захисту

та мобілізаційної роботи міської ради                                                       Г.Липовецький