## План заходів безбарєрності
а | [6 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
ПЛАН ЗАХОДІВ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2025—2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
|  | Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Індикатор виконання | Відповідальні за виконання
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль "Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності"
| 1 | 1. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами; | 2025 рік | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Оприлюднення звіту про результати проведення аналізу | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради, приватні перевізники
| 2 | 2. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 1) організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності); | 2025 —2026 роки | Місцевий бюджет, кошти приватних перевізників, інші джерела, не заборонені законодавством | Опублікування звіту про забезпечення доступності транспорту | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради, приватні перевізники
| 3 |  | 2) збільшення кількості громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями; | 2025— 2026 роки | Місцевий бюджет, кошти приватних перевізників, інші джерела, не заборонені законодавством | Забезпечення опублікування щороку звіту щодо обладнання транспорту посадковими пристроями | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради, приватні перевізники
| 4 |  | 3) забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | Місцевий бюджет, кошти приватних перевізників, інші джерела, не заборонені законодавством | Публікація звіту про результати проведення моніторингу, який включає результати оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо доступності для маломобільних груп населення | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради, приватні перевізники
| 5 |  | 4) забезпечення безбарєрного доступу до зупинок громадського транспорту | 2025-2026 роки | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | Забезпечення опублікування щокварталу звіту про результати проведення заходів з покращення доступності зупинок громадського транспорту | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради
| 6 | 3. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг; | 2025 рік | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | Публікація звіту про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради
| 7 |  | 2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг; | січень — червень 2025 р. |  | Прийняття програмних або інших документів з відповідними заходами | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради
| 8 |  | 3) забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів шляхом проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об'єктів благоустрою | 2025— 2026 роки | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | Забезпечення опублікування щокварталу звіту про результати проведення заходів з покращення пішохідної інфраструктури | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради
| 9 |  | 4) забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306; | 2025— 2026 роки |  | Забезпечення опублікування щокварталу звіту про кількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів | Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради
| 10 | 4. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; | 2025 рік | державний та місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | звіт про стан облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 11 |  | 2) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; | 2025 рік | державний та місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | звіт про результати проведення аналізу | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 12 |  | 3) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення; | 2025— 2026 роки | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | звіт про результати проведення оцінки | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 13 | 5. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | звіт про результати проведення аналізу | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 14 |  | 2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами; | 2025 рік | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | звіт про результати проведення аналізу | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 15 |  | 3) проведення аналізу необхіжності придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 2025 | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | звіт про результати проведення закупівель | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 16 | 6. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступност | 1) облаштування пандусу до відділення екстренної невідкладної допомоги КП "Козятинська центральна лікарня" Козятинської міської ради відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; | 2026 рік | місцевий бюджет | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ ремонтних робіт з облаштування пандусу до відділення екстренної невідкладної допомоги КП "Козятинська центральна лікарня" Козятинської міської ради , що відповідає критеріям фізичної безбар’єрності (з фотографіями) | КП "Козятинська центральна лікарня" Козятинської міської ради
| 17 | 3. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1) проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено опублікування щороку звіту про результати проведення оцінки | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 18 |  | 2) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю”; | 2025— 2026 роки |  | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу/аудиту | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 19 |  | 3) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | опубліковано звіт про результати проведення аналізу | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 20 |  | 4) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | опубліковано звіт про результати проведення оцінки | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 21 |  | 5) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії | 2025— 2026 роки | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено опублікування щопівроку звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації; Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною”
| 22 | 4. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | оприлюднено звіт про результати проведення аналізу | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 23 |  | 2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | оприлюднено звіт про результати проведення аналізу | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 24 |  | 3) придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт про результати проведення закупівель | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 25 | 5. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 1) організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності); | 2025 —2026 роки | місцеві бюджети | опубліковано звіт про забезпечення доступності не менше 75 відсотків міського, приміського і міжміського транспорту | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 26 |  | 2) збільшення кількості громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено опублікування щороку звіту щодо обладнання не менше 75 відсотків громадського транспорту посадковими пристроями | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 27 |  | 3) забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу, який включає результати оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо доступності для маломобільних груп населення | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 28 | 6. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) | Управління містобудування та архітектери обласної військової адміністрації; Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; Управління розвиту територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 29 |  | 2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг; | січень — червень 2025 р. |  | прийнято програмні або інші документи з відповідними заходами | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; Управління розвиту територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 30 |  | 3) забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору); | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідної інфраструктури | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; Управління розвиту територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 31 |  | 4) забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306; | 2025— 2026 роки |  | забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; Управління розвиту територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 32 |  | 5) забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури (залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено опублікування щокварталу звіту про виконання робіт із забезпечення фізичної доступності (з фотографіями) | Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації Головне Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації Управління розвиту територій та інфраструктури обласної військової адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
| 17 | 7. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечення оприлюднення щокварталу звіту про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (з фотографіями), та підготовлено рекомендації щодо облаштування | Відділ з питань цивільного захисту, оборонно-мобілізаційнної роботи та взаємодії із правохоронними органами Козятинської міської ради
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”
| 18 | 8. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 1)проведено оцінку можливості подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення прав) альтернативними способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційному веб-сайті міської ради; 2)запплановано провести модернізацію та редизайн офіційного сайту з переходом на актуальну CMC Drupal 11, що забезпечить адаптивність, швидкість, інтеграцію, сучасний функціонал та дизайн, найвищий рівень безпеки з повною відповідністю дизайн системі Дії, відповідно до сучасних цифрових стандартів з урахуванням усіх вимог Постанови КМУ № 3 від 04.2002 р. «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», Постанови КМУ № 757 від 21.07.2023 р. «Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі», Методичних рекомендацій щодо наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, ДСТУ EN 301 549:2022 (EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), IDT) “Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ”. | 2025 рік | місцевий бюджет | впроваджено технологію, таку як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень на вебсайті міської ради | Загальний відділ Козятинської міської ради
| 35 |  | 2) забезпечення аудіоописів для відеоматеріалів з рекомендаціями, навчальним та попереджувальним змістом з безпекової тематики; | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | опубліковано звіт про результати забезпечення не менше 90 відсотків аудіоописів для відеоматеріалів | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Департамент з цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 36 |  | 3) сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голови обласної військової адміністрації | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено опублікування щокварталу звіту про субтитрування або переклад на жестову мову не менше 90 відсотків офіційних повідомлень, виступів та звернень голови обласної військової адміністрації | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
| 37 | 9. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 1) урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання | січень —червень 2025 р. | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | сформовано перелік роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови і легкого читання | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
| 38 |  | 2) запровадження системи онлайн-перекладу на жестову мову для проведення консультацій і отримання послуг; | 2025 рік | інші джерела, не заборонені законодавством | укладено договори про надання послуг з перекладу на жестову мову для не менше 50 відсотків консультацій і послуг | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації; Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 39 |  | 3) забезпечення надавачів послуг моніторами та текстовими інформаційними панелями, які будуть використовуватися для відображення важливої інформації для осіб з порушеннями слуху та різними ступенями обмеження здатності до спілкування; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт про встановлення моніторів та текстових інформаційних панелей (з фотографіями) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації; Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 40 |  | 4) забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також відсутності перешкод для можливості підійти до них на прийнятну відстань; | січень — липень 2025 р. | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт щодо забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані (з фотографіями) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації; Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 41 |  | 5) впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо запровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову у не менше 20 відсотках центрів надання адміністративних послуг | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 42 |  | 6) поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію у 15 пілотних громадах | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | оприлюднено звіт про результати поширення інформаційних матеріалів | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 43 | 10. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 1) проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю; | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення тренінгів | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації; Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації (за згодою); виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 44 |  | 2) розроблення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів, які передбачають обов’язкове врахування вимог щодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги до безбар’єрності, доступності та рівні можливості, проведення оцінки якості дотримання працівниками принципів безбар’єрності під час проведення щорічної атестації працівників; | 2025 рік |  | видано накази про схвалення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів | Відділ з питань персоналу апарату обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 45 |  | 3) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи | Департамент охорони здорв'я та реабілітації обласної військової адміністрації виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
| 46 |  | 4) розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено розміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у засобах масової інформації та соціальних мережах | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 47 |  | 5) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій соціальної реклами | Департамент ветеранської політики обласної військової адміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 48 |  | 6) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах, ветеранських просторах; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт з переліком послуг, які надаються ветеранам війни (з фотографіями) | Департамент ветеранської політики обласної військової адміністрації; Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 49 |  | 7) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій про перелік послуг | Департамент ветеранської політики обласної військової адміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 50 |  | 8) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 51 | 11. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 1) розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено інформаційну довідку щодо кількості розміщених інформаційних матеріалів на офіційних вебсайтах та в Інтернеті | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Департамент ветеранської політики обласної військової адміністрації; Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 52 |  | 2) надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | січень — жовтень 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт щодо вжитих заходів, спрямованих на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
Стратегічна ціль “Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування”
| 53 | 12. Проведення моніторингу і оцінки наявних друкованих матеріалів та медіа-ресурсів щодо доступності наявної інформації для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | забезпечення координації роботи з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з інформаційної безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів | 2025— 2026 роки | інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щопівроку звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськісттю обласної військової адміністрації; Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 54 | 13. Запровадження державної програми технічного забезпечення програм екранного доступу (screen reader) для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та з дислексією, зокрема в частині наявності україномовних синтезаторів мовлення | проведення навчальних семінарів та тренінгів для користувачів програм екранного доступу (screen reader), включаючи інструктажі та підтримку | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про проведення навчальних семінарів та тренінгів | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Державна реабілітаційна установа «ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ“ (за згодою) виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність
Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”
| 19 | 9. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 1) придбання обладнання для забезпечення доступу бібліотечних закладів до Інтернету за допомогою мережі WI - FI | 2025— 2026 роки | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | Щоквартальний звіт про придбання обладнання | Відділ культури Козятинської міської ради Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 20 |  | 2) придбання обладнання для забезпечення доступу закладу освіти сфери культури; до Інтернету за допомогою мережі WI - FI | 2025— 2026 роки | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | Щоквартальний звіт про придбання обладнання | Відділ культури Козятинської міської ради Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 57 |  | 3) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 58 |  | 4) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 59 |  | 5) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 60 |  | 6) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 61 |  | 7) забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | 2025— 2026 роки |  | підготовлено звіт щодо забезпечення доступу до Інтернету відповідно до вимог щодо підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 62 | 15. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 1) забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і устаткуванням; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і устаткуванням | Депртамент цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації; Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 63 |  | 2) збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | виконавчий комітет міської ради
Стратегічна ціль “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг”
| 64 | 16. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з цифрової безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів; | 2025— 2026 роки |  | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці | Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації; Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації
| 65 |  | 2) проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації (за згодою); виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 66 |  | 3) проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації; Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації (за згодою); виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 67 | 17. Забезпечення пріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 року № 757 “Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі” | актуалізація сайтів обласних бібліотек та бібліотек м. Вінниці відповідно до вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | підготовлено звіт про кількість актуалізованих сайтів бібліотек | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; ввиконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 21 | 10. Забезпечення сприяння уніфікації веб-сайтів органів місцевого самоврядування (за згодою) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” | 1) проведено перевірку офіційного веб-сайту міської ради ; | 2025 рік | місцевий бюджет | 1)підготовлено звіт про результати проведення перевірки; 2) відповідає вимогам інклюзивності (10 критеріїв згідно з положенням ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” ); 3) запплановано провести модернізацію та редизайн офіційного сайту з переходом на актуальну CMC Drupal 11, що забезпечить адаптивність, швидкість, інтеграцію, сучасний функціонал та дизайн, найвищий рівень безпеки з повною відповідністю дизайн системі Дії, відповідно до сучасних цифрових стандартів з урахуванням усіх вимог Постанови КМУ № 3 від 04.2002 р. «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», Постанови КМУ № 757 від 21.07.2023 р. «Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі», Методичних рекомендацій щодо наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, ДСТУ EN 301 549:2022 (EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), IDT) “Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ”. | Загальний відділ Козятинської міської ради
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі”
| 22 | 11. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 1)проведення з представниками органів учнівського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громади | 2025— 2026 роки | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | щоквартальний звіту про проведення просвітницьких заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | Відділ освіти Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 23 |  | 2) запровадження у закладах загальної середньої освіти годин спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | 2025— 2026 роки | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | довідка щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів | Відділ освіти Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 24 | 12. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжної ради та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | 2025— 2026 роки | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | щорічна інформаційна довідка з переліком заходів | Відділ молоді Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 25 |  | 2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | січень —червень 2025 р. | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | щорічна інформаційна довідка з переліком заходів | Відділ молоді Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 26 |  | 3) проведення інформаційно- просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 2025— 2026 роки | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | щорічна інформаційна довідка з переліком заходів | Відділ молоді Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 27 | 13. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) забезпечення доступності послуг інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти | 2025— 2026 роки | державний та місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | шоквартальний звіт щодо кількості осіб, що отримали послугу | Відділ дошкільної та інклюзивної освіти Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 28 |  | 2) сприяння навчанню фахівців інклюзивно-ресурсного центру щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | 2025— 2026 роки | державний та місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | щорічна інформаційна довідка з переліком заходів | Відділ дошкільної та інклюзивної освіти Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 29 |  | 3) забезпечення ІРЦ достатньою кількістю кваліфікованих фахівців, методичними матеріалами та обладнанням | 2025— 2026 роки | державний та місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | щорічний звіт по закупівлях методичних матеріалалів та обладнання в рамках державної субвенції. | Відділ дошкільної та інклюзивної освіти Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 30 |  | 4) забезпечення співпраці фахівців ІРЦ з закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти освіти | 2025— 2026 роки | державний та місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | звіт про проведення інформаційно-просвітницьких заходів | Відділ дошкільної та інклюзивної освіти Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 31 |  | 5) Забезпечити доступність груп взаємодопомоги батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю | 2025— 2026 роки | державний та місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | щоквартальний звіт щодо кількості осіб, які отримали послугу | Відділ дошкільної та інклюзивної освіти Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради
| 32 | 14. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | Проведення публічних обговорень про потреби громади у культурних послугах Створення електронних опитувань та платформ для збору пропозицій від мешканців щодо культурних заходів та послуг.- Залучення громадських організацій, учнів, студентів, ветеранів та людей з інвалідністю до обговорень.- Публікація результатів консультацій на сайтах закладів культури та офіційних сторінках громади. | 2025— 2026 роки | місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | Щоквартальний звіт про проведення заходів | Відділ культури Козятинської міської ради
| 33 | 15. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | проведення фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 2025 рік | місцеві бюджети, кошти громадських об’єднань, інші джерела, не заборонені законодавством | підготуватио звіт про кількість проведених заходів (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради; Управління соціалної політики Козятинської міської ради; КУ "Ветеранський простір"
| 34 | 16. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечети підготовку щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги | Управління соціальної політики Центр надання соціальних послуг;
| 35 |  | 2) забезпечення функціонування віджілення реабілітації, фізичного та психічного здоров’я в закладі охорони здоров’я громади із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до психологічної допомоги; | 2025 рік | місцеві бюджети | розміщено інформацію про функціонування віджілення реабілітації, фізичного та психічного здоров’я в закладі охорони здоров’я громадия із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини; забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до психологічної допомоги; | КП "Козятинська центральна районна лікарня" Козятинської міської ради КП "Козятинський міський центр ПМСД"
| 36 |  | 3) визначення і забезпечення необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | травень — листопад 2025 р | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовати звіт про надання кваліфікованої психологічної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | КЗ "Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради" КУ "Ветеранський простір"
Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші”
| 37 |  | 4) визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечити підготовку щороку звіту про проведення курсів підвищення кваліфікації психологів | КЗ "Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради" КУ "Ветеранський простір"
| 38 |  | 5) участь у заходах з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечети опублікування щокварталу звіту щодо участі в тренінгах, семінарах тощо соціальних працівників з надання першої психологічної допомоги | КЗ "Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради" КУ "Ветеранський простір" Козятинський міський територіальний центр соціального обслуговування
| 39 | 17. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в громаді | 1) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання; | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечети підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання | Управління соціальної політики Козятинської міської ради Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради;
| 40 |  | 2) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей; | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | оприлюднити звіт про результати проведення інформаційних заходів | КЗ "Центр надання соціальних послуг Козятинської міської ради"
| 41 |  | 3) розроблення за результатами визначення потреб населення громади в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування відділення раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджету громади | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготувати звіт про здійснення заходів щодо функціонування відділення раннього втручання на базі діючої мережі закладів | Управління соціальної політики Козятинської міської ради;
| 42 | 18. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації | 1) забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень; | 2025— 2026 роки |  | забезпечети підготовку щокварталу звіту про проведене навчання | КП "Козятинська центральна районна лікарня" Козятинської міської ради КП "Козятинський міський центр ПМСД"
| 43 |  | 2) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги); | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечети оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги | КП "Козятинська центральна районна лікарня" Козятинської міської ради КП "Козятинський міський центр ПМСД"
| 44 |  | 3) забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня”; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечети підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу | Управління соціальної політики Козятинської міської ради
| 45 |  | 4) забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечети підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради; Управління соціальної політики Козятинської міської ради
| 46 | 19. Розвиток системи надання паліативних послуг в територіальній громаді | формування ліжкового фонду паліативної допомоги з урахуванням потреб мешканців громади в стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | 2026 рік | державний та місцеві бюджети | забезпечети підготовку щороку звіту формування мережі паліативної медичної допомоги | КП "Козятинська центральна районна лікарня" Козятинської міської ради
| 94 | 31. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 1) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації; | січень — травень 2025 р. |  | затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації Департамент ветеранської політики обласної військової адміністрації Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації; Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації; Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації; Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; Управління будівництва обласної військової адміністрації; Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації
| 95 |  | 2) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування; | січень —травень 2025 р. |  | затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового перебування | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 96 |  | 3) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів (з фотографіями) | Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації; Головне Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (за згодою); Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 97 |  | 4) створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності (з фотографіями) | Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 98 |  | 5) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів, в яких створені об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема збільшено фонд захисних споруд цивільного захисту (з фотографіями) | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 99 |  | 6) проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | оприлюднено результати проведеного моніторингу | Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту”
| 100 | 32. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | проведення фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 2025 рік | місцеві бюджети, кошти громадських об’єднань, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт про кількість проведених заходів (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Департамент ветеранської політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 101 | 33. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; Вінницький обласний центр соціальних служб; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 102 |  | 2) забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги; | 2025 рік | місцеві бюджети | розміщено інформацію про функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 103 |  | 3) визначення і забезпечення необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | травень — листопад 2025 р | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт про надання кваліфікованої психологічної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації Вінницький обласний Центр соціальних служб виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
| 104 |  | 4) визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення курсів підвищення кваліфікації психологів | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 105 |  | 5) організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо проведених тренінгів, семінарів тощо для соціальних працівників з надання першої психологічної допомоги | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Вінницький обласний центр соціальних служб; Сектор з питань ментального здоров'я обласної військової адміністрації виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 106 |  | 6) поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку, розроблених МОЗ; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт про поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вагітним жінкам та дітям раннього віку | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 107 |  | 7) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення кампанії | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; ввиконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 108 | 34. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 1) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 109 |  | 2) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 110 |  | 3) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт про здійснення заходів щодо функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 111 | 35. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 1) забезпечення засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя щодо дотримання вимог наказу МОЗ від 03 серпня 2021 року № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ; | 2025— 2026 роки |  | підготовлено звіт про кількість моніторингових візитів | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; ДУ "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" (за згодою)
| 112 |  | 2) забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень; | 2025— 2026 роки |  | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведене навчання | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; Вінницький обласний центр післядипломної освіти медичних працівників (за згодою)
| 113 |  | 3) забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт про створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту (з фотографіями) | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 114 |  | 4) забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень; | 2025 рік | місцеві бюджети | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали допомогу | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 115 |  | 5) забезпечення розвитку програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | забезпечено оприлюднення щороку інформації про розвиток програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських радд
| 116 |  | 6) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги); | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 117 |  | 7) забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня”; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 118 |  | 8) забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 119 | 36. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети | забезпечено підготовку щороку звіту формування мережі паліативної медичної допомоги | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю”
| 120 | 37. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання соціальних послуг | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Вінницький обласний центр соціальних служб (за згодою); виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 121 | 38. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | запровадження експериментального проекту щодо включення дітей з інвалідністю підгрупи "А" в освітній процес в закладах освіти у Вінницькій, Чернівецькій та Дніпропетровській областях | 2025 рік | державний бюджет | забезпечено оприлюднення щороку звіту про результати пілотування центрів у кожній області | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації
| 122 | 39. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 1) започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про проведення спільних заходів | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 123 |  | 2) створення мережі осель підтриманого проживання; | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про мережу осель підтриманого проживання | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 124 |  | 3) забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | 2025— 2026 роки |  | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про мережу надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність”
| 125 | 40. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 1) визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності; | січень —червень 2025 р. |  | прийнято рішення про призначення відповідальної особи | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 126 |  | 2) проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щороку звіту про результати аналізу доступності громад | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 127 |  | 3) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | прийнято рішення місцевих рад про утворення Ради безбар’єрності | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 128 |  | 4) забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання); | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | підготовлено звіт про кількість проведених відкритих засідань Ради безбар’єрності | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації; Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 129 |  | 5) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | оприлюднено інформацію на офіційних веб-сайтах про результати засідань місцевих рад безбар’єрності | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації; Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 130 |  | 6) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | затверджено обласні і місцеві плани заходів | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 131 | 41. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 1) визначення потреб маломобільних груп населення; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт про визначення потреб | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 132 |  | 2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | оприлюднено проєкти місцевих бюджетів з урахуванням потреб маломобільних груп населення | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 133 |  | 3) проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства; | 2025 —2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | оприлюднено звіт про результати моніторингу | Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 134 |  | 4) здійснення заходів щодо соціальної згуртованості в громаді з представниками місцевих медіа (проведення навчання, роз’яснення, які терміни використовувати, як комунікувати) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати здійснених заходів | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 135 | 42. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 1) забезпечення навчання представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання | Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації (за згодою); виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 136 |  | 2) запровадження програми обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю); | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щокварталу звіту про здійснені заходи щодо обізнаності фізичних та юридичних осіб з питань прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
| 137 |  | 3) проведення зустрічі для громадськості з представниками Кабінету Міністрів України та бізнесу для обговорення потреб осіб з інвалідністю | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт щодо проведених зустрічей для громадськості з представниками Кабінету Міністрів України та бізнесу для обговорення потреб осіб з інвалідністю | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації; Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації; Департамент мвжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад
Напрям 5. Освітня безбар’єрність
Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”
| 138 | 43. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти | 1) створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які можуть ознайомлюватись з різними професіями, здійснювати їх первинну апробацію та обирати для подальшого засвоєння і опанування; | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | опубліковано інформацію про перелік демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації
| 139 |  | 2) проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей (зокрема неблагополучних) трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу; | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення аналізу та вжиті заходи | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації
| 140 |  | 3) створення умов у мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти для навчання учнів з обмеженнями повсякденного функціонування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт про реалізацію проекту із створення мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації
| 47 | 20. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | 2025— 2026 роки |  | забезпечети підготовку щороку звіту про результати роботи інклюзивно-ресурсних центрів | Відділ дошкільної та інклюзивної освіти Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради
Стратегічна ціль “Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя”
| 142 | 45. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | 2025 рік |  | затверджено програму навчання основам цифрової грамотності підготовлено звіт про проходження навчання основам цифрової грамотності працівниками закладів дошкільної та шкільної освіти | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації
| 143 | 46. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки |  | підготовлено звіт про результати щорічного моніторингу та оцінки доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації
| 144 | 47. Забезпечення проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | 1) здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування); | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | опубліковано інформацію про здійснені заходи | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації
| 145 |  | 2) забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | підготовлено звіт про забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації
Напрям 6. Економічна безбар’єрність
Стратегічна ціль “Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості”
| 146 | 48. Створення програми супроводу для започаткування власної справи важливими на ринку праці суспільними групами населення, зокрема через мережу центрів зайнятості | надання інформаційно-консультативної підтримки щодо можливості отримання гранту в рамках державної програми "Власна справа" | 2025-2026 роки |  | забезпечено надання не менше 500 консультацій громадянам щодо написання грантових заявок для отримання фінансової підтримки на започаткування бізнесу | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації; Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою)
| 147 | 49. Розширення мережі інфораструктури підтримки бізнесу в регіоні | створення консультативних пунктів для бізнесу в територіальних громадах області | 2025 рік |  | забезпечено створення 18 консультативних пунктів у територіальних гнромадах області | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації
| 148 | 50. Розширення можливостей для реалізації підприємницької ініціативи | 1) надання на конкурсних засадах грантової підтримки для започаткування та ведення підприємницької діяльності; | 2025 рік |  | надано 20 переможцям конкурсу гранти | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації
| 149 |  | 2) надання додаткової компенсації відсоткових ставок за кредитами в рамках програми "5-7-9%" | 2025 рік |  | 10 СПД отримали підтримку | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації
| 150 | 51. Сприяння самозайнятості населення та розвитку підприємництва, зокрема серед осіб жіночої статі, осіб віком до 35 років та 50 років, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, осіб з інвалідністю, з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) Відкриття офісів "Зроблено в Україні" на базі діючих філій Вінницького обласного центру зайнятості; | 2025-2026 роки |  | Функціонування 6 офісів "Зроблено в Україні" | Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою)
| 151 |  | 2) Забезпечення фахівцями офісів "Зроблено в Україні" інформування щодо програм служби зайнятості, державних, регіональних програм, грантових проєктів громадських та міжнародних організацій; | 2025-2026 роки |  | Надання 3500 інформаційно-консультаційних послуг | Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою)
| 152 |  | 3) Проведення серії онлайн-семінарів, вебінарів для стимулювання провадження/розширення підприємницької діяльності | 2025-2026 роки |  | проведення 98 онлайн-семінарів, вебінарів | Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою)
Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи”
| 153 | 52. Впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 1) здійснення профінформаційних та профконсультаційних заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи, успішного працевлаштування та соціального підприємництва; | 2025-2030 роки |  | надання інформаційнимх послуг 12500 особам | Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою)
| 154 |  | 2) сприяння успішному працевлаштуванню шукачів роботи через професійне навчання, зокрема через професійне навчання безробітних за сприянням служби зайнятості, отримання ваучерів на навчання, навчання жінок на традиційно чоловічі професії, навчання учасників бойових дій | 2025-2030 роки |  | направлення на профнавчання 7828 осіб | Вінницький обласний центр зайнятості (за згодою)
Володимир Стратій
|  |  | Секретар ради |  |  | Ірина РЕПАЛО