[image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

15.10.2012 № 426-р     

Про розроблення міської програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, п.5 розділу ІІІ Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, затвердженої Законом України від 21.12.2000 р. № 2157-ІІІ (зі змінами) та Розпорядження голови ОДА “Про розроблення проекту регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки” від   05 .10.2012 року № 555    :

1. Затвердити робочий план та склад робочої групи з розробки проекту міської програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки, що додаються.

2. Фінансово-економічному управлінню (Холковський П.А.) разом з відповідними управліннями і відділами, що мають відношення до проблеми розвитку малого підприємництва та громадськими об’єднаннями підприємців міста:

2.1. Розробити проект міської програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки відповідно до робочого плану.
2.2. Після попереднього погодження Програми в Головному управлінні економіки Вінницької облдержадміністрації подати її на затвердження в міську раду.

              3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова                                              О. Гвелесіані
                                                    Затверджено

                                                               розпорядженням міського голови 

                                                             від  15 жовтня 2012 р. №  426-р 
РОБОЧИЙ ПЛАН

розроблення проекту міської програми розвитку малого 

і середнього підприємництва на 2013-2014 роки

	№ з/п
	Завдання із розроблення розділів проекту програми
	Термін

виконання
	Виконавці

	1.
	Організація засідання робочої групи
	До 01 листопада 

2012 р.
	Фінансово-економічне управління 

	2.
	Розробка розділів проекту програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки згідно із  методичними рекомендаціями

	2.1.
	Розділ1.Стан,аналіз проблем і перспектив розвитку підприємництва в місті . 
	До 01 листопада 2012 р.
	Фінансово- економічне управління спільно з Козятинською ОДПІ

	2.2.
	Розділ 2. Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності
	До 01 листопада 2012 р.
	Фінансово-економічне управління, ОДПІ, рай-           відділ статистики, юридичний відділ разом з місцевими громадськими об’єд-наннями підприємців

	2.3.
	Розділ 3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 
	До 01 листопада 2012 р.
	Фінансово-економічне управління 

	2.4.
	 Розділ 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструк-тури  підтримки підприємництва.
	До 01 листопада 2012 р.
	Фінансово-економічне управління , відділ майнових ресурсів, організаційний відділ

	2.5.
	 Розділ 5. Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва
	До 01 листопада 2012 р.
	Управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді, міськрайон-ний центр зайнятості

	3.
	Подання матеріалів до проекту програми (згідно з додатком)
	До 01 листопада 2012 р.
	Розробники відповідних розділів програми

	4.
	Систематизація поданих матеріалів до проекту міської програми розвитку малого підприємництва та подання його на затвердження міській раді
	Листопад-грудень 

2012 р.
	Фінансово-економічне управління  

міської ради


Керуючий справами виконкому                                   П. Ясний
                                                               Затверджено

                                                           розпорядженням міського голови 

                                      від   15  жовтня   2012 р. № 426-р 

СКЛАД

робочої групи з розроблення проекту міської програми

розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки

 Малащук                      
- начальник відділу економіки ФЕУ міської              
 Олег Павлович                       ради, голова робочої групи;

 Огнева                               
- головний спеціаліст відділу економіки ФЕУ,

 Галина Леонідівна                 заступник  голови робочої групи;

 Демидова                              - провідний спеціаліст відділу економіки ФЕУ,

 Ірина Григорівна
секретар робочої групи;

Міклуха                                 - голова ради міської громадської організації  

Валентина Миколаївна      
комітет підприємців (за згодою);

Бокал                                
- директор міськрайонного центру          

Володимир Олексійович        зайнятості (за згодою);   

Холковський                         - начальник фінансово-економічного управлін-

Павло Анатолійович               ня міської ради; 

Сліпчук                          
- начальник районного відділу 

Катерина Олександрівна       статистики (за згодою);

Боровський                   
- голова ГО «Союз підприємців 

Іван  Іванович                         міста Козятина» (за згодою);

Коломієць                             - начальник відділу Козятинської ОДПІ

Віктор Борисович
( за згодою)

  Керуючий справами виконкому                                 П. Ясний







[image: image2.wmf]_1062407205.doc



