Заходи

 щодо забезпечення виконання завдань 

Програми економічного і соціального розвитку м. Козятина на 2011 рік

	№

п/п
	Зміст заходу
	Виконавці 
	Термін виконан-ня
	Загальний обсяг фінансу-вання (тис.грн.)
	Змінений обсяг фінансу-вання (тис.грн.)

за рішен. сесій
	В тому числі (тис.грн.)

	
	
	
	
	
	
	Державний бюджет
	Обласний бюджет
	Міський  бюджет
	Кошти підприємств, організацій
	Кошти населення
	Інші
	Виконання (за даними розпорядників коштів та фін.. управління)

	В соціально-гуманітарній сфері

	Соціальне забезпечення

	1.
	Надання матеріальної допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги, Міжнародного дня людей похилого віку, Міжнародного дня інваліда.
	 УПСЗН
	До грудня 2011 р.
	5,0
	
	
	
	5,0
	
	
	
	

	2.
	Допомога на поховання непрацюючих громадян.
	УПСЗН
	До грудня 2011 р.
	6,0
	
	
	
	6,0
	
	
	
	

	3.
	Допомога на поховання без рідних.
	УПСЗН
	До грудня 2011 р.
	2,0
	
	
	
	2,0
	
	
	
	

	4.
	Безкоштовна доставка вугілля інвалідам війни.
	УПСЗН
	До грудня 2011 р.
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	
	

	5.
	Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги.
	УПСЗН
	До грудня 2011 р.
	100,1
	
	
	
	100,1
	
	
	
	

	6.
	Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста з депутатського фонду міської ради.
	УПСЗН
	До грудня 2011 р.
	40,1
	
	
	
	40,1
	
	
	
	

	7.
	Пільги почесним громадянам міста.
	УПСЗН
	До грудня 2011 р.
	17,0
	
	
	
	17,0
	
	
	
	

	8.
	Потреби міської ради ветеранів.
	УПСЗН
	До грудня 2011 р.
	5,0
	
	
	
	5,0
	
	
	
	

	9.
	Заходи у зв`язку з Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
	УПСЗН
	До грудня 2011 р.
	3,0
	
	
	
	3,0
	
	
	
	

	10.
	Відзначення ветеранів та жителів міста до знаменних та пам'ятних дат.
	УПСЗН
	До грудня 2011 р.
	30,0
	
	
	
	30,0
	
	
	
	

	11.
	Програма соціальної підтримки одиноких , малозабезпечених жителів міста, інвалідів  для встановлення індивідуального опалення “Тепло - 2011”. 
	УПСЗН
	До грудня 2011 р.
	300,0
	
	
	
	300,0
	
	
	
	

	12
	Матеріальна допомога
	УПСЗН
	До грудня 2010 р
	30,0
	
	
	
	30,0
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	538,7
	
	
	
	538,7
	
	
	
	

	Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп

	1.
	Виплата допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування
	Служба у справах дітей


	Протягом 2011 року.
	17,0
	
	
	
	17,0
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	17,0
	
	
	
	17,0
	
	
	
	

	 Забезпечення високих стандартів навчання, активізації співпраці у сфері освіти і науки

	1.
	Матеріальне відзначення праці вчителів з підготовки переможців області по Всеукраїнських предметних олімпіадах, МАН, конкурсах, змаганнях
	Управління освіти
	жовтень
	3,5
	
	
	
	3,5
	
	
	
	

	2.
	Проведення заходів з підготовки загальноміського свята „День учителя”
	Управління освіти
	жовтень
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	
	

	3.
	Підключення до мережі Інтернет ЗНВК № 6
	Управління освіти
	березень
	2,5
	
	
	
	2,5
	
	
	
	

	4.
	Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ№5
	Управління освіти
	січень-лютий
	172,9*
	
	
	
	172,9*
	
	
	
	

	5


	Стимулювання участі вчителів у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», надання матеріальної підтримки у підготовці матеріалів
	Управління освіти
	березень
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	
	

	6
	Поповнення шкільних бібліотек навчально-методичною літературою з психології, педагогіки, методики навчання та виховання
	Управління освіти
	Протягом року
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	
	

	7
	Сприяти проведенню учнівських конференцій, інтелектуальних ігор конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
	Управління освіти
	Протягом року
	0,7
	
	
	
	0,7
	
	
	
	

	8
	Створення фонду аудіо- та відеопродукції у ММК ; поповнення центру новітніх інформаційних технологій програмним забезпеченням навчальних дисциплін, мережі Інтернет
	Управління освіти
	Протягом року
	1,5
	
	
	
	1,5
	
	
	
	

	9
.
	Продовжити практику проведення фестивалів і конкурсів дитячого мистецтва («Проліски надії» тощо) 
	Управління освіти
	За планом
	1,5
	
	
	
	1,5
	
	
	
	

	10.
	Забезпечити  проведення: 

· І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін


	Управління освіти
	Жовтень-грудень
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	
	

	
	-  міської учнівської спартакіади
	Управління освіти
	Протягом року
	3,0
	
	
	
	3,0
	
	
	
	

	11
	Відновити практику стимулювання дітей та молоді, які досягли протягом навчального року найбільших творчих та інтелектуальних результатів, через нагородження пам’ятними призами і подарунками
	Управління освіти
	Квітень 
	5,0
	
	
	
	5,0
	
	
	
	

	12.
	Забезпечити участь обдарованих дітей міста у  ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів;
	Управління освіти
	За планом
	2,5
	
	
	
	2,5
	
	
	
	

	
	- регіональних та Всеукраїнських турнірах, фестивалях, виставках, змаганнях, обміні дитячими і молодіжними делегаціями, «інтелектуальному туризмі»;
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	
	

	
	- обласних спартакіадах
	
	
	19,0
	
	
	
	19,0
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	215,6
	
	
	
	215,6
	
	
	
	

	Фізична культура і спорт

	1.
	Проведення спортивно-масових заходів
	Відділ з питань фізичної культури і спорту
	Протягом року
	40,0
	
	
	
	40,0
	
	
	
	

	2.
	Фінансування міськрайонної футбольної команди “Горизонт”
	Відділ з питань фізичної культури і спорту
	Протягом року
	31,0
	
	
	
	31,0
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	71,0
	
	
	
	71,0
	
	
	
	

	Збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва

	1.
	Реконструкція МБК
	Відділ культури і туризму
	Протягом року
	1080,0*
	
	830,0*
	
	250,0*
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	1080,0*
	
	830,0*
	
	250,0*
	
	
	
	

	Управління житлово-комунального господарства

	1.
	Капітальний ремонт доріг
	УЖКГ та НС 


	Протягом року
	510,0**
	
	
	
	510,0**
	
	
	
	

	2.
	Капітальний ремонт житлового фонду


	УЖКГ та НС 


	Протягом року
	430,0**
	
	
	
	430,0**
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	940,0**
	
	
	
	940,0**
	
	
	
	

	Благоустрій

	1.
	Поточний ремонт зовнішнього освітлення
	УЖКГ та НС
	Протягом    року
	99,0
	
	
	
	99,0
	
	
	
	

	2.
	Зовнішнє освітлення  
	УЖКГ та НС
	Протягом року
	110,0
	
	
	
	110,0
	
	
	
	

	3.
	Реконструкція системи зовнішнього освітлення
	УЖКГ та НС
	Протягом року
	50,0*
	
	
	
	50,0*
	
	
	
	

	4.
	Озеленення  (догляд за клумбами, косіння трави)
	УЖКГ та НС КП „Будтеплосервіс”
	Протягом року
	30,0
	
	
	
	30,0
	
	
	
	

	5.
	Зрізка дерев, формована обрізка дерев
	УЖКГ та НС
	Протягом року
	80,0
	
	
	
	80,0
	
	
	
	

	6.
	Відлов безпритульних тварин
	УЖКГ та НС КП „Будтеплосервіс
	Протягом року
	40,0
	
	
	
	40,0
	
	
	
	

	7.
	Санітарна очистка вулиць міста машинами
	УЖКГ та НС
	Протягом року
	940,0
	
	
	
	940,0
	
	
	
	

	8.
	Очистка вулиць міста від снігу
	УЖКГ та НС
	березень,

грудень
	40,0
	
	
	
	40,0
	
	
	
	

	9.
	Посипка вулиць міста при ожеледиці


	УЖКГ та НС
	березень,

грудень
	40,0
	
	
	
	40,0
	
	
	
	

	10.
	Поточний ремонт доріг
	УЖКГ та НС


	Протягом року
	309,9
	
	
	
	309,9
	
	
	
	

	11.
	Ремонт системи ливневої каналізації
	УЖКГ та НС 


	Протягом року
	25,5
	
	
	
	25,5
	
	
	
	

	
	Разом
	
	
	1764,4
	
	
	
	1764,4
	
	
	
	

	
	Разом по УЖКГ та НС

 :
	
	
	2704,4
	
	
	
	2704,4
	
	
	
	

	Об’єкти невиробничого призначення

	1.
	А) індивідуальне
	Управління містобудування та архітектури
	Протягом року
	6400
	
	
	
	
	
	6400
	
	

	
	Б) 80 – квартирний житловий будинок по вул. Котовського в м. Козятин
	Управління містобудування та архітектури
	IV квартал
	19200
	
	
	
	
	19200
	
	
	

	
	В) 90 – квартирний житловий будинок по вул. Котовського в м. Козятин
	Управління містобудування та архітектури
	IV квартал
	16300
	
	
	
	
	16300
	
	
	

	2.
	Реконструкція гуртожитку під малосімейний житловий будинок по вул.. Васьковського 8-а М. Козятин (підрядник кооператив «Залізничник»)
	Управління містобудування та архітектури
	IV квартал
	200
	
	
	
	
	
	200
	
	

	3.
	Магазин промислових та продовольчих товарів з офісними приміщеннями по вул.. П.Орлика (ПП Бабур-Буд)
	Управління містобудування та архітектури
	IІ квартал
	4464
	
	
	
	
	
	4464
	
	

	
	Разом
	
	
	46564
	
	
	
	
	35500
	11064
	
	

	ІІ. В економічній сфері

	Землевпорядкування територій та управління комунальною власністю

	1.
	Виготовлення технічної документації та правовстановлюючих документів на об’єкти комунальної власності (інвентарні справи, технічне обстеження, акти введення в експлуатацію, свідоцтва про право власності та ін.)
	Відділ майнових ресурсів
	Протягом року


	25,5
	
	
	
	25,5
	
	
	
	

	2.
	Проведення роботи по інвентаризації доріг міста 
	Відділ майнових ресурсів
	Протягом року
	58,0
	
	
	
	58,0
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	83,5
	
	
	
	83,5
	
	
	
	

	 Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу міста

	1.
	Виставково-ярмаркова діяльність
	Управління економіки
	Протягом 2011 р.
	10,0
	
	
	
	
	10,0
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	10,0
	
	
	
	
	10,0
	
	
	

	ІІІ. В сфері екологічного захисту та техногенної безпеки

	 Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій міста від можливих надзвичайних ситуацій

	1.
	Фінансування невідкладних заходів:

- проведення рятувальних, аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт з метою усунення безпосередньої загрози життю і здоров'ю людей, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій;

- надання згідно з законодавством матеріальної допомоги потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій
	Протягом року
	20,0
	
	
	
	20,0
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	20,0
	
	
	
	20,0
	
	
	
	

	В сфері розвитку громадського суспільства

	Реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства

	 1.
	Проведення заходів до загальноміських свят:
	Управління дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	20,0
	
	
	
	20,0
	
	
	
	

	2

2.
	Круглі столи,семінари з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики ВІЛ СНІДу
	Управління дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	3,0
	
	
	
	3,0
	
	
	
	

	3.
	Автотранспортні послуги (поїздки дітей пільгових категорій на екскурсії, новорічні заходи),ін..
	Управління дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	2,0
	
	
	
	2,0
	
	
	
	

	4.
	Замовлення та закупівля проїзних квитків при направленні дітей на оздоровлення та проїзних квитків і квитків на Новорічні дійства
	Управління дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	5,0
	
	
	
	5,0
	
	
	
	

	55.
	Оздоровлення дітей
	Управління дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	82,5
	
	
	
	82,5
	
	
	
	

	66.
	Стипендія обдарованим дітям
	Управління дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	17,5
	
	
	
	17,5
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	130,0
	
	
	
	130,0
	
	
	
	

	
	Всього:
	
	
	51434,2
	
	830,0
	
	4030,2
	35510,0
	11064,0
	
	


Міський голова                                                                            О. Гвелесіані
* - бюджет розвитку

** - кошти спец фонду    

8

