ЗВІТ
про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту Козятинської міської територіальної громади

за 12 місяців 2025 року

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї : затверджена 21.12.2022року рішенням 30сесії 8скликання № 996-VIII «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Козятинської міської територіальної громади на 2023-2027роки.

Відповідальний виконавець Програми:  Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради.

Термін реалізації Програми:  1етап - 2023-2025роки; 2етап – 2026-2027роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розвиток фізичної культури та спорту Козятинської міської територіальної громади | Будівництво спортивної зали в комунальному закладі «Ліцей №2 Козятинської міської ради Вінницької області» | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 3000,0 | 0,0 | 0.0 | В зв'язку дією воєнного стану в країні, проведення капітальних видатків відтерміновано. Кошти не виділялись. |
|  |  | Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Ліцей №3 Козятинської міської ради Вінницької області» | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Поточний ремонт об’єктів фізкультурно-спортивного призначення | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Забезпечення обладнанням та інвентарем спортивних об’єктів. | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 100,0 | 71,5 | 71,5 | Придбаний спортивний інвентар : ракетки для бадмінтону, для настільного тенісу, бар’єри бігові, координаційні сходи, палиці гімнастичні, м’ячі волейбольні, футзальні, сітки для настільного тенісу, стійки для дриблінгу, судівські прапорці, гвинтівки та ін. |
|  |  | Забезпечення діяльності спортивних гуртків, секцій | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Призначення стипендії за високі спортивні досягнення кращим спортсменам та їх тренерам | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Надання фінансової підтримки спортивним командам та окремим спортсменам на здійснення витрат, пов’язаних із участю у змаганнях всіх рівнів (проїзд, харчування, житло) | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 220,0 | 90,4 | 41,1 | Спортивні заходи проводились відповідно до календарного плану на 2025 рік. Проведено 55 спортивно-масових заходів: міських, районних, обласних всеукраїнських рівнів. Провідними є такі види спорту як волейбол, бадмінтон, кульова стрільба, легка атлетика, художня гімнастика, баскетбол. Учні брали участь в турнірах, чемпіонатах та кубках області та України. |
|  |  | Opгaнізація та проведення масових спортивних заходів, у тому числі серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та працівників закладів громади | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, відділ спорту | 50,0 | 0,0 | 0.0 | . |
|  |  | Проведення оглядів-конкурсів на визначення кращої організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно- масової роботи серед суб’єктів господарювання | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради відділ спорту | 75,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Придбання спортивної форми та екіпіровки для забезпечення спортсменів і команд громади | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради відділ спорту | 170,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Виготовлення (придбання), використання та розповсюдження поліграфічної продукції, наочної агітації, соціальної реклами (бігборди, афіші, інформаційні листівки, буклети, плакати та інше) для інформування населення про фізкультурно-спортивні заходи та пропагування здорового способу життя | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради відділ спорту | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Придбання (виготовлення) нагородної атрибутики, призів для проведення і нагородження учасників змагань, спортивно-масових заходів і свят. | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради відділ спорту | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Придбано нагороди: медалі, кубки, грамоти, гвинтівки |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 4785,0 | 211,9 | 4,4 |  |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Показник затрат |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг витрат на фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу | 220,0 | 90,4 | Виконання 41,1 % |  |
| 2 | Обсяг на утримання комунальних спортивних споруд | 150,0 | 121,5 | Виконання 81,0 % |  |
| II.Показник продукту |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість ДЮСШ | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Кількість комунальних спортивних споруд | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту | 55 | 55 |  |  |
| 4 | Кількість людино-днів на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту (грн) | 4874 | 4874 |  |  |
| 5 | Кількість вихованців КЗ КДЮСШ ,з них | 261 | 261 |  |  |
|  | хлопці дівчата | 145 | 145 |  |  |
|  |  | 116 | 116 |  |  |
| III.Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні витрати на один людино-день навчально- тренувальних зборів, грн | 75,91 | 43,48 |  |  |
| 2 | Середні витрати на одного вихованця(тис.грн),з них: | 1,418 | 0,812 |  |  |
|  | хлопці | 0,788 | 0,450 |  |  |
|  | дівчата | 0,630 | 0,362 |  |  |
| IV.Показник якості. |  |  |  |  |  |
| 1 | Відсоток охоплених заняттями вихованців в КЗ КДЮСШ | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Відсоток видатків бюджету громади на розвиток фізичної культури та спорту | 1,7 | 1,1 |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту). Основний результат реалізації даної Програми - створення умов для спортивного та фізичного розвитку всіх верств населення. Розбудова спортивних об’єктів та укріплення матеріально-технічної бази дасть можливість населенню територіальної громади організовано та в сучасних умовах займатися фізичною культурою і спортом протягом року, сформувати переконання щодо необхідності ведення здорового способу життя. Створюються цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та осіб з особливими потребами. На базі спортивних об’єктів громади стане можливим проведення на високому організаційному рівні районних, обласних та регіональних змагань. Підростаюче покоління матиме можливість фізично розвиватися, організовано проводити свій вільний час, відмовитися від шкідливих звичок. Використання у повній мірі потенціалу представників громадськості через громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування для пропаганди фізичної культури і спорту, здорового способу життя та олімпійського руху, залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом широких верств населення, збереження та нарощування матеріально-спортивної бази, розширення мережі фізкультурно-спортивних закладів. Проаналізувавши результативні показники реалізації Програми, можна зробити висновок: коефіцієнт ефективності Програми дорівнює 4,4, що свідчить про її задовільне виконання.