Таблиця 1

Заходи з реалізації Програми

| Зміст заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1. Придбання та надання службового житла молодим лікарям | Управління соціальної політики Управління земельних та майнових ресурсів Управління житлово-комунального господарства | місцевий бюджет | 13 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | Покращення житлових умов молодих лікарів |
|  |  |  | Прогнозована кількість житлових приміщень |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. Надання матеріальної допомоги молодим лікарям на облаштування побуту | Управління соціальної політики Комунальні підприємства закладів охорони здоров'я | місцевий бюджет | 805 | 175 | 105 | 140 | 175 | 210 | Забезпечення комфортних умов проживання молодих лікарів |
|  |  |  | Прогнозована кількість лікарів (осіб) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 3. Надання матеріальної допомоги молодим лікарям на соціально-побутові потреби | Управління соціальної політики Комунальні підприємства закладів охорони здоров'я | місцевий бюджет | 7 200 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | Вирішення соціально-побутових проблем молодих лікарів |
|  |  |  | Прогнозована кількість лікарів (осіб) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 4.Популяризація роботи медичного працівника спрямована на підвищення престижності професії лікаря. | Комунальні підприємства закладів охорони здоров'я Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | Підвищення якості надання медичних послуг |
| 5. Інформування в засобах масової інформації про наявність вакансій. | Комунальні підприємства закладів охорони здоров'я Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | Забезпечення лікарськими кадрами |
| 6. Участь у семінарах, курсах підвищення кваліфікації та перепідготовки. | Комунальні підприємства закладів охорони здоров'я | місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | Підвищення професійного рівня. |
| Всього: |  |  | 21 005 | 3 815 | 3 945 | 4 180 | 4 415 | 4 650 |  |

Секретар ради                                                              Ірина РЕПАЛО