## КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

## ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

28.11.2025  р. №   2367-VІІІ                                                   67  сесія  8  скликання

Про затвердження звіту до « Програми

розвитку фізичної культури та спорту

Козятинської міської територіальної громади

на 2023-2027 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, «Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської міської територіальної громади та звітності про їх виконання», затвердженого рішенням 41 сесії 8 скликання №1205-VIII від 18.01.2024, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Взяти до відома звіт начальника відділу спорту Департаменту гуманітарної політики Козятинської міської ради (Павла ЛУЦЮКА) щодо стану виконання Програми розвитку розвитку фізичної культури та спорту Козятинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням 30 сесії 8 скликання № 996-VIIІ від 21.12.2025року за 9 місяців 2025року (Додаток 5).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики, топоніміки, контролю за діяльністю виконавчих органів ради, з гуманітарних питань, соціального захисту населення, молодіжної політики, спорту та медичного обслуговування, повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики (Олександр ШУМСЬКИЙ).

Секретар ради                                                           Ірина РЕПАЛО

Додаток

до   рішення     67     сесії    8 скликання

№  2367-VІІІ  від  28.11.2025 року

ЗВІТ
про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту Козятинської міської територіальної громади

за 9 місяців 2025 року

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї : затверджена 21.12.2025року рішенням 30сесії 8скликання № 996-VIII «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Козятинської міської територіальної громади на 2023-2027роки.

Відповідальний виконавець Програми:  Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради.

Термін реалізації Програми:  1етап - 2023-2025роки; 2етап – 2026-2027роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розвиток фізичної культури та спорту Козятинської міської територіальної громади | Будівництво спортивної зали в комунальному закладі «Ліцей №2 Козятинської міської ради Вінницької області» | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 3000,0 | 0,0 | 0.0 | В зв'язку дією воєнного стану в країні, проведенння капітальних видатків відтерміновано. Кошти не виділялись. |
|  |  | Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Ліцей №3 Козятинської міської ради Вінницької області» | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Поточний ремонт об’єктів фізкультурно-спортивного призначення | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Забезпечення обладнанням та інвентарем спортивних об’єктів. | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 100,0 | 21,8 | 43,6 % | Пидбаний інвентар для спортивних гуртків |
|  |  | Забезпечення діяльності спортивних гуртків, секцій | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Призначення стипендії за високі спортивні досягнення кращим спортсменам та їх тренерам | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Надання фінансової підтримки спортивним командам та окремим спортсменам на здійснення витрат, пов’язаних із участю у змаганнях всіх рівнів (проїзд, харчування, житло) | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради | 220,0 | 137,1 | 62,3 % | Спортивні заходи проводились відповідно до календарного плану на 2025 рік. |
|  |  | Opгaнізація та проведення масових спортивних заходів, у тому числі серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та працівників закладів громади | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради,відділ спорту | 50,0 | 0,0 | 0.0 | . |
|  |  | Проведення оглядів-конкурсів на визначення кращої організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно- масової роботи серед суб’єктів господарювання | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради відділ спорту | 75,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Придбання спортивної форми та екіпіровки для забезпечення мпортсменів і команд громади | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради відділ спорту | 170,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Виготовлення (придбання), використання та розповсюдження поліграфічної продукції, наочної агітації, соціальної реклами (бігборди, афіші, інформаційні листівки, буклети, плакати та інше) для інформування населення про фізкультурно-спортивні заходи та пропагування здорового способу життя | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради відділ спорту | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Придбання (виготовлення) нагородної атрибутики, призів для проведення і нагородження учасників змагань, спортивно-масових заходів і свят. | 2025 | Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради відділ спорту | 50,0 | 45,4 | 90,8% | Придбано медалі, кубки, грамоти,гвинтівки |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 4785,0 | 204,3 | 4,3% |  |

Секретар ради                                                           Ірина РЕПАЛО