Заходи

 щодо забезпечення виконання завдань 

Програми економічного і соціального розвитку м. Козятина на 2012 рік

	№

п/п
	Зміст заходу
	Виконавці 
	Термін виконан-ня
	Загальний обсяг фінансу-вання (тис.грн.)
	Змінений обсяг фінансування (тис .грн.)

за рішен. сесій
	В тому числі (тис.грн.)

	
	
	
	
	
	
	Державний бюджет
	Обласний бюджет
	Міський  бюджет
	Кошти підприємств, організацій
	Кошти населення
	Інші
	Виконання (за даними розпорядників коштів та фін.. управління)

	В соціально-гуманітарній сфері

	 Соціальне забезпечення

	

	1.
	Надання матеріальної допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги, Міжнародного дня людей похилого віку, Міжнародного дня інваліда.
	 УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	5,0
	
	
	
	5,0
	
	
	
	

	2.
	Допомога на поховання непрацюючих громадян.
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	8,0
	
	
	
	8,0
	
	
	
	

	3.
	Допомога на поховання без рідних.
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	4,0
	
	
	
	4,0
	
	
	
	

	4.
	Безкоштовна доставка вугілля інвалідам війни.
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	0,3
	
	
	
	0,3
	
	
	
	

	5.
	Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги.
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	200,0
	
	
	
	200,0
	
	
	
	

	6.
	Матеріальна допомога малозабезпече-ним громадянам міста з депутатського фонду міської ради.
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	102,336
	
	
	
	102,336
	
	
	
	

	7.
	Пільги почесним громадянам міста.
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	8,0
	
	
	
	8,0
	
	
	
	

	8.
	Заходи у зв`язку з Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	5,0
	
	
	
	5,0
	
	
	
	

	9.
	Відзначення ветеранів та жителів міста до знаменних та пам'ятних дат.
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	25,0
	
	
	
	25,0
	
	
	
	

	10.
	Програма соціальної підтримки одиноких , малозабезпечених жителів міста, інвалідів  для встановлення індивідуального опалення “Тепло ”. 
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	27,0
	
	
	
	27,0
	
	
	
	

	11.
	Матеріальна допомога з фонду міського
голови
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	50,0
	
	
	
	50,0
	
	
	
	

	12.
	Представницькі видатки (ветеранська каша)
	УПСЗН
	Травень 2012р.
	15,0
	
	
	
	15,0
	
	
	
	

	13.
	Винагорода головам квартальних комі-тетів, голові та секретарю міської ради війни та праці, голові ГО „Діти війни”
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	40,16
	
	
	
	40,16
	
	
	
	

	14.
	Допомога ветеранській організації та

ГО «Діти війни»
	УПСЗН
	До грудня 2012 р.
	10,00
	
	
	
	10,00
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	499,796
	
	
	
	499,796
	
	
	
	

	 Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп

	1.
	Виплата допомоги дітям- сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
	Служба у справах дітей


	Протягом 2012 року.
	10,9
	
	
	
	10,9
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	10,9
	
	
	
	10,9
	
	
	
	


	 Забезпечення високих стандартів навчання, активізації співпраці у сфері освіти і науки

	1
	Поповнення шкільних бібліотек навчаль-но-методичною літературою з психології, педагогіки, методики навчання та вихо-вання 
	Управління освіти
	Протягом року
	      2,0
	
	
	
	  2,0
	
	
	
	

	2
	Створення фонду аудіо – та відеопродукції у ММК; поповнення центру новітніх ін-формаційних технологій програмним за-безпеченням навчальних дисциплін, мере-жі Internet 
	Управління освіти
	І-ІІІ квартали
	2,0
	
	
	
	2,0
	
	
	
	

	3
	Проведення фестивалів і конкурсів дитя-чого мистецтва («Проліски надії», тощо)
	Управління освіти


	За планом
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	
	

	4
	Забезпечення проведення міської учнівської Спартакіади
	Управління освіти
	Протягом року
	2,1
	
	
	
	2,1
	
	
	
	

	5
	Забезпечення  участі обдарованих дітей міста у: 
- ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів;
	Управління освіти
	За планом
	     3,3
	
	
	
	  3,3
	
	
	
	

	
	- регіональних та Всеукраїнських турнірах, фестивалях, виставках, змаганнях, обміні дитячими і молодіжними делегаціями, «інтелектуальному туризмі»;
	Управління освіти
	За планом
	      1,7
	
	
	
	   1,7
	
	
	
	

	
	- обласних Спортивних іграх школярів
	Управління освіти
	За планом
	      16,9
	
	
	
	   16,9
	
	
	
	

	6
	Проведення заходів з підготовки загаль-  номіського свята «День випускника»
	Управління освіти
	травень
	     1,0
	
	
	
	    1,0
	
	
	
	

	7
	Стимулювання учнів, які досягли протя-гом навчального року найбільших творчих та інтелектуальних результатів, через наго-родження пам’ятними призами і подарун-ками
	Управління освіти
	квітень
	      6,0
	
	
	
	  6,0
	
	
	
	

	8
	Стимулювання участі вчителів у Всеукра-їнському конкурсі „Учитель року”, надан-ня матеріальної підтримки у підготовці матеріалів.
	Управління освіти
	Березень 
	     0,5
	
	
	
	    0,5
	
	
	
	

	9
	Матеріальне відзначення праці вчителів з підготовки переможців області по Все-українських предметних олімпіадах, МАН, конкурсах, змаганнях
	Управління освіти
	Протягом року
	3,0
	
	
	
	3,0
	
	
	
	

	10
	Запровадження енергозберігаючих технологій : 

ДНЗ № 1 (ремонт віконних блоків)

ДНЗ № 2 (ремонт віконних блоків)

ДНЗ № 3 (ремонт віконних блоків)

ДНЗ № 5 (ремонт віконних блоків)

ЗНЗ № 4 (ремонт віконних блоків)

ДНЗ № 4 (капітальний ремонт даху)

ЗНЗ № 4 (капремонт системи опалення)

ЗНЗ № 1 (капремонт системи опалення)

ДЮСШ (реконструкція системи опалення)

ЗНВК № 6 (реконструкція системи опалення - встановлення електронасосу)

ЗНВК № 6 (реконструкція системи обліку газу – кредиторська заборгованість)

ЗНВК № 6 (оплата проектно-кошторисної документації реконструкції даху)


	Управління освіти
	Червень-серпень
	30,0*
50,0*

50,564*

35,0*

120,0*

35,6*

26,0*

65,0*
55,0*
7,0*

4,04*
0,396*


	
	
	
	30,0*
50,0*

50,564*

35,0*
120,0*

35,6*

26,0*

65,0*

55,0*

7,0*

4,04

0,396*
	
	
	
	

	11
	Реалізація програми «Питна вода»

Встановлення фільтрів очистки питної води:

ДНЗ№ 1-6

ЗНЗ № 1-6, ліцей


	Управління освіти
	І квартал

ІІ квартал
	40,0*
55,0*
	
	
	
	40,0*
55,0*
	
	
	
	

	12
	Придбання комп’ютерів в ЗНВК №6
	Управління освіти
	І квартал
	10,0*
	
	
	
	10,0*
	
	
	
	

	13
	Літнє оздоровлення дітей
	Управління освіти
	червень
	60,0
	
	
	
	60,0
	
	
	
	

	14
	Придбання морозильної камери СШ №1
	Управління освіти
	Січень-лютий
	4,0
	
	
	
	4.0
	
	
	
	

	15
	Придбання комп’ютерної техніки (кредиторська заборгованість)
	Управління освіти
	
	16,550*
	
	
	
	16,550*
	
	
	
	

	
	                  Разом
	
	
	703,65
	
	
	
	703,65
	
	
	
	

	Фізична культура і спорт

	1.
	Проведення спортивно-масових заходів
(в т.ч. до Дня інвалідів – 2,0)
	Відділ з питань фізичної культури і спорту
	Протягом року
	64,0
	
	
	
	64,0
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	64,0
	
	
	
	    64,0
	
	
	
	

	 Збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва

	1.
	Поточний  ремонт  Дитячої  музичної  школи
	Відділ культури та туризму
	До 01.09.2012р.
	     6,5
	
	
	
	  6,5
	
	
	
	

	2.
	Поточний  ремонт  приміщень  міського  Будинку  культури, атракціонів  та  лавок  в  сквері  ім. Пушкіна
	Відділ культури та туризму
	До 01.08.2012р.
	    15,0
	
	
	
	15,0
	
	
	
	

	3.
	Поточний  ремонт  Музею  історії  міста
	Відділ культури та туризму
	жовтень
	     8,5
	
	
	
	   8,5
	
	
	
	

	4.
	Оформлення  тематичних  експозицій  в  Музеї  історії  міста
	Відділ культури та туризму
	Протягом року
	     4,0
	
	
	
	   4,0
	
	
	
	

	5.
	 Проведення загальноміських заходів з нагоди державних, професійних та календарних свят 
	Відділ культури та туризму
	Протягом року
	30,0
	
	
	
	30,0
	
	
	
	

	6.
	Придбання  костюмів  для  колективів  для  виконавців


	Відділ культури та туризму
	Протягом року
	5,0
	
	
	
	
	
	
	5,0
	

	  7.
	Реконструкція системи опалення Ди-

тячої школи мистецтв(встановлення

електрокотла)
	Відділ культури та туризму
	Червень-сер-

пень 2012р.
	8,0*
	
	
	
	8,0*
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	77,0
	
	
	
	72,0
	
	
	5,0
	

	Управління житлово-комунального господарства

	1.
	Капітальний ремонт доріг

Вул. Грушевського, Шевченко, Суво-рова, Підгорбунського,  8Гвардійська, Грибна, Мічуріна, Стуса, Лермонто -ва(схил), Черняховського
	УЖКГ 

	Квітень - листопад
	634,5**
	
	
	
	634,5**
	
	
	
	

	
	Тротуари 
Влаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок по вул.: 1 Трав-ня, П.Орлика, Білоцерківська ( від кла- довища до Пролетарської), Дружби – закінчити,Леніна(біля буд.№33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поточний ремонт доріг з асфальтовим покриттям
Вул. Щорса, 8Гвардійська, Грушевсь-кого, Червоноармійська, Довженко, П. Орлика, Куликівського, Леніна, Конд-рацького, Петровського, Під горбунсь-кого, Катукова, Корольова, Лисенка, Васьковського, Матросова, Котовського
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поточний ремонт доріг

Відсипка, грейдування, улаштування бордюрів вул.: Гоголя – 100м, Некрасова, Лятошинського, Ватутіна, Зелена, Баженова, Свердлова, Маяко-вського, Богуна, А.Павлова, Берего-вий, Свердлова, Інтернатський, Матросова, Космонавтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Посипка вулиць міста при ожеледиці


	УЖКГ 
	березень,

грудень
	30,0**
	
	
	
	30,0**
	
	
	
	

	3.
	Очистка вулиць міста від снігу
	УЖКГ 
	березень,

грудень
	35,0**
	
	
	
	35,0**
	
	
	
	

	4.
	Нанесення та оновлення розміток, становлення та заміна дорожніх знаків
	УЖКГ
	Протягом    року
	40,0**
	
	
	
	40,0**
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	739,5**
	
	
	
	739,5**
	
	
	
	

	Благоустрій

	1.
	Утримання і поточний ремонт зовнішнього освітлення
	УЖКГ 
	Протягом    року
	95,0
	
	
	
	95,0
	
	
	
	

	2.
	Зовнішнє освітлення  
	УЖКГ 
	Протягом року
	147,2
	
	
	
	147,2
	
	
	
	

	3.
	Озеленення  (формовочна обрізка де-рев, догляд за клумбами, косіння тра-ви, побілка дерев)
	УЖКГ, 

КП „Відродження”
	Протягом року
	40,0
	
	
	
	40,0
	
	
	
	

	5.
	Санітарна очистка  міста 
	УЖКГ 
	Протягом року
	900,0
	
	
	
	900,0
	
	
	
	

	6.
	Відлов безпритульних тварин (кред. заборг.)
	УЖКГ, 

КП „Відродження”
	Протягом року
	10,0
	
	
	
	10,0
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	1192,2
	
	
	
	1192,2
	
	
	
	

	1.
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
Відновлення мереж зовнішнього освіт-лення вул.: Грибальова, Некрасова, та підключення існуючої лінії по вул. Се-дова (відрізок до автопарку) до існую-чої по вул. Білоцерківської, вул. О.Ко-шевого, Мічуріна – Харківська, А.Пав-лова, Матросова (від Гоголя до Криво-носа), Довженка(від ПФУ до тоннеля)
	УЖКГ 
	Протягом року
	120,0*
	
	
	
	120,0*
	
	
	
	

	2.
	Реконструкція покрівель житлових будинків ( в т.ч. виготовлення проект-
но-кошторисної документації)
	УЖКГ
	Червень-серпень
	160,0*
	
	
	
	160,0*
	
	
	
	

	3.
	Заборгованість по реконструкції доріг за 2011 рік
	УЖКГ
	Протягом року
	479,9*
	
	
	
	479,9*
	
	
	
	

	
	                Разом:
	
	
	759,9*
	
	
	
	759,9*
	
	
	
	

	
	Різниця в тарифах по квартплаті
	УЖКГ 
	Протягом року
	250,0*
	
	
	
	250,0*
	
	
	
	

	
	Отримання ліцензій  (перевірка вентканалів) 


	УЖКГ
	Січень-березень
	12,0*
	
	
	
	12,0*
	
	
	
	

	
	Внески в статутні фонди КП(придбання 

машини для очистки тротуарів від сні –

гу).
	УЖКГ
	Протягом року
	15,0*
	
	
	
	15,0*
	
	
	
	

	
	Разом по УЖКГ 

	
	
	2968,6
	
	
	
	2968,6
	
	
	
	

	Об’єкти невиробничого призначення

	1.
	А) індивідуальне
	Управління містобудування та архітектури
	Протягом року
	6400
	
	
	
	
	
	6400
	
	

	
	В)90-квартирний житловий будинок по вул. Перемоги в м. Козятин 
	
	IV квартал
	16300
	
	
	
	
	16300
	
	
	

	
	Разом
	
	
	22700
	
	
	
	
	16300
	6400
	
	

	ІІ. В економічній сфері

	Землевпорядкування територій, управління комунальною власністю

	1.
	 Експертна оцінка землі

(кредиторська заборгованість)

	Відділ майно-вих ресурсів
	Протягом року


	50,0
	
	
	
	  50,0
	
	
	
	

	  2.
	Проведення інвентаризації доріг міста,

виготовлення документації 
	Відділ майно-вих ресурсів
	Протягом року


	40,0**
	
	
	
	40,0**
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	90,0
	
	
	
	90,0
	
	
	
	

	ІІІ. В сфері екологічного захисту та техногенної безпеки

	 Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій міста від  можливих надзвичайних ситуацій

	1.
	Відновлення пожежних гідрантів
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій та ци-вільного захис-ту населення
	жовтень
	2,5
	
	
	
	2,5
	
	
	
	

	2.
	Проведення робіт по розчистці лив-невої каналізації, усунення підтоплень території міста, розчистка вулиць(від  снігових заметів, повалених дерев, тощо).
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій та ци-вільного захис-ту населення
	Протягом
року
	30,0
	
	
	
	30,0
	
	
	
	

	3.
	Обладнання  запасного пункту уп-равління міської ради на особливий період (в мирний час – клас консуль-таційного пункту цивільної оборони) за адресою провул. Колгоспний,7
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій та ци-вільного захис-ту населення
	вересень
	2,6
	
	
	
	2,6
	
	
	
	

	4.
	Резервний фонд міського бюджету для проведення невідкладних рятувальних та аварійно-відновлюваних робіт
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій та ци-вільного захис-ту населення
	Протягом року
	10,0
	
	
	
	10,0
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	45,1
	
	
	
	45,1
	
	
	
	

	В сфері розвитку громадського суспільства

	 Реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства

	 1.
	Проведення заходів до загальноміських свят:
	Відділ дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	39,3
	
	
	
	39,3
	
	
	
	

	2

2.
	Круглі столи, семінари з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики ВІЛ СНІДу
	Відділ дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	6,8
	
	
	
	6,8
	
	
	
	

	3.
	Автотранспортні послуги (поїздки дітей пільгових категорій на ек-скурсії, новорічні заходи),ін.
	Відділ дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	3,6
	
	
	
	3,6
	
	
	
	

	4.
	Замовлення та закупівля проїзних квитків при направленні дітей на оздоровлення та проїзних квитків і квитків на Новорічні дійства
	Відділ дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	3,2
	
	
	
	3,2
	
	
	
	

	55
	Оздоровлення дітей
	Відділ дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	    35,0
	
	
	
	35,0
	
	
	
	

	6.

	Стипендії обдарованим дітям
	Відділ дитячої, молодіжної та сімейної політики
	Протягом року
	     25,0
	
	
	
	25,0
	
	
	
	

	
	Разом:
	
	
	112,9
	
	
	
	112,9
	
	
	
	

	
	Всього по заходах:
	
	
	27271,946
	
	
	
	4566,946
	16300
	6400
	5
	


Міський голова                                                                            О. Гвелесіані
* - бюджет розвитку

** -  спец фонд
1

