                                  Додаток 

до розпорядження міського голови 

№ _108-р_ від 14.12.2015р. 
План

заходів з підготовки та відзначення 72-ї річниці визволення 

м.Козятин від фашистських загарбників 28 грудня 2015 року 

	№ п.п.
	Назва заходу
	Термін виконан

ня
	Відповідальний

	1. 
	Провести в навчальних закладах міста тематичні виховні години, тематичні лінійки з історії визволення м.Козятин від фашистських загарбників 
	з 17.12 
	Білянець О.А. 

Директори навчальних закладів  

	2. 
	Організувати в музеї історії міста тематичну експозицію з історії визволення України від фашистських загарбників
	з 17.12
	Рибінська С.Ф.

Макаревич Л.П. 

	3. 
	Провести тематичні екскурсії в музей історії міста для учнів навчальних закладів міста
	17-25.12 
	Білянець О.А.

 Макаревич Л.П. 

Директори навчальних закладів  

	4. 
	Підготувати сценарій мітингу біля Братської могили
	До

 22.12
	Рибінська С.Ф.



	5. 
	Повідомити Козятинське відділення поліції, трудові колективи міста, працівників міської ради про заходи
	До

 24.12
	Заїчко С.О. 

Паламарчук О.В. 

	6. 
	Придбати квіти, вінки та корзини для покладання до пам’ятних місць (пам’ятник героям-підпільникам, пам’ятник визволителям міста, бюст І.Н.Бойку, пам’ятник загиблим воїнам на ПРБ)
	До

25.12
	Рибінська С.Ф.

Нечипоренко В.І.

	7. 
	Розмістити на офіційному сайті міської ради,  міському радіо «Погляд» матеріали про визволення міста та вітання козятинцям
	25.12
	Луков Т.О.
Буряченко А.А. 

	8. 
	Просити релігійні конфесії провести поминальні богослужіння в храмах міста  
	26-27.12
	Луков Т.О. 

	9. 
	Прибрати територію біля пам’ятних місць, виставити підставки для вінків
	28.12,  вранці
	Теодорович Г.І.   

	10. 
	Виставити Державні прапори на центральній площі міста 
	28.12
	Нечипоренко В.І.  

	11. 
	Запалити „вогонь пам’яті” на Братській могилі
	з 28.12 

8.00 год. до 28.12

20.00 год. 
	.

Вовкодав В.І.  

	12. 
	Забезпечити транспортне перевезення ветеранів до місць проведення заходів. (Початок від міської ради 850 год.)  
	28.12
	Вовкодав В.І.  

	13. 
	Озвучити проведення мітингу біля Братської могили


	28.12
	Рибінська С.Ф. 

	14. 
	Провести покладання корзин та вінків до пам’ятних місць (пам’ятник героям-підпільникам, пам’ятник визволителям міста, бюст І.Н.Бойку, пам’ятник загиблим воїнам на ПРБ)
	28.12,

початок 9.00 від міської ради 
	Заїчко С.О.

Нечипоренко В.І.

Паламарчук О.В.

Стецюк А.О.  

	15. 
	Забезпечити наявність Державного Прапора України, прапора м.Козятин під час урочистих заходів біля Братської могили  
	28.12


	Нечипоренко В.І.

	16. 
	Організувати колону на покладання біля Братської могили (збір навпроти адмінприміщення загону воєнізованої охорони)
	28.12
	Заїчко С.О.

Паламарчук О.В.



	17. 
	Провести мітинг та покладання корзин і вінків до Братської могили
	28.12,

9.30
	Заїчко С.О.

Рибінська С.Ф. 

	18. 
	Провести прийом міським головою ветеранів Великої Вітчизняної війни (святковий обід) в кафе «Юність»
	28.12


	Заїчко С.О.  

Паламарчук О.В.

Нечипоренко В.І.

Дячук В.С.

	19. 
	Забезпечити транспортне перевезення ветеранів після святкового обіду
	28.12
	Нечипоренко В.І. 

	20. 
	Висвітлити  інформацію про проведені заходи на сайті міської ради, міському радіо «Погляд» 
	28-29.12.
	Луков Т.О.

Буряченко А.А.

	21. 
	ХІІІ міська спартакіада зі стрільби кульової серед підприємств, установ, організацій міста, присвячена 72-ї річниці визволення 

м.Козятин від фашистських загарбників
	25-26.12.,
«Ліцей-школа» 
	Луцюк П.В.


Керуючий справами виконкому-начальник оргвідділу                 С.Заїчко                         
