PAGE  

                                                                  [image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

 13.06.2019 №  318-р 

Про підготовку та проведення заходів з нагоди відкриття в місті Козятині пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам 
Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою належної підготовки та проведення заходів з нагоди відкриття в місті Козятині пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, відповідно до плану роботи виконкому: 

1. Провести в місті Козятині 20 червня 2019 року о 13.00 год. урочисті заходи з нагоди відкриття пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам.  
2. Затвердити заходи з організації підготовки та відкриття пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам  (згідно додатку).
3. Фінансовому відділу міської ради (Холковський П.А.) профінансувати , відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Нудна В.М.) та відділу культури міської ради (Рибінська С.Ф.) здійснити видатки, пов’язані із організацією заходів та прийомом делегацій Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької організації ветеранів України.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
Міський голова                                                                  О. Пузир 
                                                                               Додаток  

                                                                       до розпорядження міського голови

                                                                    від  13.06.2019 р.  №   318-р
ЗАХОДИ 

з організації підготовки та відкриття  в місті Козятині 

пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам 
	№ п/п 
	Зміст заходів
	Термін проведення
	Відповідальний 

	
	
	
	

	1
	Підготувати сценарій урочистого відкриття пам’ятника 
	18 червня 


	Рибінська С.Ф. 

	2
	Запросити делегації трудових колективів  підприємств, організацій, установ міста, працівників, депутатів міської ради, представників громадських організацій для участі в заходах
	19 червня .
	Заїчко С.О.
Монастирська Л.Е. 


	3
	Повідомити РВ поліції та екстрену медичну допомогу про заходи 
	19 червня .
	Заїчко С.О.



	4
	Придбати квіти керівництву міської ради для покладання до пам’ятника 
	20 червня 


	Рибінська С.Ф. 

	5
	Забезпечити наявність Державного Прапора України та прапора м.Козятин під час урочистих заходів
	20 червня 
	Нечипоренко В.І. 

	6
	Прибрати прилеглу територію біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам та пам’ятника «Загиблим воїнам» пл. вул. 8-й Гвардійській
	вранці 
20 червня 


	Малащук Є.М.

Шевчук О.П.   

	7
	Забезпечити транспортне обслуговування учасників заходів 
	20 червня 
	Нечипоренко В.І.

	8
	Провести церемонію відкриття пам’ятника, покладання квітів до підніжжя пам’ятника 
	20 червня
	Пузир О.Д.

Марченко К.В.

Заїчко С.О.,

Рибінська С.Ф.

Росінська Н.С. 

	9
	Організувати харчування  делегації Вінницької облдержадміністрації, Вінницької організації ветеранів України, воїнів-інтернаціоналістів міста Козятина в кафе «Юність»
	20 червня
	Заїчко С.О.
 

	10
	Висвітлити проведення заходів в друкованих ЗМІ міста, веб-сайті міської ради, радіомовленні «Погляд».
	20-27.10.2019 р.
	Росінська Н.С.
Буряченко А.А.


Керуючий справами виконкому                            С.Заїчко    
