ЗВІТ
про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту Козятинської міської територіальної громади

за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї : затверджена 21.12.2022року рішенням 30сесії 8скликання № 996-VIII «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Козятинської міської територіальної громади на 2023-2027роки.

Відповідальний виконавець Програми:  Управління освіти та спорту Козятинської міської ради.

Термін реалізації Програми:  1етап - 2023-2025роки; 2етап – 2026-2027роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розвиток фізичної культури та спорту Козятинської міської територіальної громади | Капітальний ремонт та реконструкція комунальної установи «Спортивні споруди Козятинської міської ради» | 2024 | Управління освіти та спорту Козятинської міської ради | 4000,0 | 0 |  | В зв»язку дією воєнного стану в країні, проведенння капітальних видатків відтерміновано.Кошти не виділялись. |
|  |  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі комунальної установи «Спортивні споруди Козятинської міської ради» | 2024 | Управління освіти та спорту Козятинської міської ради | 300,0 | 0 |  | В зв»язку дією воєнного стану в країні, проведенння капітальних видатків відтерміновано.Кошти не виділялись. |
|  |  | Облаштування огорожі спортивного майданчика зі штучним покриттям (Грушевського, 23) | 2024 | Управління освіти та спорту Козятинської міської ради | 200,0 | 0 |  | В зв»язку дією воєнного стану в країні, проведенння капітальних видатків відтерміновано.Кошти не виділялись. |
|  |  | Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Ліцей №1 ім.Т.Г.Шевченка Козятинської міської ради Вінницької області» | 2024 | Управління освіти та спорту Козятинської міської ради | 1000,0 | 0 |  | В зв»язку дією воєнного стану в країні, проведенння капітальних видатків відтерміновано.Кошти не виділялись. |
|  |  | Будівництво спортивної зали в комунальному закладі «Ліцей №2 Козятинської міської ради Вінницької області» | 2024 | Управління освіти та спорту Козятинської міської ради | 7000,0 | 0 |  | В зв»язку дією воєнного стану в країні, проведенння капітальних видатків відтерміновано. Кошти не виділялись. |
|  |  | Поточний ремонт об’єктів фізкультурно-спортивного призначення | 2024 | Управління освіти та спорту Козятинської міської ради | 500,0 | 122,9 |  | Проведено поточний ремонт спортивної зали ДЮСШ. Створено комфортні умови для проведення занять з вихованцями ДЮСШ в кількості 261особа (154 дівчинки,107хлопчиків). |
|  |  | Забезпечення обладнанням та інвентарем спортивних об’єктів. | 2024 | Управління освіти та спорту Козятинської міської ради | 100,0 | 67,3 |  | Придбано спортивний інвентар: бар»єри легкоатлетичні 12 штук на суму 4,8тис.грн.;10форм легкоатлетичних на суму 7,0тис.грн; Реглани спортивні 15штук на суму 9,0тис.грн; 5м»ячів волейбольних на суму 20,0тис.грн; 5м»ячів баскебольних на суму 15,0тис.грн; 20упаковок тенісних шариків на суму3,520тис.грн;10упаковок воланчиків для бадмінтону на суму 3,5тис.грн; стіл для настінного тенісу вартістю 4,480тис.грн |
|  |  | Забезпечення діяльності спортивних гуртків, секцій | 2024 | Управління освіти та спорту Козятинської міської ради | 50,0 | 50,0 | 100% | В КДЮСШ функціонують такі секції: бадмінтон, баскетбол, волейбол (юнаки), волейбол (дівчата), гімнастика художня, кіокушинкай карате, легка атлетика, стрільба кульова, футбол. Для забезпечення діяльності спортивних гуртків та секцій було витрачено 50,0тис. грн (лампи денного світла, стартери для ламп денного світла, грамоти, канцелярське приладдя) |
|  |  | Надання фінансової підтримки спортивним командам та окремим спортсменам на здійснення витрат, пов’язаних із участю у змаганнях всіх рівнів (проїзд, харчування, житло) | 2024 | Управління освіти та спорту Козятинської міської ради | 220,0 | 220,0 | 100% | Спортивні заходи проводились відповідно до календарного плану на 2024рік, затвердженого директором КЗ КДЮСШ. За звітний період було проведено чемпіонатів, турнірів, кубків з: легкої атлети 20заходів,призерами стали 3учасника (1місця); художня гімнастика-9заходів з бронзовою призеркою III етапу Гімназіади закладів загальної середньої освіти з художньої гімнастики,чемпіонка області; кульової стрільби відбулось 4 заходи; волейболу 7 заходів, маємо 1срібну призерку Чемпіонату обласної дитячої ліги з волейболу серед дівчат та III місце в всеукраїнській лізі «Пліч- о- пліч» виборола команда «Сірі вовки» ; бадмінтон – 5 заходів; баскетбол – 5заходів, команда «Руда лисиця» виборола III місце в всеукраїнській лізі «Пліч- о- пліч» виборола» |
|  |  | Opгaнізація та проведення масових спортивних заходів, у тому числі серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та працівників закладів громади | 2024 | Відділ молоді та спорту | 50,0 | 50,0 | 100% | Проведено чемпіонат присвячений Дню фізичної культури та спорту та Дню міста. |
|  |  | Виготовлення (придбання), використання та розповсюдження поліграфічної продукції, наочної агітації, соціальної реклами (бігборди, афіші, інформаційні листівки, буклети, плакати та інше) для інформування населення про фізкультурно-спортивні заходи та пропагування здорового способу життя | 2024 | Відділ молоді та спорту | 50,0 | 50,0 | 100% | Придбано 2 банери для реклами змагань з черлідингу «Пліч-о-пліч; |
|  |  | Придбання (виготовлення) нагородної атрибутики, призів для проведення і нагородження учасників змагань, спортивно-масових заходів і свят. | 2024 | Відділ молоді та спорту | 50,0 | 50,0 | 100% | Придбано 250 подарункових наборів для учасників змагань та заходів |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 13520,0 | 610,2 | 4,5% |  |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Показник затрат |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг витрат на фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу | 410,0 | 408,2 | Виконання 99,6% |  |
| 2 | Обсяг на утримання комунальних спортивних споруд | 202,0 | 202,0 | Виконання 100% |  |
| II.Показник продукту |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість ДЮСШ | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Кількість комунальних спортивних споруд | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту | 83 | 83 |  |  |
| 4 | Кількість людино-днів на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту (грн) | 4939 | 4939 |  |  |
| 5 | Кількість вихованців КЗ КДЮСШ ,з них | 261 | 261 |  |  |
|  | хлопці дівчата | 154 | 154 |  |  |
|  |  | 107 | 107 |  |  |
| III.Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні витрати на один людино-день навчально- тренувальних зборів,грн | 83 | 82,6 |  |  |
| 2 | Середні витрати на одного вихованця(тис.грн),з них: | 2,344 | 2,337 |  |  |
|  | хлопці | 1,383 | 1,379 |  |  |
|  | дівчата | 0,961 | 0,958 |  |  |
| IV.Показник якості. |  |  |  |  |  |
| 1 | Відсоток охоплених заняттями вихованців в КЗ КДЮСШ | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Відсоток видатків бюджету громади на розвиток фізичної культури та спорту | 1,8 | 1,7 |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту). Основний результат реалізації даної Програми - створення умов для спортивного та фізичного розвитку всіх верств населення. Розбудова спортивних об’єктів та укріплення матеріально-технічної бази дасть можливість населенню територіальної громади організовано та в сучасних умовах займатися фізичною культурою і спортом протягом року, сформувати переконання щодо необхідності ведення здорового способу життя. Створюються цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та осіб з особливими потребами. На базі спортивних об’єктів громади стане можливим проведення на високому організаційному рівні районних, обласних та регіональних змагань. Підростаюче покоління матиме можливість фізично розвиватися, організовано проводити свій вільний час, відмовитися від шкідливих звичок. Використання у повній мірі потенціалу представників громадськості через громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування для пропаганди фізичної культури і спорту, здорового способу життя та олімпійського руху, залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом широких верств населення, збереження та нарощування матеріально-спортивної бази, розширення мережі фізкультурно-спортивних закладів. Проаналізувавши результативні показники реалізації Програми, можна зробити висновок: коефіцієнт ефективності Програми дорівнює 1, що свідчить про її доцільність та повну реалізацію.

Голова ліквідаційної комісії-заступник начальника                                                           Людмила КОНДРАТЮК

Член ліквідаційної комісії	Людмила КЛЕЩУК

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту Козятинської міської територіальної громади

- Основні дані

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї  21.12.2022, 996-VIII

Відповідальний виконавець Програми  управління освіти та спорту

Термін реалізації Програми  2023-2027 р.

- Мета Програми та результати її досягнення.

Головною метою Програми є:

- створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв’язання пріоритетної проблеми - зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, розвитку спортивних об’єктів Козятинської міської територіальної громади;

- забезпечення вільного доступу до послуг з виховання фізичної культури і розвитку спорту;

- створення умов для розвитку різних видів спорту, організації та проведення змагань;

- зміцнення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів громади.

- Фінансування

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановий обсяг фінансування, тис. грн | 8485,0 | 13785,0 | 4785,0 | 2285,0 | 1285,0 | 30625,0 |
| Фактичний обсяг фінансування, тис. грн | 1094,47 | - | - | - | - | 1094,47 |

- Виконання заходів Програми.

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розвиток фізичної культури та спорту | Реконструкція вентиляційної системи Козятинського позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Козятинської міської ради Вінницької області» | 2023 | Управління освіти та спорту | 500,0 | - |  |  |
|  |  | Реконструкція системи опалення Козятинського позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Козятинської міської ради Вінницької області» | 2023 | Управління освіти та спорту | 700,0 | - |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт та реконструкція комунальної установи «Спортивні споруди Козятинської міської ради» | 2023 | Управління освіти та спорту | 6000,0 | - |  |  |
|  |  | Поточний ремонт об’єктів фізкультурно-спортивного призначення | 2023 | Управління освіти та спорту | 500,0 | 495,6 | 99,1 |  |
|  |  | Забезпечення обладнанням та інвентарем спортивних об’єктів | 2023 | Управління освіти та спорту | 100,0 | 98,4 | 98,4 |  |
|  |  | Відкриття спортивних гуртків, секцій | 2023 | Управління освіти та спорту | 50,0 | 48,9 | 97,8 |  |
|  |  | Призначення стипендії за високі спортивні досягнення кращим спортсменам та їх тренерам | 2023 | Управління освіти та спорту | 20,0 | - | - |  |
|  |  | Надання фінансової підтримки спортивним командам та окремим спортсменам на здійснення витрат, пов’язаних із участю у змаганнях всіх рівнів (проїзд, харчування, житло) | 2023 | Управління освіти та спорту | 220,0 | 219,1 | 99,6 |  |
|  |  | Opгaнізація та проведення масових спортивних заходів, у тому числі серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та працівників закладів громади | 2023 | Відділ молоді та спорту | 50,0 | 28,0 | 56,0 |  |
|  |  | Проведення оглядів-конкурсів на визначення кращої організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед суб`єктів господарювання | 2023 | Відділ молоді та спорту | 75,0 | 73,6 | 98,1 |  |
|  |  | Придбання спортивної форми та екіпіровки для забезпечення спортсменів і команд громади | 2023 | Управління освіти та спорту | 170,0 | 33,27 | 19,6 |  |
|  |  | Виготовлення (придбання), використання та розповсюдження поліграфічної продукції, наочної агітації, соціальної реклами (бігборди, афіші, інформаційні листівки, буклети, плакати та інше) для інформування населення про фізкультурно-спортивні заходи та пропагування здорового способу життя | 2023 | Управління освіти та спорту Відділ молоді та спорту | 50,0 | 49,3 | 98,6 |  |
|  |  | Придбання (виготовлення) нагородної атрибутики, призів для проведення і нагородження учасників змагань, спортивно-масових заходів і свят. | 2023 | Управління освіти та спорту Відділ молоді та спорту | 50,0 | 48,3 | 96,6 |  |
|  | Усього: |  |  |  | 8485,0 | 1094,47 | 12,9 |  |

- Оцінка ефективності виконання Програми.

Виконанню бюджетної програми і поставленої мети було вирішено такі основні завдання:

- забезпечення збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування, визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку;

- активна співпраця з учителями фізичної культури, директорами закладів освіти, які знаходяться на території громади, в питаннях раціонального використання спортивних споруд, проведенні спортивних змагань, турнірів та виховання дітей;

- проведення навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту;

-забезпечення фінансової підтримки для заохочення спортсменів до високих спортивних результатів на обласних, всеукраїнських, європейських та всесвітніх змаганнях;

-залучення благодійної допомоги приватних підприємців та інших інвесторів для спільної реалізації Програми;

-  участь у різних конкурсах проєктів програм (обласних, державних, міжнародних) розвитку органів місцевого самоврядування в сфері фізичної культури та спорту.

_____________________________             _______           _____________________

(посада керівника органу                                (підпис)               (ініціали та прізвище)

відповідального виконавця програми)