                                                                                           Додаток 
                                                                        до розпорядження міського голови 

                                                                            №  456-р від  07.08.2015 року                     

Заходи

з підготовки та відзначення в м. Козятин 

Дня Державного Прапора України та 24-ї річниці 
Незалежності України

	№
	Заходи
	Строки
	Місце проведення
	Відповідальний

	1.
	Провести благоустрій куточка території державної символіки України;
	до 20.08
	площа Героїв Майдану
	Рибінська С.Ф.

	2.
	Оприлюднити привітання міської ради з нагоди свята в Інформаційному бюлетені міської ради, на веб-сайті міської ради, радіомовлення «Погляд»;
	до 20.08
	
	Луков Т.О.
Буряченко А.А. 

	3.
	Забезпечити озвучення  церемонії підняття Державного Прапора України; 
	20.08
	площа Героїв Майдану о 10.00 год.
	Рибінська С.Ф. 



	4.
	Встановити на державних установах, підприємствах, організаціях, на площі Героїв Майдану державні прапори України;
	20, 23, 24.08
	
	Нечипоренко В.І



	5.
	Зібрати матеріали для поновлення міської Дошки пошани;
	до 07.08
	
	Заїчко С.О.

Луков Т.О.


	6.
	Виготовити фотографії та свідоцтва, занесених на міську Дошку пошани; 
	до 17.08


	
	Луков Т.О.
Нечипоренко В.І.



	7.
	Повідомити районний відділ міліції про загальноміські заходи до Дня Державного Прапора України та 24-ї річниці незалежності України;
	до 18.08
	
	Заїчко С.О. 



	8.
	Організувати рекламне забезпечення заходів;
	до 17.08
	
	Луков Т.О.
Рибінська С.Ф.

	9.
	Замовити та розмістити біл-борд з поздоровленням до свята;
	до 17.08
	на вулицях міста
	Нечипоренко В.І. 

	10.
	Провести благоустрій територій біля Дошки пошани та пам’ятника М.С.Грушевському
	до 20.08
	біля Дошки пошани, пам’ятника М. Грушевського
	Марченко К.В.

Гуменюк М.І

	11.
	Провести роботи по демонтажу та монтажу фрагментів Дошки пошани, її ремонту, благоустрою території; 
	до 19.08
	
	Марченко К.В.

Гуменюк М.І Нечипоренко В.І. 

	12.
	Придбати корзину для покладання до пам’ятника М.С.Грушевському;
	до 19.08


	
	Нечипоренко В.І.

	13.
	Запросити колективи підприємств, організацій, установ, громадські та політичні організації міста для участі в урочистостях;
	до 19.08
	
	Заїчко С.О. 
Паламарчук О.В. 



	14.
	Привести в святковий вигляд площу Героїв Майдану;
	до 20.08
	площа Героїв Майдану
	Марченко К.В.

Гуменюк М.І Рибінська С.Ф. 

	15.
	Звернутися до керівників релігійних організацій міста з пропозицією проведення урочистих молебень за Україну ;
	 22-23.08
	
	Луков Т.О.
Керівники релігійних громад

	16.
	Висвітлити проведення заходів в інформаційному бюлетені міської ради, веб-сайті міської ради, радіомовленні «Погляд».
	26.08
	
	Луков Т.О.
Буряченко А.А. 

	Підготувати і провести наступні заходи:

	1.
	Виставка Музею історії міста до Дня незалежності України «Грошові купюри – становлення української державності»
	11 - 31.08
	Центр надання адміністративних послуг
	Рибінська С.Ф.
Макаревич Л.П. 

	2
	Офіційна церемонія підняття державного прапора України;
	20.08
	площа Героїв Майдану о 10.00 год.
	Холковський П.А.
Рибінська С.Ф.
Заїчко С.О.

Луков Т.О.
Нечипоренко В.І.

	3
	Покладання вінків, квітів до пам’ятника М.С. Грушевському;
	20.08
	по вул. Мічуріна о 10.15 год., від міської ради


	Холковський П.А.

Заїчко С.О.

Луков Т.О.

Нечипоренко В.І.

	4.
	Відкриття міськрайонної Дошки пошани; нагородження окремих колективів, кращих працівників підприємств, установ, організацій, представників громадськості міста;
	20.08
	сквер

ім. Пушкіна о 10.30 год.
	Холковський П.А.

Заїчко С.О.

Луков Т.О.
Рибінська С.Ф.

Нечипоренко В.І.

	5.
	Дитяча розважальна програма (ігри, конкурси, розваги);
	20.08
	площа Героїв Майдану, 11.00
	Білянець О.А.

Рибінська С.Ф.

Зарічна Л.М.

Савіцький Ю.С. 

	6
	Концертна програма 
	20.08
	площа Героїв Майдану, 16.00
	Рибінська С.Ф.

 

	7
	Виставка рушників Козятинщини 
	20.08
	площа Героїв Майдану, 16.00
	Рибінська С.Ф.

 

	8.
	Змагання з армспорту серед чоловіків та жінок до Дня незалежності України
	22.08

24.08
	сквер ім.. Пушкіна, 11.00
	Луцюк П.В.

	9.
	Святковий обід для підопічних стаціонарного відділення терцентру;
	24.08
	терцентр
	Кронівець В.Л. Дацюк О.О.


