КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

25.09.2025 № 354

Про затвердження Порядку розроблення

та моніторингу реалізації середньострокового

плану пріоритетних публічних інвестицій

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», з метою розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Козятинської міської територіальної громади (далі – Порядок)  (додається).

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів в т. ч. їх структурним  підрозділам, а також установам, організаціям, закладам, підприємствам, засновником яких є Козятинська міська рада забезпечити виконання вимог Порядку.

3.   Оприлюднити  рішення на офіційному сайті Козятинської міської ради.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Секретар ради                                                                                     Ірина Репало

Додаток   до рішення виконавчого

комітету  Козятинської  міської ради

від 25.09.2025 року №354

ПОРЯДОК
розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Козятинської міської територіальної громади

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Козятинської міської територіальної громади (далі - середньостроковий план).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

галузь (сектор) для публічного інвестування - сфера діяльності Козятинської міської територіальної громади, в яку спрямовуються публічні інвестиції для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій;

наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) - цілі здійснення публічних інвестицій, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають місцевим  пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи місцевого самоврядування та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати;

середньостроковий план - документ, що визначає засади здійснення публічних інвестицій на середньостроковий період, зокрема пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування (у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій) відповідно до цілей місцевої політики Козятинської міської територіальної громади в розрізі сфери діяльності, орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування, наскрізні стратегічні цілі.

3. Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання Бюджетної декларації.

4. Середньостроковий план розробляється відділом економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури на підставі пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій, закладів, підприємств, засновником яких є Козятинська міська рада, відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах доведеного фінансовим управлінням  орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

5. Відділ економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури для підготовки проекту середньострокового плану:

використовує  перелік галузей (секторів) для публічного інвестування згідно з додатком 1 і в разі потреби готує пропозиції про внесення змін до нього;

формує перелік галузей (секторів) для публічного інвестування із урахуванням рекомендацій, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій, закладів, підприємств, засновником яких є Козятинська міська рада.

формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу стратегічних документів, документів стратегічного планування місцевої політики та із урахуванням рекомендацій, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій, закладів, підприємств, засновником яких є Козятинська міська рада.

6. Відділ економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури не пізніше 10 травня року, що передує плановому, надсилає до  головних розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій, закладів, підприємств, засновником яких є Козятинська міська рада запит про подання пропозицій до середньострокового плану, що повинна містити, зокрема, підходи до визначення основних напрямів публічного інвестування (із обов’язковим урахуванням діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проектів, цільових показників напрямів публічного інвестування, а також із урахуванням конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності таких цільових показників), підходи до визначення орієнтовних фінансових потреб щодо здійснення публічних інвестицій і розрахунків, що обґрунтовують такі потреби, а також особливості подання таких пропозицій.

7. Пропозиція до середньострокового плану готується головними розпорядниками бюджетних коштів установами, організаціями, закладами, підприємствами, засновником яких є Козятинська міська рада на основі Стратегії розвитку Козятинської міської територіальної громади, відповідних галузевих (секторальних) програм, і переліку галузей (секторів) для публічного інвестування.

Пропозиція до середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:

галузі (сектору) для публічного інвестування;

напрямів публічного інвестування у відповідних галузях (секторах) із обов’язковим визначенням основних напрямів на дату подання пропозиції, що узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Козятинської міської територіальної громади, галузевих (секторальних) програм.

цільових показників напряму публічного інвестування та їх планових значень, що передбачається досягнути.

Такі показники визначаються із урахуванням наскрізних стратегічних цілей і повинні бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених Стратегією розвитку Козятинської міської територіальної громади, відповідними галузевими (секторальними) програмами;

орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій разом із розрахунками, що обґрунтовують такі потреби.

8. Під час підготовки пропозиції до середньострокового плану головні розпорядники коштів проводять консультації та отримують в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від розпорядників нижчого рівня одержувачів коштів, комунальних закладів та установ.

9. Головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, заклади, підприємства, засновником яких є Козятинська міська рада, для публічного інвестування забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану за формою згідно з додатком 2 і подають їх до відділу економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури в електронній формі із використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) із накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

10. Пропозиції до середньострокового плану подаються головними розпорядниками бюджетних коштів, установами, організаціями, закладами, підприємствами, засновником яких є Козятинська міська рада,  у місячний строк з дня надсилання відділу економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури інструкції.

11. Аналіз пропозицій до середньострокового плану та узагальнення отриманої інформації, формування проекту середньострокового плану здійснюється відділом економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури.

12. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструкції відділ економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури протягом семи робочих днів з дати реєстрації такої пропозиції в Єдиній інформаційній системі повертає її для доопрацювання головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за галузь (сектор) шляхом надсилання програмними засобами Єдиної інформаційної системи повідомлення в електронній формі із відповідними обґрунтуваннями. Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, що не спотворюють змісту пропозиції, не є підставою для її повернення.

13.  Головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, заклади, підприємства, засновником яких є Козятинська міська рада протягом п’яти робочих днів з дня отримання від відділу економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури повідомлення в електронній формі, надісланого програмними засобами Єдиної інформаційної системи, забезпечують доопрацювання пропозиції до середньострокового плану та повторне її подання відділу економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури. відповідно до пункту  9 цього Порядку.

У разі необхідності відділ економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури проводить консультації із головними розпорядниками бюджетних коштів, установами, організаціями, закладами, підприємствами, засновником яких є Козятинська міська рада,  для узгодження позицій щодо пропозиції до середньострокового плану.

14. Після закінчення строків для подання пропозиції до середньострокового плану відділом економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури протягом 10 робочих днів забезпечує їх розгляд, аналіз на відповідність вимогам пунктів 7-10 цього Порядку та інструкції, а також узагальнення інформації.

15. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану із урахуванням вимог пункту 7 цього Порядку та основних напрямів публічного інвестування відділ економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури готує проект середньострокового плану.

16. Після доведення фінансовим управлінням відділу економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, відділом економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності та забезпечує подальше включення пропозицій щодо орієнтовного розподілу коштів до проекту середньострокового плану. Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій відділ економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури проводить консультації (наради) за участю представників фінансового управління і головних розпорядників коштів (у частині узгодження із місцевою стратегією  розвитку та  Програмою економічного та соціального розвитку Козятинської міської ради).

17. Відділ економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури подає на схвалення Інвестиційної ради при Козятинській міській раді сформований проект середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності.

18. Відділ економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури подає  фінансовому управлінню проект середньострокового плану, схвалений Інвестиційною радою, не пізніше 10  липня року, що передує плановому.

Фінансове управління подає проект середньострокового плану, схвалений  Інвестиційною радою, на затвердження виконавчому комітету міської ради одночасно із проектом Бюджетної декларації.

19. Середньостроковий план визначає:

наскрізні стратегічні цілі;

пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій, цільові показники напрямів публічного інвестування в розрізі сфер місцевої політики і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок всіх джерел;

підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

20. Результати виконання середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.

21. Основними завданнями моніторингу реалізації середньострокового плану є:

отримання об’єктивної інформації про результати виконання середньострокового плану;

забезпечення ефективного здійснення публічних інвестицій;

забезпечення відділу економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури адміністративними даними та аналітичною інформацією про виконання середньострокового плану.

22. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться щопівроку шляхом аналізу головними розпорядниками бюджетних коштів, установами, організаціями, закладами, підприємствами, засновником яких є Козятинська міська рада, здійснення публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проектів) і подання відділу економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури моніторингового звіту за формою згідно з додатком 3.

23. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, установами, організаціями, закладами, підприємствами, засновником яких є Козятинська міська рада, відділ економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури складає зведений моніторинговий звіт, до якого в разі необхідності додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання окремих показників середньострокового плану.

24. Відділ економіки, розвитку агропромислового комплексу та інфраструктури подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення  Інвестиційної ради.

У разі необхідності  Інвестиційна рада за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

25. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводитися із використанням Єдиної інформаційної системи.

26. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану враховуються під час розроблення середньострокового плану на наступний період.

Керуючий справами виконкому 			        Костянтин МАРЧЕНКО

Додаток 1 до Порядку

Перелік галузей (секторів) для публічного інвестування Козятинської міської ради

1	Громадська безпека

2	Аграрна

3	Довкілля

4	Економічна діяльність

5	Енергетика

6	Спорт та фізичне виховання

7	Житло

8	Муніципальна інфраструктура та послуги

9	Транспорт

10	Соціальна сфера

11	Публічні фінанси

12	Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація

13	Культура та інформація

14	Охорона здоров’я

15	Освіта і наука

### Додаток 2 до Порядку

ПРОПОЗИЦІЯ 
до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій

______________________________________________________________________________________

(найменування  відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Галузь (сектор) для публічного інвестування ___________________________________

Найменування програмного документа ________________________________________

Підсектор галузі (сектору) публічного інвестування _____________________________

| Напрям публічного інвестування | Пріоритетність напряму* | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, орієнтовний обсяг (тис. гривень) | Орган, відповідальний за напрям публічного інвестування |
| --- | --- | --- | --- |

| Опис проблеми | Аналіз поточного стану | Визначення заходів | Очікуваний результат | Показники ефективності |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Найменування цільового показника 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 2 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 3 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |

Додаткова інформація __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________			_______________ 		____________________________________

(найменування посади керівника                                                   (підпис) 			                         (власне ім’я, прізвище)
                        міністерства)

* Ставиться відмітка “о” навпроти напрямів публічного інвестування, які на момент подачі пропозиції визначені міністерством, відповідальним за галузь (сектор) для публічного інвестування, як основні.

Додаток 3 до Порядку

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
_____________________________________________________________________

(найменування відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Період звітування з ___________ до ____________

Галузь (сектор) для публічного інвестування _____________________________________

Найменування програмного документа _________________________________________________

Пріоритетний напрям публічного інвестування ___________________________________

Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування ____________________________

| Обсяг залучених публічних коштів (тис. гривень) |  |  | Статус за напрямом |
| --- | --- | --- | --- |
| Планове значення станом на ____ півріччя | Фактичне значення станом на _____ півріччя | Причина відхилення |  |

| Найменування цільового показника 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 2 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 3 |  |  |  |  |  |  |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
|  |  | Фактичне значення |  |  |  |  |

| Виявлені проблеми та ризики, що впливають на виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (у розрізі напряму) |  |
| --- | --- |
| Рекомендації щодо покращення виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (у розрізі напряму) |  |

Висновки

1. Оцінка прогресу виконання напряму публічного інвестування ___________________________________________

2. Оцінка ефективності використання публічних інвестицій _______________________________________________

_____________________________			___________________ 		____________________________________

(найменування посади керівника)                                                 (підпис) 			                         (власне ім’я, прізвище)

_______________________________________________________________________