
[image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
22100 – 108, м. Козятин,  вул. Грушевського, 23, тел/факс 2 – 33– 05, тел. 2 – 19 – 12 
Email feu@komr.gov.ua

  11.02.2022р.  №​​​​​_____                           

Звіт за результатами реалізації   міні – проєктів  конкурсу

« Я зможу, тому що я хочу» за 2021рік

       Проведено аналіз Підсумкових звітів переможців конкурсу Козятинської міської територіальної громади по 9 міні-проєктах,  який проводився в рамках Програми підтримки міні-проєктів Козятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки «Я зможу, тому що я хочу».

     За результатами звітів, поданих головними розпорядниками коштів та конкурсантами, за період 2021року було реалізовано 8 проєктів.

     Проєкт-переможець «Місце щасливих дітей. Облаштування дитячого майданчика с. Сестринівка» з бюджетом проєкту в 50 000грн. не був реалізований через відсутність пропозицій під час проведення спрощеної процедури закупівлі в системі публічних закупівель «Prozorro». 

      Згідно умов конкурсу, реалізація проєктів здійснювалась за рахунок коштів міського бюджету та внеску конкурсанта і партнерів. 

      Загальний обсяг запланованого фінансування склав 464 971,00 грн., в т.ч. з міського бюджету – 398 584,00 грн., кошти конкурсантів та їх партнерів -  66 387,00 грн.  

     За результатами реалізації проєктів було використано 414 970,0грн, в т ч. з міського бюджету – 353 583,3 грн.,  кошти конкурсантів та їх партнерів -  61 387,00.грн.
Начальник управління                                                                     Холковський П.А.
Вик.Ткачук С.П.
        т.2-10-90

Аналітична довідка про результати реалізації міні-проєктів «Я зможу, тому що я хочу» за 2021рік.

	Назва проєкту

 
	Головний розпорядник

 
	Бюджет проєкту,грн.
	Співфінансування, грн.
	Використано коштів, грн.
	Залишок коштів,грн.

	
	
	
	Всього
	міський бюджет
	конкурсант
	партнери
	Всього
	міський бюджет
	конкурсант
	партнери
	Всього
	міський бюджет
	конкурсант
	партнери

	’’Сучасний мультимедійний будинок-культури с.Флоріанівка’’
	Відділ культури
	49500,00
	49500,00
	45000,00
	4500
	0
	49500
	45000
	4500
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	’’Новий подих культури в с.Махаринці’’
	Відділ культури
	49500,00
	49500,00
	45000,00
	4500
	0
	49500
	45000
	4500
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	’’Алея Дружби смт.Залізничне’’
	УЖКГ
	49500,00
	49500,00
	45000,00
	3000
	1500
	49499,4
	44999,4
	3000
	1500
	0,60
	0,60
	0,00
	0,00

	’’Квітучий Козятин м.Козятин’’
	УЖКГ
	49600,00
	49600,00
	45000,00
	4600
	0
	49599,9
	44999,9
	4600
	 
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00

	’’Місце щасливих дітей. Облаштування дитячого майданчика с.Сестринівка’’
	Управління освіти та спорту
	50000,00
	50000,00
	45000,00
	5000
	0
	0
	 
	0
	0
	50000,00
	45000,00
	5000,00
	0,00

	’’Майбутнє країни дитячий сміх с.Іванківці’’
	Управління освіти та спорту
	75000,00
	75000,00
	45000,00
	4500
	25500
	75000
	45000
	4500
	25500
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	’’Якісне освітлення-запорука здоров’я дітей та шлях енергозбереження с.Кордишівка’’
	Управління освіти та спорту
	42871,00
	42871,00
	38584,00
	4287
	0
	42871
	38584
	4287
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	’’Навчайся!Грай!Перемагай!Громадська організація’’Футбольний клуб’’Леви’’
	Управління освіти та спорту
	49500,00
	49500,00
	45000,00
	4500
	0
	49500
	45000
	4500
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	’’Дитячий майданчик’’Майданчик щасливого дитинства’’с.Пиковець
	Управління освіти та спорту
	 

49500


	49500,00
	45000,00
	4500
	0
	49500
	45000
	4500
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	РАЗОМ
	464971,00
	464971,00
	398584,00
	39387,00
	27000,00
	414970,30
	353583,30
	34387,00
	27000,00
	50000,70
	45000,70
	5000,00
	0,00








_1388218876.doc
�



�
















