ЗВІТ
про результати виконання
Програми розвитку освіти Козятинської міської територіальної громади 
за 12 місяців  2025року
Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішення 41 сесії 8 скликання  від 18.01.2024року, № 1244-VIII «Про затвердження Програми розвитку освіти Козятинської міської територіальної громади на 2024-2028 роки» (зміни внесені рішенням 57 сесії 8 скликання  від 20.12.2024року, № 1826-VIII) 
Відповідальний виконавець Програми: Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
Термін реалізації Програми: 2024-2028 роки
2. Виконання заходів Програми

	№ з/п
	Пріоритетні
завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконан-ня заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1.
	Безпечна освіта
	Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  та цивільного захисту відповідальних працівників закладів освіти.
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	25,0
	25,0
	100
	Кошти використані відповідно до фактичних видатків

	
	
	Забезпечення закладів освіти первинними засобами пожежогасіння та працівників закладів  засобами індивідуального захисту
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади

	60,0
	-
	-
	

	
	
	Встановлення автоматичної пожежної сигналізації (АПС) та виведення сигналу від приймально-контрольного приладу на пульт центрального пожежного спостереження та її обслуговування.
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади

	3000,0
	1580,2
	52,7
	Встановлення автоматичної пожежної сигналізації в Ліцеї №3, №7

	
	
	Підвищення вогнестійкості будівель та споруд шляхом просочення  дерев’яних конструкцій горищ вогнетривкими сумішами.
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади

	1300,0
	135,2
	10,4
	Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій  в Ліцеї №1,3,7

	
	
	Проведення ревізії пристроїв захисту від блискавки та їх облаштування.
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	1300,0
	172,2
	13,2
	Облаштування системи блискавкозахисту в Ліцеї №1

	
	
	Встановлення протипожежних дверей в електрощитових та на горища.
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	540,0
	-
	-
	

	
	
	Приведення у відповідність протипожежним нормам шляхів евакуації: відділення сходових клітин перегородками та дверима з вогнетривким склом, демонтаж горючого оздоблення стін, дерев’яних сходів

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	560,0
	-
	-
	

	
	
	Здійснення вимірів опору ізоляції проводів та розтікання струму заземлюючих пристроїв, заміри опору ізоляції електричної мережі
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	100,0
	57,9
	57,9
	Здійснення вимірів опору ізоляції проводів та електричної мережі

	
	
	Приведення та утримання в належному стані електроустановок в будівлях і спорудах закладів освіти.
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	30,0
	30,0
	100,0
	Ремонт електромережі в закладах освіти

	
	
	Фінансування охоронних послуг в закладах освіти
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	780,0
	-
	-
	Економія бюджетгих коштів в період дії воєнного стану

	
	
	Забезпечення проведення лабораторних досліджень 
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	45,0
	27,6
	61,3
	Проведення лабораторних досліджень  води, піску, харчових продуктів

	
	
	Поточні ремонти захисних споруд цивільного захисту та заходи щодо облаштування ЗСЦЗ у відповідності до вимог чинного законодавства

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	2000,0
	49,8
	2,5
	Для ЗДО №3 закуплено і встановлено  3 рекуператори - 27,3 тис. грн., проведено опалення і встановлено радіатори - 22,5 тис.грн. у сховище

	
	
	Будівництво захисних споруд цивільного захисту модульного типу на території закладів освіти

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	3000,0
	-
	-
	

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	12740,0


	2077,9
	16,3
	

	2.
	Інклюзивна освіта. Особливі діти – доступна освіта
	Облаштування пандусів в закладах освіти відповідно до Державних будівельних норм

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	400,00
	-
	-
	

	
	
	Облаштування туалетних кімнат на 1поверсі ЦДЮТ відповідно  до Державних норм

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	800,0
	-


	-
	

	
	
	Облаштування сенсорних/ресурсних кімнат для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	200,0
	-
	-


	

	
	
	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної, загальної середньої освіти
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	25,0
	25,0


	100,0

	Придбано засоби корекції для дітей з ООП, набір для творчості, канцтовари, олівці.

	
	
	Створення і забезпечення функціонування  інклюзивних класів/груп для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до запитів громадян та надання логопедичної допомоги
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	3371,0
	-
	-
	

	
	
	Удосконалення науково-методичного забезпечення, матеріальної бази для покращення освітньо-розвивального середовища.

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	100,0
	14,9


	14,9
	 Придбано 1 комп’ютер для ІРЦ

	
	
	Забезпечення інклюзивно-ресурсним центром реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої школи
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	48,2
	0,0
	0,0
	

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	4944,2
	39,9
	0,8
	

	3.
	Вмотивований педагог – вимога сьогодення в умовах реформування освіти
	Організація  та  проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», відзначення переможців
	Січень-квітень
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	50,0
	-
	-
	Кошти не виділялись

	
	
	Відзначення кращих педагогічних працівників закладів освіти міською педагогічною премією,  нагородження працівників закладів   до Дня учителя, проведення міського свята «Vivаt, Козятинські таланти»
	Жовтень
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	150,0
	-
	-
	Кошти не виділялись

	
	
	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення їхньої психологічної підтримки та консультування з питань, пов’язаних з освітнім процесом
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, центр розвитку педагогічних працівників
	20,0
	-
	-
	Економія бюджетних коштів в період дії воєнного стану

	
	
	Сприяння участі педагогів в міжнародних та Всеукраїнських проєктах, програмах, науково - практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях, грантах, турнірах і конкурсах

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	20,0
	-
	-
	

	
	
	Підвищення кваліфікації, відрядження педагогічних працівників закладів освіти
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	500,0
	-
	-
	

	
	
	Проведення фестивалів, конкурсів педагогічної майстерності, конференцій, виставок, тренінгів

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	50,0
	-
	-
	Захід не проводився

	
	
	Проведення науково-
практичних семінарів, майстер
-класів, перфоменсів,
фахових зустрічей та інших
методичних заходів для
педпрацівників закладів освіти
презентацій, воркшопів,

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	50,0


	-
	-
	Кошти не виділялись

	
	
	Виплата одноразової грошової допомоги молодим педагогам при першому працевлаштуванні.

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	50,0
	-
	-
	Кошти не виділялись

	
	
	Матеріальне стимулювання професійної діяльності молодих фахівців. Виплата щомісячної матеріальної допомоги.

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	540,0


	-
	-
	Кошти не виділялись

	
	
	Доплата педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах праці
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	3000,0
	1893,5
	63,1
	Доплата педпрацівникам ЗДО, ЗЗСО, ДЮСШ, ІРЦ, ЦПРПП

	
	
	Стимулювання особистого внеску педагогічних працівників у загальні результати роботи освітнього закладу
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	9000,0
	684,7
	7,6
	Стимулювання (премія) педпрацівників ЗЗСО

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	13430,0
	2578,2
	19,2
	

	4.
	Дошкільна освіта
	Забезпечення медичних кабінетів ЗДО обладнанням, матеріалами та медикаментами
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	150,0
	4,7
	3,1
	Забезпечено ЗДО медикаментами та перев'язувальними матеріалами  

	
	
	Забезпечення ЗДО засобами гігієни та індивідуального захисту, дезінфікуючими та миючими засобами.
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	240,0
	135,6


	56,5
	 Закуплено для всіх закладів ЗДО на відповідний період

	
	
	Осучаснення існуючого кухонного  обладнання
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	400,0
	13,3
	3,3
	Закуплено посуд для харчування дітей (кружки).

	
	
	Заміна вікон та вхідних дверей на енергозберігаючі
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	1200,0
	67,9
	5,7
	Закуплено  п’ять дверей для ЗДО №6,5,3,2.

	
	
	Забезпечення виконання поточних ремонтних робіт закладів дошкільної освіти
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	600,0
	-
	-
	

	
	
	Забезпечення закладів дошкільної освіти меблями
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	1500,0
	87,2
	5,8
	Закуплено меблі для 3-х ЗДО, стільці  для ЗДО №4

	
	
	Забезпечення закладів дошкільної освіти м’яким інвентарем
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	300,0
	16,2
	5,4
	Закуплено  ковпаки, фартухи, спецодяг для працівників харчоблоку закладів ЗДО

	
	
	Забезпечення закладів дошкільної освіти  музичними інструментами
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	300,0
	-
	-
	 Кошти не виділялись

	
	
	Забезпечення обладнанням КУ «Сервісний центр закладів освіти Козятинської міської ради»
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	300,0
	87,5


	29,2
	Закуплено меблі та інвентар

	
	
	Проведення капітального ремонту приміщень КУ «Сервісний центр закладів освіти Козятинської міської ради»
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	500,0
	0,0
	0,0
	Кошти не виділялись

	
	
	Забезпечення технологічним обладнанням харчоблоків закладів дошкільної освіти
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	1700,0
	102,0
	6,0
	Закуплено дві морозильні камери для ЗДО №5,6 - 35,6 тис. грн., мийки двухсекційні для ЗДО №2 - 10,6 тис.грн., стелажі з нержавіючої сталі, стіл та лотки для ЗДО № 3 - 55,8 

	
	
	Модернізація  спортивних та ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти, приведення їх у відповідність до діючих санітарно - технічних норм
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	1000,0
	-
	-
	

	
	
	Забезпечення ЗДО господарським інвентарем, будівельним матеріалом, фарбою
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	1800,0
	358,0
	19,9
	Закуплено господарські та будівельні матеріали для проведення поточних ремонтів власними силами

	
	
	Оплата послуг для забезпечення належного фінансування ЗДО
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	2000,0
	626,6
	20,7
	 Перезарядка вогнегасників; послуги з дератизації, дезинфекції та дезинсекції приміщень ЗДО; послуги  інтернет-провайдерів, телефонного зв'язку; повірка лічильників та котлів, перевірка манометрів, вентиляційних каналів, газової мережі; послуги навантажувача та   вишки; обов’язкові щорічні медогляди , встановлено відеоспостереження в ЗДО №2,6 - 18,8 тис.грн

	
	
	Забезпечення закладів освіти необхідним розвиваючим, спортивним та ігровим інвентарем
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	200,0
	-
	-
	

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	12190,0


	1499,0
	12,3
	

	5.
	Доступна дошкільна освіта
	Створення належних умов для розвитку дітей з особливими освітніми потребами в освіти в закладах дошкільної освіти
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	100,0
	-
	-
	

	
	
	Введення посад практичних психологів
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	480,0
	199,5
	41,3
	Заробітна плата практичних психологів за відповідний період

	
	
	Оновлення та модернізація методичних кабінетів, забезпечення їх сучасною науково-методичною літературою, проведення передплати дитячих журналів
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	120,0
	-
	-
	

	
	
	Забезпечення дошкільних закладів сучасною комп’ютерною технікою
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	300,0
	-
	-
	

	
	
	Забезпечення належного стану матеріально-технічної бази, створення розвивального освітнього середовища (майданчики, альтанки) з урахуванням їх вікових та індивідуальних
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	800,0
	-
	-
	

	
	
	Впровадження та аналіз ефективного функціонування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на харчоблоках закладів дошкільної освіти.

	Протягом року
	Заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади

	100,0
	-
	-
	

	
	
	Забезпечення раціонального, збалансованого харчування учнів з дотриманням натуральних норм харчування, виходячи із реальних фінансових можливостей бюджету, у тому числі: дітей пільгових категорій та зменшення розміру батьківської плати за харчування дітей в ЗДО на 50% для батьків,у сімях яких троє і більше дітей

	Протягом року
	Заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади

	8000,0
	4538,9
	56,7
	Кошти використані відповідно до фактичних видатків

	
	
	Благоустрій територій закладів дошкільної освіти

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради

	500,0
	490,9
	98,2
	Благоустрій території. ЗДО №5

	
	
	Діджиталізація ЗДО: придбання персональних комп’ютерів (ноутбуків), принтерів,  проекторів, телевізорів, ламінаторів, веб-камер тощо

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради 
	500,0
	10,1
	2,0
	Придбано принтер для ЗДО №1

	
	
	Енергоефективна реконструкція закладів дошкільної освіти №1 та   №4 м.Козятин

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	1000,0
	-
	-
	

	
	
	Організація сучасних напрямів гурткової роботи у закладах дошкільної освіти

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади

	150,0
	-
	-
	

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	12050,0
	5239,4
	43,5
	

	6.
	ЗЗСО

Трансформація освітньої мережі
	Здійснення оплати послуг з обслуговування і оновлення пакетів програмного продукту «КУРС: Школа» та використання інформаційних систем на порталах ІСУО, ДІСО, ЄДЕБО для ведення електронного реєстру учнів, реєстрації дітей до 1-х класів, замовлення документів, підручників, тощо.
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	42,0
	42,0
	100,0
	Було здійснено оновлення програмних продуктів.для замовлення  підручників

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	42,0
	42,0
	100,0
	

	7.
	Перспективна мапа мережі академічних ліцеїв
	Матеріальне забезпечення закладу освіти, у якому функціонуватиме старша школа (академічний ліцей)

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради
	5000,0
	-
	-
	

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	5000,0
	0,0
	0,0
	

	8.
	Створення сучасного освітнього простору в закладах освіти
	Закупівля засобів навчання та обладнання
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади

	500,0
	-
	-
	

	
	
	Закупівля сучасних меблів
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади

	1000,0
	229,2
	22,9
	Закуплено столи. стільці, шафи, вішаки, комплекти меблів для ОКЗ «Ліцей», Ліцею №2,  Махаринецької гімназії Сестринівська гімназія

	
	
	Закупівля комп’ютерного обладнання
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, міська рада
	2000,0
	10,8
	0,5
	Закуплено комп’ютерне обладнання (принтер) для Гімназія №9 

	
	
	Реалізація програми здорового харчування шляхом: - модернізації обладнання харчоблоків та встановлення пароконветоматів, - встановлення систем очищення та пом’якшення питної води, забезпечення щомісячного їх обслуговування

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади

	1300,0
	9,6
	0,7
	Обслуговування  систем очищення води Ліцею №1

	
	
	Оновлення обладнання спортивних залів, багатофункціональних, спортивних та ігрових майданчиків

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади

	1150,0
	-
	-
	

	
	
	Участь закладів загальної середньої освіти у Всеукраїнських та міжнародних
проєктах, конкурсах, грантах

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	50,0
	-
	-
	

	
	
	Оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною, науково-популярною, довідковою літературою та фаховими виданнями.

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	800,0
	-
	-
	

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	6800,0
	249,6
	3,7
	

	9.
	Комфортне освітнє середовище
	Забезпечення виконання поточних ремонтних робіт ЗЗСО
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, міська рада
	1300,0,0
	-
	-
	

	
	
	Оплата послуг для забезпечення належного функціонування ЗЗСО
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, міська рада
	8000,0
	1175,2
	14,7
	Перезарядка вогнегасників, інтернет, телефони, повірка лічильників та котлів, перевірка манометрів, вентиляційних каналів, електролічильників, газової мережі, видалення аварійних дерев, послуги трактора  та ін.

	
	
	Встановлення внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в закладах освіти.


	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	300,0
	
	
	

	
	
	Матеріально-технічне забезпечення ЗЗСО
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	450,0
	450,0
	100,0
	Згідно розрахунків

	
	
	Ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) ЗЗСО

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	4000,0
	1765,8
	44,1
	 Капітальний ремонт харчоблоку Ліцею №3 - 1629,0 тис.грн; придбано  електричну плиту - 45,0 тис.грн, вентилятор для кухні - 4,5 тис. грн, електроваги-3,3 тис. грн, столи, стелажі, сушка, мийка-69,5 тис. грн, електромясорубка-14,5

	
	
	Поточний ремонт туалетних кімнат в закладах освіти
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	1300,0
	180,7
	13,9
	Встановлено пластикові перегородки в туалетних кімнатах: Ліцей №7 - 98,4 тис.грн., Гімназія №9 - 35,6 тис. грн; Ліцей №5 придбані 5 унітазів з інсталяцією до них- 46,7 тис.грн. 

	
	
	Організація безпечного освітнього простору, в т. ч.: - здійснення медичного обслуговування учнів, - проведення планових медичних профілактичних оглядів працівників, - придбання дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту, - здійснення заходів з охорони праці та безпеки захисту, пожежної безпеки,  - інші заходи

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	1550,00
	581,9
	37,5
	Проводились планові медогляди працівників

	
	
	Створення сучасного освітнього простору в закладах, шляхом забезпечення : - навчальним обладнанням, - обладнанням для STEM - лабораторій, - комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, - ліцензійним програмним забезпеченням, мультимедійним контентом, - дидактичними матеріалами, - підручниками, в т. ч електронними та навчально - методичною літературою,художньою літературою,
періодичними виданнями
- сучасними меблями, - спортивним обладнанням та
інвентарем

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	3000,0
	722,1
	24,1
	Придбання здійснено за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються  за рахунок субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на реалізацію проекту НУШ 

	
	
	Забезпечення поточного утримання закладів загальної середньої освіти, зміцнення матеріально -технічної бази шляхом проведення поточних, капітальних ремонтів та придбання основних засобів

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	3500,00
	1398,2
	39,9
	Капітальний ремонт спортивної зали Ліцею №1 - 962,7 тис.грн, поточні ремонти по ЗЗСО

	
	
	Забезпечення безкоштовним харчуванням: учнів 1-4 класів; дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з ООП  та  інвалідністю; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; дітей військовослужбовців (захисників та захисниць України), які беруть участь у бойових діях проти військової агресії російської федерації і яким не встановлено статус учасника бойових дій або дітей осіб, які мають довідку про участь особи у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією росії проти України (є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій); дітей, батьки яких мають статус учасника бойових дій;  дітей, батьки яких брали участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил; дітей із  сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, які навчаються у закладах загальної середньої освіти.

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	10000,0
	3646,5
	36,5
	Кошти використані відповідно до фактичних видатків

	
	
	Передбачення коштів на забезпечення: паливно-мастильними матеріалами; запчастинами, безпечної експлуатації транспортних засобів (технічний огляд шкільних автобусів).

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	1400,0
	1052,9
	75,2
	Перевірка технічного стану шкільних автобусів - 27,1 тис.грн; ремонт автобуса - 36,6 тис.грн; запчастини до автобусів - 16,0 тис.грн, аптечки і авторідини - 4,0 тис.грн.; паливно-мастильні матеріали- 969,2 тис.грн

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	34800,0
	10973,3
	31,5
	

	10. 
	Здорова дитина- здорова нація
	Забезпечення медикаментами  перев’язувальними матеріалами, засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами та забезпечення фінансування    працівників освіти для проходження щорічних медоглядів
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади

	30,0
	4,8
	16,0
	 Кошти використані відповідно до фактичних видатків 

	
	
	Придбання медичного обладнання для медичних кабінетів 

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	100,0
	-
	-
	

	
	
	Забезпечення спортивним інвентарем КДЮСШ 

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	200,0
	89,5
	44,8
	Кошти використані відповідно до фактичних видатків

	
	
	Проведення міської гімназіади (спартакіади) школярів, учнівських спортивних ліг та забезпечення участі команд - переможниць у районних та обласних етапах змагань

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	100,0
	90,0
	90,0
	Проведено 75 змагань. Учні брали участь у відкритих першостях школи, турнірах, чемпіонатах та кубках області, чемпіонатах України. Переможці та призери області у стрибках у висоту, бадмінтон, волейбол, баскетбол, настільний теніс та гімнастики.

	
	
	Створення сучасних спортивних майданчиків в Ліцеях  № 3, №5, №7

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	700,0
	-
	-
	

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	1130,0
	184,3
	16,3
	

	11. 
	Соціальні гарантії та стандарти, підтримка обдарованих учнів
	Оздоровлення дітей в пришкільних таборах
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	2000,00
	258,2
	12,9
	Харчування дітей під час оздоровлення в пришкільних таборах

	
	
	Забезпечення  виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	40,0
	14,5
	36,3
	Виплачено одноразову допомогу дітям-сиротам в розмірі 1810 грн. - 8 осіб

	
	
	Забезпечення виплати одноразової допомоги в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчання у закладах загальної середньої освіти

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	500,0
	-
	-
	

	
	
	Забезпечення придбання новорічних подарунків, в тому числі солодких подарунків, для проведення заходів до святкування новорічно-різдвяних свят для здобувачів освіти (дошкільнята, початкова школи та пільгові категорії)

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	750,0
	99,8
	13,3
	Придбано  новорічні подарунки для всіх ЗДО

	
	
	Проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, конкурсів-оглядів творчих колективів, виставок
творчих робіт, наукових учнівських конференцій, форумів, тренінгів, круглих столів, майстерок, школи
лідерів, МАН,  інших заходів

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	20,0
	0,0
	0.0
	

	
	
	Сприяння участі закладів освіти територіальної громади в міжнародних програмах, проектах, грантах тощо.
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	50,0
	-
	-
	

	
	
	Заохочення переможців Міжнародних, ІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, Міжнародних і Всеукраїнських учнівських конкурсів та турнірів
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	300,0
	265,5
	88,5
	Нагороджено переможців олімпіад, призерів конкурсів - 83,5 тис. грн; виплачена стипендії обдарованим дітям - 163,0 тис.грн.; виплата обдарованим дітям - випускникам  ЗЗСО - 19,0 тис.грн.

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	3660,0
	638,0
	17,4
	

	12.
	Здорове харчування
	Проведення поточного ремонту   харчоблоків та їдалень. Створення належних умов у  закладах загальної середньої освіти для приготування їжі.

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	400,0
	200,0
	50,0

	Проведено поточний ремонт обідньої зали Ліцею №3

	
	
	Заміна  застарілого кухонного обладнання (м’ясорубок, електроплит, жарових шаф, овочерізок, картоплечисток, столів з нержавіючої сталі, мийних ванн, посудомийних машин, посуду, сушок для посуду, інвентарю, холодильного обладнання, тощо)


	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	1000,0
	213,8
	21,4
	Закуплено нове кухонне обладнання для їдалень: Ліцею .№1- машинка для слайсів - 11,7 тис.грн; Ліцею №2 -м’ясорубка промислова - 15,6 тис.грн., мийка, стіл виробничий- 37,5 тис.грн, машина кухонна - 10,0 тис.грн.; Ліцей №5 – зонт (витяжка) -11,5 тис. грн., мийка 3-х секційна -15,0 тис.грн. стіл з нержавіючої сталі -7,5 тис.грн; Ліцей №7 - водонагрівачі- 10,1 тис.грн; Гімназія №9 посудомийна машина - 16,3 тис.грн, Пиковецька гімназія – витяжка - 4,6 тис.грн, мийка-5,0 тис.грн;  Сестринівська гімназія - жарова шафа - 16,0 тис.грн, бойлер-5,0 тис.грн. Заміна кухонного посуду в ЗЗСО на 47,5 тис.грн.

	
	
	Проведення лабораторного контролю за показниками безпеки сировини та продуктів, які використовуються для харчування дітей

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	15,0
	-
	-
	

	
	
	Проведення  підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики, заклади освіти комунальної власності Козятинської міської територіальної громади
	25,0
	-
	-
	

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	1440,0
	413,8
	28,7
	

	13.
	Забезпечення функціонування спортивних споруд
	Оплата послуг з забезпечення належного функціонування закладу
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	600,0
	267,1
	44,5
	Послуги з обрізки дерев - 198,5 тис.грн, послуги трактора,  катка, вивіз сміття -62,0 тис.грн. та ін.

	
	
	Матеріально-технічне забезпечення закладу
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	300,0
	198,8
	66,3
	Придбання будівельних матеріалів, обладнання та інвентаря для проведення ремонту власними силами, придбання контейнера металевого-12,0 тис.грн 

	
	
	Організація безпечного освітнього простору, в т. ч.: -придбання дезінфікуючих засобів та засобів
індивідуального захисту,
- здійснення заходів з охорони
праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки,
- встановлення систем відеоспостереження,
- проведення дератизації,
дезінфекції, дезинсекції
приміщень,
- повірка (ремонт) контурів
заземлення,
- проведення дезінфекції, - проведення лабораторних досліджень показників мікроклімату, рівня освітленості, рівня звуку,                  
- інші заходи.

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	200,0
	95,5
	47,8
	Послуги з демонтажу та прибирання басейну - 95,5 тис.грн

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	1100,0
	561,4
	51,0
	

	14.
	Національно-патріотичне виховання
	Створення у закладах освіти Козятинської територіальної громади тематичних стендів

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	5,0
	-
	-
	

	
	
	Організація та відзначення заходів (подій) національно-патріотичного спрямування

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	10,0
	-
	-
	

	
	
	Проведення фестивалів, конкурсів, наукових конференцій та інших просвітницьких заходів згідно з Календарем відзначення знаменних дат та подій в українській історії

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	10,0
	-
	-
	

	
	
	Модернізація навчально-матеріальної бази кабінетів Захисту України та класів безпеки  у ЗЗСО

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	3000,0
	550,4
	18,3
	Співфінансування до освітньої  субвенції  з облаштування осередку  з вивчення предмету «Захист України» на базі Ліцею №7

	
	
	Всебічне сприяння проведенню Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	60,0
	7,0
	11,7
	Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри  «Джура»


	
	
	Придбання настільних ігор, пов’язаних з історичними боями для використання на уроках історії

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	10,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	3095,0
	557,4
	18,0
	

	15.
	Позашкільна освіта у забезпеченні навчання впродовж життя
	Матеріально-технічне забезпечення закладів позашкільної освіти
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	400,0
	380,0
	95,0
	Придбання будівельних матеріалів, меблів, жалюзі. ролетів, господарчих товарів, обладнання та інвентаря для проведення ремонту господарським способом

	
	
	Проведення промоакцій, презентацій, публікацій у ЗМІ та інших заходів з популяризації позашкільної освіти

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЗПО
	20,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Проведення презентацій роботи гуртків, творчих звітів художніх колективів, дитячих об’єднань, виставок -презентацій авторських робіт обдарованої молоді

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЗПО
	20,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Організація безпечного освітнього простору, в т. ч.:- проведення планових медичних профілактичних оглядів  працівників, придбання дезінфікуючих
засобів та засобів
індивідуального захисту,
- здійснення заходів з охорони
праці та безпеки
життєдіяльності, цивільного
захисту, пожежної безпеки,
- встановлення систем
відеоспостереження, 
- проведення дератизації,
дезінфекції, дезинсекції
приміщень,
- повірка (ремонт) контурів
заземлення,
- проведення дезінфекції та
бактеріологічних
досліджень води,
- інші заходи.
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради,ЗПО
	50,0
	
	0,0
	

	
	
	Забезпечення навчальними посібниками, сучасною комп’ютерною технікою та музичним обладнанням, тощо

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЗПО
	300,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Оплата  послуг для забезпечення належного  функціонування закладів позашкільної освіти
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради
	150,0
	7,9
	5,3
	Кошти використані відповідно до фактичних видатків

	
	
	Виконання поточних ремонтних робіт
	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЗПО
	400,0
	45,1
	9,7
	Виконувались поточні ремонтні роботи водо- та тепломережі

	
	
	Проведення благодійних акцій, ярмарок, концертів, майстер – класів на підтримку ветеранів війни, воїнів АТО/ООС, учасникків бойових дій та людей похилого віку

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЗПО
	40,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Проведення фестивалів, конкурсів, змагань серед вихованців закладів освіти.

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЗПО
	30,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Придбання сучасної аудіо - відеоапаратури для проведення масових заходів та здійснення концертної діяльності

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЗПО
	400,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Оновлення сценічних костюмів для концертного складу ансамблів закладів позашкільної освіти

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЗПО
	100,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Впровадження енергозберігаючих заходів (встановлення віконних та дверних конструкцій)

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЗПО
	500,0
	66,3
	13,2
	Встановлення  дверей, підвіконня

	
	
	Активізувати  участь закладів позашкільної освіти в реалізації мікропроектів за моделлю співфінансування та спільних міжнародних проектів із залученням грантів

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЗПО
	50,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Проведення ремонтних робіт з облаштуванням інклюзивних кабінок у туалетних кімнатіх

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЦДЮТ
	200,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Проєктування, закупівля, монтаж та обслуговування ліфтового обладання для користування особами з ООП

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЦДЮТ
	200,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Проведення робіт з водовідведення та відмощення, облаштування фасаду

	Протягом року
	Департамент гуманітарної політики Козятинської  міської ради, ЦДЮТ
	400,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	ВСЬОГО
	
	
	3260,0


	499,3
	15,3

	

	РАЗОМ
	
	
	115681,2
	25543,3
	22,1
	


2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми) 

	№ з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника, тис.грн
	Фактичне значення показника, тис.грн
	Причини
невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	І. Показники витрат 

	1


	Обсяг видатків на напрям  «Безпечну освіту»
	12740
	2077,9
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	2
	 Обсяг видатків на напрям «Інклюзивна освіта. Особливі діти-доступна освіта». 
	4944,2
	39,9
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	3
	 Обсяг видатків на напрям «Вмотивований педагог – вимога сьогодення в умовах реформування освіти»
	13430
	2578,2
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	4
	Обсяг видатків на напрям «Дошкільна освіта.»
	12190
	1499
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	5
	Обсяг видатків на напрям  «Доступна дошкільна освіта»
	12050
	5239,4
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	6
	Обсяг видатків на напрям          «  ЗЗСО

Трансформація освітньої мережі»
	42
	42
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	7
	Обсяг видатків на напрям                  «Створення сучасного освітнього простору в закладах освіти»
	6800
	249,6
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	8
	Обсяг видатків на напрям        «Комфортне освітнє середовище»       
	34800
	10973,3
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	9
	Обсяг видатків на напрям       «Здорова дитина- здорова нація» 
	1130
	184,3
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	10
	Обсяг видатків на напрям «Соціальні гарантії та стандарти, підтримка обдарованих учнів»

	3660
	638
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	11
	Обсяг видатків на напрям «Здорове харчування»
	1440
	413,8
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	12
	Обсяг видатків на напрям « Забезпечення функціонування спортивних споруд»
 
	1100
	558,2
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	13
	Обсяг видатків на напрям «Національно-патріотичне виховання»
	3095
	557,4
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	14
	Обсяг видатків на напрям «Позашкільна освіта у забезпеченні навчання впродовж життя»
	3260
	499,3
	Використано згідно розрахунків до кошторису
	

	ІІ.Показники продукту

	1
	Кількість закладів освіти охоплених охоронними послугами
	21
	21
	
	

	2
	Кількість наявних захисних споруд
	13
	13
	
	

	3
	Кількість педагогічних працівників, відзначених преміями та грамотами до Дня працівника освіти
	588
	588
	
	

	4
	Кількість дітей охоплених дошкільною освітою,з них:


	619

	
	хлопчики
	298
	298
	
	

	
	дівчатка
	321
	321
	
	

	5
	Кількість учнів охоплених загальною середньою освітою, з них
	3626

	
	хлопчики
	1769
	1769
	
	

	
	дівчатка
	1857
	1857
	
	

	6
	Кількість вихованців охоплених позашкільною освітою,з них:
	528


	
	хлопчики
	197
	197
	
	

	
	дівчатка
	331
	331
	
	

	7
	Кількість дітей, які пройшли оцінку інклюзивно-ресурсним центром
	82
	82
	
	

	ІІІ.Показник ефективності

	1
	Середні витрати на 1 заклад напряму  «Безпечна освіта»
	606,7
	98,9
	
	

	2
	Середні витрати на 1 заклад напряму  «Інклюзивна освіта»
	4944,2
	39,9

	
	

	3
	Середні витрати на 1 дитину по напряму «Дошкільна освіта»
	19,69
	2,42
	
	

	4
	Середні витрати на 1вихованця по напряму «Позашкільна освіта»
	6,17
	0,95

	
	

	5
	Середньорічні витрати на 1-ну дитину, що пройшли оцінку ІРЦ
	60,29
	0,489
	
	

	IV. Показник якості.

	1
	Відсоток витрат на напрям «Безпечна освіта»
	11,0
	8,1
	
	

	2
	Відсоток витрат на напрям  «Інклюзивна освіта»
	4,3
	15,6
	
	

	3

	Відсоток витрат на напрям «Дошкільна освіта»
	10,4
	5,9
	
	

	4
	Відсоток витрат на напрям «Позашкільна освіта»
	2,8
	2,0
	
	

	5
	Відсоток забезпечення комплексною психолого-педагогічну оцінкою та надання корекційно- розвивальних послуг дітям з особливими потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту
	100
	100


	
	


3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту). 
4.  Виконання бюджетної програми сприяло створенню сприятливих умов та розширення можливостей для всебічного розвитку людини у відкритому освітньому просторі, розвитку доступної та якісної системи освіти, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, забезпечення високого рівня знань і практичних навиків учнів, їх громадянських і моральних якостей відповідно до потреб і запитів суспільства, збереження та вдосконалення мережі закладів освіти відповідно до потреб Козятинської міської територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, збереження здоров’я дітей та створення багатофункціонального, сприятливого, комфортного та  безпечного  освітнього середовища  для їх повноцінного і якісного розвитку, підвищення доступності якісної освіти шляхом удосконалення форм освітнього процесу та системи управління закладами освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій та підвищення якості освіти, виховання, забезпечення інноваційного розвитку галузі через удосконалення системи управлінської діяльності, використання компетентнісного підходу, мотиваційної діяльності педагогів та учнів, педагогіки партнерства, реалізуючи при цьому принцип дитиноцентризму. Проаналізувавши результативні показники реалізації Програми, можна зробити висновок що програма виконана в середньому на 22,1%, що свідчить про її задовільне виконання.
