[image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

13.02.2014 № 41-р     

Про підготовку та відзначення в м.Козятин Дня захисника Вітчизни  
На виконання Указу Президента України № 202/99 від 23.02.1999 р. «Про День захисника Вітчизни», з метою вшанування захисників Вітчизни різних поколінь та у відповідності до плану основних заходів виконкому на 2014 рік:
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в м.Козятин Дня захисника Вітчизни. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  секретаря ради Лазарчук А.В.
Міський голова                               О.Гвелесіані

Додаток 

до розпорядження міського голови  

№ 41-р від 13.02.2014 р. 
План заходів 
з підготовки та відзначення в м.Козятин Дня захисника Вітчизни 
	№
	Заходи
	Строки
	Відповідальний

	1. 
	Провести у навчальних закладах міста тематичні уроки, бесіди, спортивні конкурси, розваги 
	Лютий 

2014 року 
	Білянець О.А.

Директори шкіл

	2. 
	Провести відкритий чемпіонат м.Козятин з пауерліфтингу  
	16.02,

спорткомплекс «Атлетик», 10.00
	Луцюк П.В.

	3. 
	Повідомити про заходи районний відділ міліції 
	19.02
	Заїчко С.О. 

	4. 
	Придбати вінки для покладання до пам’ятних місць (пам’ятник «Героям-підпільникам», пам’ятник «Танк», пам’ятник І.Бойку, пам’ятник «Загиблим воїнам» на ПРБ)
	19.02
	Нечипоренко В.І.



	5. 
	Підготувати сценарій урочистих зборів в міському Будинку культури
	19.02
	Рибінська С.Ф.



	6. 
	Повідомити громадськість міста про заходи
	20.02
	Заїчко С.О.

Паламарчук О.В.

	7. 
	Розмістити на веб-сайті міської ради, в газеті «Козятин залізничний» привітання міського голови та інформацію про проведені заходи
	21.02
	Янковчук Н.А.  

	8. 
	Забезпечити запалення «вічного» вогню біля Братської могили з 8.00 21.02.2013 р. до 8.00 22.02.2013р. 
	21.02


	Марченко К.В. Комар М.С.

	9. 
	Прибрати територію біля пам’ятних місць. Виставити підставки для вінків біля пам’ятника «Танк», пам’ятник «Загиблим воїнам» на ПРБ
	До

21.02
	Марченко К.В. 

Гуменюк М.І. 

	10. 
	Забезпечити транспортне перевезення ветеранів до місць проведення заходів
	21.02
	Марченко К.В. Комар М.С.

	11. 
	Забезпечити наявність Державного Прапора України під час урочистих заходів біля Братської могили  
	21.02


	Нечипоренко В.І.

	12. 
	Провести покладання корзин та вінків до пам’ятних місць (пам’ятник героям-підпільникам, пам’ятник визволителям міста, бюст І.Н.Бойку, пам’ятник загиблим воїнам на ПРБ)
	21.12,

початок 10.00
	Лазарчук А.В.
Заїчко С.О.

Нечипоренко В.І.

Паламарчук О.В.

Стецюк А.О.  

	13. 
	Провести спільно з відділом культури РДА святковий концерт за участі ветеранських організацій міста та району 
	21.02, 11.00 , міський Будинок культури, 11.00
	Лазарчук А.В.

Рибінська С.Ф.



	14. 
	Випустити тематичну радіопередачу, оприлюднити привітання міського голови
	22.02
	Буряченко А.А.


Керуючий справами виконкому                                         П.Ясний






