Додаток  1

до рішення виконавчого комітету

Козятинської міської ради

від   20  вересня  2024р. № 299-в-2024

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проєкту бюджету

Козятинської міської територіальної громади на 2025 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб, чисельність населення) | Після отримання з Мінфіну | Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 2. | Отримання від Міністерства фінансів України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєкту бюджету міської ТГ | У терміни доведені Кабінетом Міністрів України | Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 3 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту місцевого бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на 2025 рік, надісланих МФУ та Департаментом фінансів Вінницької ОВА | У терміни доведені МФУ, та Департаментом фінансів | Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 4. | Затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Козятинської міської територіальної громади згідно з типовою формою, визначеною Міністерством фінансів України, розробленої з урахуванням особливостей складання проекту бюджету міської ТГ | Вересень 2024 року | Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 5. | Приведення місцевих Програм у відповідність та винести на затвердження міською радою ті Програми, термін дії яких закінчується у 2024 році. | Вересень – жовтень 2024 року | Вересень – жовтень 2024 року |
| 6. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Вересень – жовтень 2024 року | Фінансове управління Козятинської міської ради |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів з урахуванням особливостей гендерно-орієнтованого бюджетування | Вересень – жовтень 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Подання бюджетних запитів на 2025 рік фінансовому управлінню Козятинської міської ради | Вересень – жовтень 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8. | Підготовка та подання фінансовому управлінню прогнозних обсягів доходів бюджету, іншої інформації щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДПС, щодо прогнозних обсягів надходжень місцевих податків та зборів | Вересень – жовтень 2024 року | Козятинська об»єднана державна податкова інспекція Вінницької області ДПС, Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 9. | Формування прогнозних розрахунків за доходами | Жовтень 2024 року | Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 10. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету Козятинської міської територіальної громади | Жовтень 2024 року | Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 11. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів | Вересень - жовтень 2024 року | Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 12. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету Козятинської міської територіальної громади | Жовтень - листопад 2024 року | Фінансове управління Козятинської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 13. | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ІАС «LOGIСA» | До 1 листопада 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансове управління |
| 14. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 15. | Підготовка проєкту рішення міської ради про бюджет Козятинської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом МФУ, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету міської ради | Листопад 2024 року | Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 16. | Схвалення проєкту рішення міської ради про бюджет Козятинської міської територіальної громади | Листопад 2024 року | Виконавчий комітет Козятинської міської ради |
| 17. | Направлення схваленого проєкту рішення про бюджет Козятинської міської територіальної громади на 2025 рік до Козятинської міської ради | Не пізніше як за 10 робочих днів до запланованого розгляду радою | Виконавчий комітет Козятинської міської ради |
| 18. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в засобах масової інформації | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання міській раді проєкту рішення про бюджет | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 19. | Оприлюднення проєкту рішення міської ради про бюджет Козятинської міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом міської ради | Не пізніше як за 10 робочих днів до дати розгляду радою з метою прийняття | Виконавчий комітет Козятинської міської ради, фінансове управління Козятинської міської ради |
| 20. | Доопрацювання проєкту рішення міської ради про бюджет Козятинської міської територіальної громади з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у законі про Державний бюджет України. Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проєкту бюджету міської територіальної громади | У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України | Постійна комісія міської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, фінансове управління Козятинської міської ради |
| 21. | Затвердження рішення про бюджет Козятинської міської територіальної громади на 2025 рік | До 25 грудня 2024 року | Козятинська міська рада |
| 22. | Інформування щодо затвердження міською радою рішення про бюджет Козятинської міської територіальної громади на 2025 рік через ІАС «LOGIСA» | В одноденний строк після прийняття рішення | Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 23. | Подання рішення про бюджет Козятинської міської територіальної громади на 2025 рік з додатками через ІАС «LOGIСA» | До 05 січня 2025 року | Фінансове управління Козятинської міської ради |
| 24. | Оприлюднення рішення про бюджет Козятинської міської територіальної громади на 2025 рік: - на офіційному веб – сайті міської ради - друкованому засобі масової інформації | - не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення - не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття | Секретар ради |

Керуючий справами виконавчого комітету                                                             Аліна ТИМОЩУК