Додаток 1 

                                                     до рішення 57 сесії 8 скликання міської ради           

                                                                           від 20.12.2024 р. № 1840-VIII                

Програма

«Безпечне місто 2025-2027 роки»

м. Козятин - 2024 рік

1. Паспорт Програми

«Безпечне місто 2025-2027 роки»

	1
	Ініціатор розроблення програми  


	Козятинська міська рада

	2
	Розробник Програми 
	Робоча група по розробленню та реалізації Програми «Безпечне місто» на 2025- 2027 роки

	3
	Співрозробники Програми 
	Виконавчий комітет Козятинської міської ради; Козятинський відділ Національної Поліції 

	4
	Відповідальний виконавець Програми 
	Робоча група; Виконавчий комітет Козятинської міської ради.


	5
	Учасники Програми 
	Робоча група;

Підприємства, організації, установи, заклади міста;
Козятинський відділ Національної Поліції
Загальний відділ міської ради. 

	6
	Термін реалізації Програми 
	 2025 – 2027  роки



	7
	Розробка проекту системи відеоспостереження, внесення змін до проектно-кошторисної документації

	Бюджет Козятинської міської територіальної громади –  982  тис.грн.



	8
	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми 
	Бюджет Козятинської міської  територіальної громади –  982  тис.грн.



	9
	Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 
	  2025 р. – 972 тис.грн.
  2026 р. – 5     тис.грн.

  2027 р. – 5     тис.грн.  



2. Аналіз поточної ситуації, опис системи

Існує потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення - забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Козятинська міська територіальна громада має розвинену інфраструктуру. Життєдіяльність міської громади  забезпечується значною кількістю стратегічних об’єктів. У територіальній громаді проводяться численні масові заходи. Також актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає як розвитку системи відеоспостереження територіальної громади , так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

Розроблення Програми «Безпечне місто» (далі - Програма) обумовлено потребою в розвитку існуючої системи відеоспостереження в місті та потребою масштабування системи на територію Козятинської міської територіальної громади з впровадженням комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об'єктів забезпечення життєдіяльності територіальної громади, безпеки дорожнього руху.

Влада та правоохоронні органи міста працюють над попередженням та протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

На сьогоднішній день в Козятинській територіальній громаді існує багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:

· в’їзди в місто та населені пункти громади, мости та переїзди;

·  місця масового перебування людей, вокзал, ринки, інші місця підвищеної небезпеки для громадян;

· стратегічні та важливі для життєдіяльності міста об’єкти;

· адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, об’єкти житлово-комунального господарства, інші громадські будівлі тощо;

· автодорожні шляхи.

Виконавчим комітетом Козятинської міської ради реалізовано Програму «Безпечне місто 2021-2022 роки» та встановлено по місту 25 камер зовнішнього спостереження.

Розвиток єдиної локальної мережі як складової системи відеоспостереження міської громади зможе покращити криміногенну ситуацію міста. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх профілактиці та попередженню.

Наразі, надзвичайно актуальною є потреба моніторингу ситуації на дорогах міста для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, та отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події. За потребою, оперативного відстеження маршруту руху транспортного засобу здійснюватиметься контроль роботи компонентів міської інфраструктури.

Найкращим рішенням зазначених потреб є розвиток єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі  камери територіальної громади зовнішнього відеонагляду та інші елементи (пристрої, датчики тощо) системи безпеки для комплексного моніторингу подій міста та прийняття управлінських рішень на основі отриманої інформації.

3. Основні складові системи «Безпечне місто»:

1) Відеоспостереження за громадськими місцями та стратегічними об’єктами територіальної громади - забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню порушення громадського порядку, в тому числі, в місцях масового перебування людей, забезпечує захист важливих для життєдіяльності, стратегічних, а також небезпечних об’єктів Козятинської міської громади, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення правопорушень;

2) Встановлення пристроїв з додатковими функціональними можливостями, які сприяють забезпеченню безпеки - датчики сповіщення, системи розпізнавання обличчя та номерних знаків автотранспорту, кнопки виклику поліції тощо;

3) Відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху - моніторинг ситуації на автошляхах територіальної громади, фіксація номерних знаків автомобілів порушників та викрадених автомобілів;

4) Єдина локальна мережа системи «Безпечне місто», яка забезпечує зв’язок та отримання інформації від усіх елементів системи із наданням доступу правоохоронним органам до зазначеної системи;

5) Диспетчерський пункт з відповідним обладнанням та програмним забезпеченням, призначений для оперативного прийняття управлінських рішень, контролю, моніторингу, обробки, аналізу небезпечних та надзвичайних ситуацій та інших функцій;

4. Мета та завдання Програми

Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міської територіальної громади та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності територіальної громади, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.
Основними завданнями Програми є:

1) Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я жителів міської територіальної громади;

2) Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів міської територіальної громади шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;

3) Забезпечення комплексної взаємодії, координації спільних дій та зусиль влади, правоохоронних органів і громадських формувань, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міської територіальної громади;

4) Розвиток єдиної локальної  мережі системи «Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі  камери міської територіальної громади зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності;

5) Забезпечення доступу міської влади та правоохоронних органів до інформації з усіх камер відеонагляду системи «Безпечне місто»;

6) Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації;

8) Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень;

9) Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).
5. Заходи та етапи виконання Програми
	№
п/п
	Заходи
	Термін виконання
	Виконавці Програми


	1.
	Розробка технічних документації  на встановлення системи відеоспостереження міської територіальної громади
	І півріччя
2025 р.
	Робоча група;

Козятинський відділ Національної Поліції;
Загальний відділ

	2.
	Визначення місць та об’єктів, що потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх пріоритетність, черговість встановлення камер відеоспостереження та інших елементів системи «Безпечне місто»
	І півріччя

2025 р.
	Робоча група;

Козятинський відділ Національної Поліції;



	3.
	Розробка технічного завдання на проектування системи відеоспостереження
	І півріччя

2025 р.
	Робоча група;
Загальний відділ;

Козятинський відділ Національної Поліції;


	4.

	Внесення змін до проектно-кошторисної документації системи «Безпечне місто»

	І півріччя

2025 р.

	Спеціалізована організація за договором

	5.
	Реалізація проекту системи відеоспостереження  «Безпечне місто»
	II півріччя 2025 р. – 2027 р.
	Спеціалізована організація за договором;

Загальний відділ;
Козятинський відділ Національної Поліції;

	8.
	Після впровадження системи відеоспостереження забезпечення зберігання архівів відеозаписів (згідно технічних умов) та передбачення фінансування на утримання та технічне обслуговування Програми
	з 2027 р.  щорічно
	Загальний відділ;

Спеціалізована організація за договором;

Козятинський відділ Національної Поліції;



6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.
Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади затверджується міською радою в складі видатків міського бюджету на 2025-2027  роки. Потреба у фінансуванні згідно додатку.

7. Очікувані результати виконання Програми

· Впровадження систем безпеки, ведення спостереження за  подіями, що відбуваються в міській територіальній громаді;

· Запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайне інформування відповідних служб для оперативного їх усунення;

· Скоординована робота місцевої влади та правоохоронних органів міської територіальної громади у напрямку посилення безпеки громадян та захисту громади;

· Підтримка громадського порядку у територіальній громаді;

· Посилення безпеки громадян, гарантування забезпечення їх захисту з боку влади та правоохоронних органів міської територіальної громади;
· Успішна протидія можливим загрозам інтересам держави, провокаціям, проявам тероризму;

·  Зниження криміногенного стану у міській територіальній громаді;

·  Підтримка нормальної життєдіяльності територіальної громади, стабільної роботи її важливих об’єктів;

·  Попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків;

· Підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов'язаних з використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху;

·  Створення єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто»;

8. Кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання Програми

	№ п/п
	Показники
	Одиниця виміру
	Роки

	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1.
	Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми)
	тис. грн
	972
	5
	5

	2. 
	Показники продукту:

Система відео-спостереження (з використанням аналітики)
	%
	33,3
	33,3
	33,4

	3.
	Показники ефективності:

динаміка зменшення правопорушень у поточному році
	%
	5
	15
	25

	4.
	Показники якості:

динаміка збільшення розкриття правопорушень у поточному році
	%
	10
	17
	23


9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

· Координацію дій між виконавцями Програми здійснює загальний відділ міської ради. 

· Щорічно проводиться звітування про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Козятинської міської ради.

· Висвітлення основних результатів реалізації Програми у засобах масової інформації (на офіційному сайті Козятинської міської ради).

· Після закінчення встановленого терміну виконання Програми складається підсумковий звіт про результати її виконання та подається на розгляд Козятинської міської ради не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого терміну її виконання.

Секретар ради                                                                                Ірина  РЕПАЛО

Додаток 2 

                                                     до рішення 57 сесії 8 скликання міської ради           

                                                                           від 20.12.2024р. № 1840-VIII                

Етапи фінансування Програми «Безпечне місто 2025-2027 роки»

	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми за рахунок місцевого бюджету
	Етапи виконання програми
	Усього витрат на виконання,

тис.грн.

	
	І етап,  тис. грн.
	II етап, тис.грн.
	III етап, тис. грн.
	

	
	2025 рік
	2026 рік
	2027 рік
	

	Всього,  

грн.
	972 
	5
	5
	982


Секретар ради                                                                                 Ірина  РЕПАЛО

