                                                                                                                                                                                                    Додаток  
                                                                                                                                                                               до рішення  27 сесії 7 скликання

                                                                                                                                                                               № 1078-VІІ від 01.06.2018 року 

План заходів 

 із запровадження Концепції реалізації державної політики 
у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
на 2017-2022 роки
	№

п/п
	Зміст діяльності
	Термін виконання
	Виконавці
	Примітка

	Розділ І. Інформаційно-організаційна діяльність

	1.1.
	Створення інформаційно-ресурсного банку даних:

· Кількісний та якісний склад вчителів початкових класів;
· Кількісний та якісний склад вчителів іноземної мови, фізичної культури та мистецтва

	Червень-серпень 2018р.

	Управління освіти та спорту,

ММК, 

адміністрація ЗЗСО 


	

	1.2.
	Розробка заходів щодо  впровадження нового Державного стандарту та модельних навчальних програм початкової освіти у практику.
	2017-2018 н.р.
	Адміністрація ЗЗСО
	

	1.3.
	Координація роботи міських та шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів з метою впровадження нових модельних навчальних програм.
	Постійно
	ММК, голови  ММО та ШМО, заступники директорів з НВР
	

	1.4.
	Інформування через засоби масової інформації, сайти управління освіти та спорту, закладів освіти про хід впровадження нового Державного стандарту в рамках реалізації Концепції «Нова українська школа».
	Постійно
	Відділ у справах преси та інформації, ММК,   ЗЗСО
	

	1.5.
	Створення на сайтах ЗЗСО інформаційної сторінки «Нова українська школа: зміна освітнього середовища».
	2018 р.
	 ЗЗСО
	

	1.6.
	Забезпечення ефективного управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи, шляхом:

- розвитку інституційної спроможності закладів загальної середньої освіти розробляти і розвивати власні освітні програми відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти (академічна автономія);
- переходу до механізму призначення керівників закладів освіти за результатами відкритого конкурсу відповідно до вимог професійного стандарту педагогічної діяльності;

- функціонування механізму громадського нагляду за діяльністю закладу загальної середньої освіти (наглядова або піклувальна рада).
	2018-2019 н.р.


	Управління освіти та спорту 
	

	1.7.
	Здійснення організаційної роботи щодо проведення ліцензування закладів дошкільної та загальної середньої освіти Козятинської  міської ради.


	2018 р.
	Управління освіти та спорту, ЗЗСО
	


	Розділ ІІ. Навчально-методична діяльність

	2.1
	Участь в обласних методичних заходах

	2.1.1.
	Участь в інструктивно-методичних нарадах, вебінарах КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»  з питань впровадження нових модельних навчальних програм в початкових класах.
	Постійно
	ММК
	

	2.1.2.
	Навчання на курсах підвищення кваліфікації та відповідних спецкурсах на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». 
	Згідно графіка
	Вчителі початкових класів, учителі-предметники, ЗДНВР
	

	2.1.3.
	Онлайн-курси для вчителів початкових класів
	2018 р, дистанційно
	Вчителі початкових класів
	

	2.2.
	Проведення міських управлінських та методичних заходів

	2.2.1
	Проведення інструктивно-методичної наради із заступниками директорів з  НВР навчальних закладів «Інноваційні підходи до організації методичної роботи з учителями початкових класів в умовах компетентнісної освіти».
	Березень, 2018
	ММК
	

	2.2.2.
	Проведення Інформаційно-методичних нарад з учителями початкових класів:

· «Актуальні питання організації навчально-виховного процесу початкової школи у 2018-2019 навчальному році»

· «Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 2018-2019 навчальному році»
	Серпень, 2018р.

	ММК
	

	2.2.3.
	Забезпечення методичних заходів для вчителів, які викладатимуть у 1 класі за новими Державними стандартами та  модельними навчальними програмами.
	Згідно графіка

	ММК


	

	2.2.4.
	Педагогічні читання  «Педагогіка партнерства».
	За планами ЗЗСО
	Голови ММО,  

заступники директорів з НВР
	

	2.2.5.
	Спільне засідання вчителів 4-х класів та вихователів старших груп ЗДО «Портрет старшого дошкільника напередодні його вступу до школи» з питань забезпечення наступності між дошкільною та шкільною освітою в світлі Базового компоненту дошкільної освіти та нового Державного стандарту початкової  освіти.
	Квітень-травень, 2018
	ММК,

голова ММО вихователів ЗДО,

голова ММО вчителів початкових класів
	

	2.2.6.
	Навчальний практикум «Особливості організації та планування навчального процесу в початкових класах за новою програмою» у 1 класі.
	Серпень, 2018

	ММК


	

	2.2.7.
	Індивідуальні методичні консультації з питань впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.
	Постійно
	ММК
	

	2.2.8.
	Оновлення тематичного планування методичних формувань з метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на основі нового змісту загальної середньої освіти, що ґрунтується на компетентнісному, особистісно орієнтованому та інтегрованому підходах до навчання
	Упродовж

2018-2022 років
	ММК
	

	2.3.
	Проведення міжшкільних та шкільних методичних та управлінських заходів

	2.3.1.
	Проведення педагогічних рад щодо впровадження нового Державного стандарту початкової  освіти  та зміни освітнього середовища, організації освітнього процесу в рамках впровадження Концепції Нової української школи.
	2018-2019 н.р.
	ЗЗСО
	

	2.3.2.
	Семінари-практикуми:

«Формування учня-читача в епоху цифрових технологій»;

«Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи»;

«Особливості організації освітнього середовища»;

«Організація і проведення ранкових зустрічей».
	2018 р.

	ММК, голови  міських та шкільних методичних об’єднань
	

	2.3.3.
	Проведення круглих столів, семінарів-практикумів, методичних об’єднань вчителів початкових класів та інших методичних заходів щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти та модельних навчальних програм.
	2018-2022
	Методист ММК, голови міських та шкільних  МО, адміністрація ЗНЗ
	

	2.3.4.
	Проведення панорами творчих уроків для обміну досвідом роботи.
	2018-2022
	Голови міських та шкільних  МО, ЗЗСО
	

	Розділ ІІІ. Діагностико-аналітична діяльність

	3.1.
	Проведення інструктивно-методичної наради із керівниками навчальних закладів щодо вивчення стану готовності закладів освіти до впровадження  Концепції Нової української школи
	Червень, 2018
	Управління освіти та спорту, ММК
	

	3.2.
	Аналіз стану методичної роботи у закладах загальної середньої освіти щодо впровадження нових Державних стандартів початкової освіти на засіданні ради методичного кабінету 
	Серпень, 2018
	ММК
	

	3.3.
	Вивчення змісту роботи  закладів освіти міста щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти
	Серпень, 2018
	Управління освіти та спорту
	

	3.4.
	Долучення до участі у моніторингових дослідженнях.
	2018-2022
	ЗЗСО
	

	Розділ ІV. Матеріально-технічне забезпечення

	4.1.
	Забезпечення вчителів початкових класів міста електронною версією нових модельних навчальних програм  для 1-4 класів  закладів загальної середньої освіти.
	Серпень, 2018
	ММК
	

	4.2.
	Створення у кожному закладі освітнього середовища  для ефективного впровадження Концепції Нової української школи відповідно до:
- методичних рекомендацій щодо організації освітнього середовища у шкільних приміщеннях;

- стандартів щодо створення освітнього середовища для дітей з особливими потребами, подолання архітектурних бар’єрів.


	До 01.09.2018р
	Управління освіти та спорту, ЗЗСО
	

	4.3.
	Укомплектування навчальних закладів обладнанням для діяльнісного навчання за орієнтовним переліком засобів навчання.
	2017-2018 н.р.
	Фінансове управління, управління освіти та спорту, ЗЗСО
	

	4.4.
	Аналіз навчально-методичної бази початкових класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій щодо створення освітнього середовища «Новий освітній простір»
	Серпень 2018р.
	Заклади загальної середньої освіти
	

	4.5.
	Забезпечення прозорого розподілу публічних коштів шляхом переходу до механізму обов’язкового оприлюднення закладами загальної середньої освіти даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел
	Щоквартально
	Управління освіти та спорту, заклади загальної середньої освіти
	

	Розділ V. ПІДСУМКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ

	5.1.
	Вивчення стану готовності шкіл міста  до впровадження нового змісту початкової освіти в частині навчально-методичного забезпечення
	Червень-серпень 
2018 р.
	Управління освіти та спорту
	

	5.2.
	Вивчення питання впровадження Державного стандарту  початкової загальної освіти в школах І ступеню міста
	ІV квартал

2022 року
	Управління освіти та спорту, міський методичний кабінет.
	


                                            Секретар  ради                                                             К. Марченко
