                                [image: image1.png]


                                               ПРОЄКТ
КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

                 .     .2026 р.  №           -VІІІ
                         __ сесія 8 скликання
Про результати виконання Програми будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності Козятинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки  за 2025рік

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 41сесії 8скликання від 18.01.2024 р.№1205-VІІІ «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської міської територіальної громади та звітності про їх виконання», заслухавши  звіт про  виконання Програми будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності Козятинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки  за 2025рік та враховуючи висновки постійних  депутатських комісій, міська рада
                                                   В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про результати виконання Програми будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності Козятинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки  за 2025рік взяти до відома та затвердити  (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики, топоніміки, контролю за діяльністю виконавчих органів ради, з гуманітарних питань, соціального захисту населення, молодіжної політики, спорту та медичного обслуговування, повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики (О. Шумський).

Секретар ради  




          Ірина РЕПАЛО     
Додаток 5

 до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Козятинської  міської територіальної громади та звітності про їх виконання 

ЗВІТ
про результати виконання

Програма Будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності Козятинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

(найменування цільової програми)
за 12 місяців 2025 року
Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї _Рішення 41 сесії 8 скл. від 18.01.2024 р. №1211-VIII, Рішення 47(П) сесії 8 скл. від 26.07.2024 р. №1548-VIII, Рішення 57 сесії 8 скл. від 20.12.2024 р. №1811-VIII _________________________

Відповідальний виконавець Програми Управління житлово – комунального господарства Козятинської міської ради, _______________________________________ 
Термін реалізації Програми   ________________2024-2026 роки________________


1. Виконання заходів Програми

	№ з/п
	Пріоритетні

завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання

заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	Кап. ремонт системи киснепостачання, закладів освіти,  виготовлення ПКД для кап. ремонту доріг та об’єктів благоустрою, будівництво системи водопостачання
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
	2024-2026 

роки
	Управління житлово – комунального господарства Козятинської міської ради
	5763,94
	460,86
	8
	Недостатність фінансування, відсутність пропозицій при проведенні закупівель

	2
	
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	
	
	2586,08
	1683,75
	65
	Об’єкт завершено, економія коштів

	3
	
	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
	
	
	4050,0
	501,61
	12,4
	Необхідність коригування ПКД

	4
	
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
	
	
	60,0
	59,96
	99,93
	ПКД виготовлено

	5
	
	Будівництво інших об’єктів комунальної власності
	
	
	7946,98
	5515,91
	69,41
	Порушення умов договору підряду

	6
	
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	
	
	157,56
	149,89
	95,13
	ПКД виготовлено

	7
	
	Будівництво мереж водопостачання в с. Козятин
	
	
	6936,44
	
	
	Угода про передачу коштів позики в рамках проєкту «Відновлення України ІІІ» на етапі підпису в Міністерстві фінансів»


2. Виконання результативних показників Програми

	№ з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини

невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	1
	Кількість закладів освіти, які потребують ремонту
	3
	1
	відсутність пропозицій при проведенні процедури закупівель
	

	2
	Кількість об’єктів киснепостачання, які потребують ремонту
	1
	1
	
	

	3
	Кількість об’єктів які потребують ремонту для влаштування Ветеранського простору
	1
	
	Необхідність коригування ПКД
	

	4
	Кількість об’єктів які потребують ремонту для влаштування скейт парку
	1
	1
	
	

	5
	Кількість об’єктів зливової каналізації, які необхідно побудувати 
	1
	
	Порушення умов договору підряду
	

	6
	Кількість об’єктів водопостачання, які необхідно побудувати
	
	
	Угода про передачу коштів позики в рамках проєкту «Відновлення України ІІІ» на етапі підпису в Міністерстві фінансів
	

	7
	Кількість об’єктів, які потребують виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього покриття
	
	
	
	


3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми 

У 2025 році виконання Програми здійснювалося в умовах воєнного стану та обмеженого фінансування, що вплинуло на обсяги та темпи реалізації заходів. Заплановані заходи та результативні показники виконано частково. По окремих об’єктах досягнуто високого рівня виконання, водночас реалізація інших заходів перенесена у зв’язку з необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації, тривалими процедурами закупівель та невиконанням умов  договорів. 
