ЗВІТ
про результати виконання програми

Розвиток творчого потенціалу дітей та учнівської молоді міста

за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму:  Рішенням 41 сесії 8 скликання  від 18.01.2024 №1245-VIIІ «Про затвердження Програми підтримки та розвитку молоді та молодіжної політики Козятинської міської територіальної громади на 2024-2028роки»

Відповідальний виконавець Програми: Управління освіти та спорту Козятинської міської ради

Термін реалізації Програми  2024-2028 роки.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формування громадянської позиції молоді | Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань, походів, концертів та інших заходів, з метою забезпечення: посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді | 2024 | ЦДЮТ | 50,0 | 50,0 | 100 | Проведено акцію «ECOBAG». Взяло участь 183учасника,з них: 144дівчинки та39хлопчиків |
|  |  | Підтримки ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення | 2024 | ЦДЮТ | 10,0 | 10 | 100 | Відбулось відкриття молодіжного простору «ПІДVAL»на чкому було задіяно 60учасників |
|  |  | Підтримка діяльності консультативно-дорадчого органу Молодіжної ради при Козятинській міській раді | 2024 | ЦДЮТ | 3,0 | 0,0 | 0 | Кошти не виділялись |
| 2. | Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | Проведення місцевих акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, та інших заходів з метою забезпечення: підвищення рівня здоров’я молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | 2024 | ЦДЮТ , ЗЗСО | 30,0 | 30 | 100 | Проведено АРТ-практикум «Мистецтво зцілення»(ресурсні техніки). Заходом було охоплено 28учасників |
| 3. | Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти) | Проведення семінарів, конкурсів з метою підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій | 2024 | ЦДЮТ ЗЗСО. УОС, ЦПРПП. | 25,0 | 25,0 | 100 | Було проведено серію майстер-класів до 150-річниці міста Козятина в яких взяло участь 139учасників |
|  |  | Проведення заходів, спрямованих на виховання лідерських якостей у представників молодіжного середовища | 2024 | ЦДЮТ , ЗЗСО | 10,0 | 10,0 | 100 | Було проведено майстер-клас до Міжнародного захисту дітей в якому взяло участь157дітей,з них 104дівчини та 53хлопця |
| 4. | Підвищення привабливості громади для молоді | Забезпечити діяльність Молодіжного простору, який сприятиме задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, інтелекту, організації змістовного дозвілля і відпочинку дітей, підлітків і молоді | 2024 | ЦДЮТ | 300,0 | 124,0 |  | Було здійсненно закупівлю канцтоварів та 10буклетів |
|  |  | Забезпечити організацію та проведення молодіжних заходів на базі Молодіжного простору | 2024 | ЦДЮТ | 30,0 | 30,0 | 100 | Захід до Дня волонтера «Ви-Люди-Титани!»,29учасників |
|  |  | Організація та проведення свята «День молоді» | 2024 | ЦДЮТ | 100,0 | 100,0 | 100 | Проведено міський захід «Кохання, народжене війною», який охопив 183учасника. |
|  |  | Впроваджувати нові конкурси, фестивалі та інші заходи, що ініційовані творчою молоддю та молодіжними громадськими організаціями | 2024 | ЦДЮТ | 25,0 | 25,0 | 100 | Проведено літературно-музичний вечір «Творчість! Енергія! Вайб!», в якому взяло участь 28учасників |
|  |  | Облаштування та ремонт молодіжних просторів при сільських бібліотеках, будинках культури та інших вільних місцях в кожному селі Козятинської міської територіальної громади | 2024 | ЦДЮТ | 100,0 |  |  | Кошти не виділялись |
|  |  | Розробка ейдетики (логотипи, брендінг) Молодіжної ради; придбання брендованої продукції для Молодіжної ради (футболки, блокноти, ручки тощо) | 2024 | ЦДЮТ | 10,0 |  |  | Кошти не виділялись |
|  |  | Проведення Молодіжного форуму (щорічно) | 2024 | ЦДЮТ | 15,0 |  |  | Кошти не виділялись |
|  |  | Запуск проєкту «Молодіжне підприємництво» із залученням місцевих підприємців | 2024 | ЦДЮТ | 150,0 |  |  | Кошти не виділялись |
|  |  | Запуск проєкту «Молода людина року» та відзначення номінантів | 2024 | ЦДЮТ | 5,0 |  |  | Кошти не виділялись |
|  |  | Проведення екологічної толоки із залученням молоді | 2024 | ЦДЮТ | 50,0 |  |  | Кошти не виділялись |
|  |  | Проведення акцій «Молодь на захисті України», присвячений святкуванню Дня захисника України/ | 2024 | ЦДЮТ | 50,0 | 50,0 | 100 | Було проведено акцію «Зігрій серце воїна»(поїздка в Житомирський базовий військовий шпиталь). Майстер-клас по розпису печива для ЗСУ до Дня Збройних Сил України. |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 963,0 | 454,0 | 47% |  |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг витрат на формування громадянської позиції молоді | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | Обсяг витрат на популяризацію та утвердження здорового та безпечного способу життя та культури здоров»я серед молоді | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  | Обсяг витрат на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти(розвиток неформальної освіти) | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  | Обсяг витрат на діяльність Молодіжного простору | 810,0 | 810,0 |  |  |
| II. Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених заходів (акцій,ігор, конкурсів) щодо правової поведінки молоді | 3 | 3 |  |  |
|  | Кількість проведених заходів щодо здорового і безпечного способу життя | 5 | 5 |  |  |
|  | Кількість проведених молодіжних заходів | 4 | 4 |  |  |
|  | Кількість гуртків за напрямами діяльності | 43 | 43 |  |  |
|  | Середньорічна кількість дітей, відвідувачів гуртків | 568 | 612 |  |  |
| III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середньорічна кількість слухачів, охоплених заходами | 68 | 68 |  |  |
|  | Середні видатки на проведення 1 заходу,тис.грн | 80,2 | 37,8 |  |  |
| IV Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення кількості охоплених дітей гуртковою роботою |  | +44 |  |  |
|  | Відсоток молоді, задіяної в реалізації заходів Програми |  | 100 |  |  |

- Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Виконання бюджетної програми сприяло підвищенню рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми, удосконаленню основних напрямків роботи з обдарованими дітьми, запровадження інноваційних методів роботи, підвищенню статусу обдарованих дітей та їх наставників, забезпеченню підтримки обдарованих дітей шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку.

Проаналізувавши результативні показники реалізації Програми, можна зробити висновок: показник реалізації  Програми дорівнює 47№, що свідчить про її задовільне виконання.

Голова ліквідаційної комісії-заступник начальника                                                                 Людмила КОНДРАТЮК

Член ліквідаційної комісії	Людмила КЛЕЩУК

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання програми

Розвиток творчого потенціалу дітей та учнівської молоді міста

- Основні дані

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:  Рішенням 32 сесії 7 скликання  від 22.02.2019 №1343-VII «Про затвердження Програми розвиток творчого потенціалу дітей та учнівської молоді міста на 2019-2023 роки»  Відповідальний виконавець Програми  управління освіти та спорту Козятинської міської ради

Термін реалізації Програми  2019-2023 р.

- Мета Програми та результати її досягнення

Програма «Розвиток творчого потенціалу дітей та учнівської молоді міста» спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення. Метою Програми є всебічне виявлення та розвиток здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді, формування творчої особистості, створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку й підтримки обдарованих дітей.

- Фінансування

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановий обсяг фінансування, тис. грн | 325,83 | 387,62 | 426,92 | 469,97 | 517,16 | 2 127,5 |
| Фактичний обсяг фінансування, тис. грн |  | 131,62 | 105,00 | 103,62 | 116,81 | 457,05 |

.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю | Проведення міського конкурсу-захисту проєктів | Лютий 2023 р. | УОС, ЦПРПП | 6,0 | 0,0 | 0 | Конкурс не відбувся |
|  |  | Проведення конкурсів авторських розробок, посібників з питань роботи з обдарованою молоддю | Травень 2023 р. | УОС, ЦПРПП | 7,9 | 0,0 | 0 | Проведення конкурсу не фінансувалось |
| 2. | Створення системи пошуку обдарованої молоді | Започаткувати експериментальні міжшкільні факультативи для обдарованих дітей | Вересень 2023 р. | УОС,ЗЗСО | 23,9 | 0,0 | 0 | Години варіативної складової по ЗЗСО не розподілялися |
|  |  | Забезпечення проведення предметних олімпіад, конкурсів-захистів МАН, виставок, турнірів, оглядів художньої самодіяльності, міської Гімназіади | Протягом року | УОС | 105,89 | 86,81 | 82,0 | У 2023 році здобувачі освіти брали участь у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах, конкурсах-захистах МАН, фестивалях «Зіркова мрія», «Проліски надії», Гімназіаді школярів. |
| 3. | Забезпечення соціально-правових гарантій | Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в міжнародних та всеукраїнських турнірах, конкурсах, спортивних змаганнях | Протягом року | УОС, ЦПРПП, ЗЗСО. УОС, ЦПРПП. | 105,4 | 0 | 0 | Міжнародні та всеукраїнські турніри, конкурси проводилися дистанційно |
|  |  | Матеріальне заохочення учнів – призерів олімпіад, конкурсів, спортивних змагань | Протягом року | УОС, ЗЗСО. УОС, ЦПРПП. | 112,2 | 30,0 | 26,7 | У зв’язку із проведенням заходів дистанційно матеріальне заохочення зменшено |
|  |  | Матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, всеукраїнських, обласних предметних олімпіад, конкурсів, турнірів | УОС, ЦПРПП |  | 147,87 | 0 | 0 | У зв’язку із економією бюджетних коштів матеріальне заохочення не виплачувалось |
|  |  | Стимулювання участі учителів у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» | УОС, ЦПРПП |  | 8,0 | 0 | 0 | Участі не брали |
|  |  | ВСЬОГО |  |  | 517,16 | 116,81 | 22,6 |  |

- Оцінка ефективності виконання Програми

Виконання бюджетної програми сприяло підвищенню рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми, удосконаленню основних напрямків роботи з обдарованими дітьми, запровадження інноваційних методів роботи, підвищенню статусу обдарованих дітей та їх наставників, забезпеченню підтримки обдарованих дітей шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку.

Програма «Розвиток творчого потенціалу дітей та учнівської молоді міста на 2019-2023 роки»  припинена в зв’язку із закінченням терміну дії програми.

_____________________________             _______           _____________________

(посада керівника органу                                (підпис)               (ініціали та прізвище)

відповідального виконавця програми)