                                                                  [image: image1.emf]
КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я  Д Ж Е Н Н Я

07.08.2019 №  416-р 

Про підготовку та проведення командно-штабного навчання з органами управління цивільного захисту Козятинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Відповідно до «Кодексу цивільного захисту України», «Плану основних заходів цивільного захисту області на 2019 рік»,  затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від  17.01.2019р. №40, організаційних вказівок Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації  від  05.08.2019   № 03.1-04-784, з метою підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час та в особливий період:

1.Здійснити підготовчі заходи та прийняти участь у проведенні 04-05 вересня 2019 року командно-штабного навчання з органами управління цивільного захисту Козятинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі командно-штабне навчання) за темою «Переведення цивільного захисту міста  з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період. Захист населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
2.Залучити до проведення командно-штабного навчання:

міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
міську евакуаційну комісію, приймальний пункт евакуації;

відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

міські спеціалізовані служби цивільного захисту, підприємства, установи і організації, які забезпечують виконання заходів цивільного захисту;

структурні підрозділи міської ради; 

формування цивільного захисту в кількості, необхідній для відпрацювання навчальних питань.
3. Затвердити План підготовки до проведення командно-штабного навчання 04-05 вересня 2019 року (далі План), що додається.

4. Керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій, структурним підрозділам міської ради, які зазначені в Плані, про готовність до командно-штабного навчання поінформувати відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради до 28  серпня 2019 року для подальшого узагальнення та інформування міського голови до 30 серпня 2019 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                       О. Пузир

С. Чернишов

Ю. Кукуруза
С. Заїчко

Надіслати: відділ НС,УСП, УЖКГ, РС ГУ ДСНС, поліція, відділ культури, міська лікарня -  по 1 прим.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від ________________ № _____ 

П Л А Н 

підготовки до проведення командно-штабного навчання з органами управління цивільного захисту Козятинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 04-05 вересня 2019 року

	№ з/п
	Заходи
	Термін 
	Виконавці

	1.
	Провести робочу нараду з керівним складом цивільного захисту міста щодо підготовки та проведення командно-штабного навчання згідно організаційних вказівок Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації  від  01.08.2019   № 02.1-04-771, вивчення порядку переведення цивільного захисту району на особливий період
	До 20.08 
	Заступник міського голови, начальник управління ЖКГ,
начальник відділу  з питань НС та цивільного захисту населення

	2.
	Перевірити готовність засобів оповіщення та зв’язку, в тому числі на запасному пункті управління міської ради
	До 20.08
	Козятинська районна дільниця Вінницької філії ПАТ «Укртелеком»

	3
	Провести підготовчі заходи щодо розгортання цілодобової роботи запасного пункту управління міської ради, облаштувати робочі місця керівництва міської ради, групи напрямків, групи планування, розрахунково-аналітичної групи, обладнати їх відповідною оргтехнікою, засобами зв’язку. 

Провести підготовчі заходи до переведення цивільного захисту на особливий період при раптовому нападі супротивника
	До 22.08
	Заступник міського голови – начальник управління ЖКГ,
начальник відділу  з питань НС та ЦЗН, керуючий справами виконкому – начальник оргвідділу, начальник загального відділу,

головний спеціаліст з ОМ та РС, начальники спеціалізованих. служб цивільного захисту

	4
	Спланувати кількість необхідних сил і засобів, які необхідно залучити для відпрацювання практичних навчальних питань.

Підготувати необхідні довідки, формалізовані документи, карти, схеми, для відпрацювання  навчальних питань у ході навчання
	До 22.08


	Начальник відділу  з питань НС та цивільного захисту населення, керівники структурних підрозділів міської ради,

начальники спеціалізованих. служб цивільного захисту

	5.
	Доопрацювати плани цивільного захисту на особливий період
	До 22.08


	Начальник відділу  з питань НС та цивільного захисту населення, 

Начальники спеціалізованих служб цивільного захисту

	6.
	Відкоригувати плани реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру та провести роз’яснювальну роботу на об’єктах і серед населення щодо підготовки до проведення навчань

	До 22.08


	Начальник відділу  з питань НС та цивільного захисту населення, начальник відділу внутрішньої політики,

начальники спеціалізованих служб цивільного захисту

	7
	Провести підготовчі заходи по організації укриття населення в захисних спорудах за сигналом «Повітряна тривога». Підготувати як показове укриття для населення загального призначення - протирадіаційне укриття у приміщенні КП «Міська лікарня»


	До 22.08


	Начальник відділу  з питань НС та цивільного захисту населення, 

начальники інженерної служби цивільного захисту, головний лікар КП «Міська лікарня»

	8
	Визначити та підготувати особовий склад розрахунково-аналітичної групи міської ради до виконання аналізу інформації при виникненні можливих надзвичайних ситуацій, підготовки відповідних проектів рішень міської комісії з питань ТЕБ та НС,  розпоряджень міського голови, інших документів
	До 22.08


	 Юридичний відділ

	9
	Провести підготовчі заходи до розгортання та організації роботи евакуаційної комісії, приймального пункту евакуації та консультаційного пункту для тимчасового розміщення евакуйованого населення 
(м. Козятин, вул. Героїв Майдану, 22, приміщення міського будинку культури)

	До 22.08


	Міська евакуаційна комісія,

управління праці соціального захисту населення, відділ культури, міська лікарня

	12
	Провести підготовчі заходи по організації роботи установ мережі спостереження та лабораторного контролю, постів радіаційного та хімічного спостереження в особливий період
	До 22.08
	Начальник управління  Держпродспоживслужби у Козятинському районі, начальники  спеціалізованих служб цивільного захисту

	13
	Провести підготовчі заходи по організації укриття населення міста в захисних спорудах за сигналом «Повітряна тривога»
	До 23.08
	Начальник районної спеціалізованої інженерної служби цивільного захисту,

	14
	Передбачити забезпечення черговим автотранспортом посадових осіб керівництва навчанням для виконання ними своїх обов’язків по навчанню
	До 03.09
	Начальник загального відділу, начальник спеціалізованої  служби транспортного забезпечення цивільного захисту


Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення міської ради                                       С.Чернишов







